## C-04-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-04-2012 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | 흙막이 공사 전 안전조치 사항
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이가 시설 설계 내용이 현장 조건과 부합되는지에 대하여 공사 중에 설계자로 하여금 확인토록 하여야 하고 이상이 있을 경우에는 적합한 대책을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 시공 전에 엄지말뚝, 토류판, 버팀대, 중간말뚝, 귀잡이, 띠장 등 흙막이의 각 부재가 설계도서에 명시한 규격 및 재질과 부합 여부, 단면 손상 여부, 구부러짐 정도 등을 점검하고 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝 설치 위치에 가스관, 상ㆍ하수도관 등 장애물의 유무를 유관기관의 설계도서 등으로 조사한 후 인력 굴착으로 확인하여야 하며 필요시 이설 등 대책을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이가 시설 설치 작업장 주변에 고압 전주가 위치하여 크레인 작업 시 크레인 붐대 와 고압 전주의 근접에 의한 감전사고 위험이 있을 때에는 방호관, 방책 설치 및 신호수 배치 등 감전 사고 발생 방지에 필요한 대책을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인접하여 지하 굴착 및 흙막이 공사현장이 있을 경우 당해 흙막이 공사에 미칠 영향에 대하여 조사 후 대책을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이가 시설 배면부의 흙막이 높이에 해당하는 범위 내에서는 각종 차량과 토사 및 재료가 적치되지 않도록 계획을 수립하고 부득이 적재 시는 별도의 하중 검토 등 안전성을 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 전에 지상에서 지하 작업장까지 통행할 수 있는 가설 계단 등 안전통로 계획을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 및 양중 장비 사용 시 장비 특성, 작업 내용, 장비 사용방법, 주변 환경, 운행 경로 등을 고려한 장비사용 계획을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 4. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 용접기, 절단기, 가설전등, 고압살수기, 양수기 등 전기 기계ㆍ기구에 대한 자동 전격 방지기, 접지, 누전 차단기, 분전반, 전등 보호망, 가공 배선 등 감전방지 조치를 포함한 전기 이용 계획을 수립하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 흙막이 공사 시 안전조치 사항
C-04-2012 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 공통사항
C-04-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비의 운행 및 작업구간에 지반상태를 확인하고 침하의 우려가 있을 때에는 침하 방지조치를 실시하고 천공장비 작업 시 아우트리거 설치 여부를 확인하는 등 장비의 도괴 사고 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비의 달줄에 사용되는 와이어로프는 수시로 점검하여 손상 및 변형된 것은 즉시 교체하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 크레인, 굴삭기 등 장비 반입 시 브레이크, 와이어로프, 버킷 연결부, 후크 등 사전 안전점검을 실시하고 운전원의 자격 유무를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 엄지말뚝 설치
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝 설치 시 설계도서에서 명시한 간격을 준수하고 수직도를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝 천공 시 주변 지반 침하 발생 등 주변지반에 피해가 예상되는 경우에는 케이싱 설치 등의 방법으로 시공하고 천공 즉시 엄지 말뚝을 근입하여야 하며 천공 구멍은 덮개 등으로 방호조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝은 흙막이 배면부 지반 높이 보다 약 0.2m 높게 시공하고 동 위치에 발끝 막이판을 설치하는 등 흙막이 상단부의 지표수 유입방지, 낙석, 낙하 발생방지 위한 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 가시설과 시공되는 구조물 사이에는 충분한 작업 공간을 확보하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝을 이음할 경우에는 응력이 최소가 되는 곳으로써 지중에서 동일 높이를 피하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝의 이음은 흙, 녹 등 이물질을 제거한 후 용접을 실시하여야 하며 용접 이음부는 모재의 응력 부담능력 이상이 되도록 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝을 설치 후 천공 구멍은 양질의 토사, 모래, 소일 시멘트(soil cement) 등으로 완전히 충진시킨 후에 후속 공정을 시행하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지말뚝의 선단은 설계도서에 의거 충분한 근입깊이를 확보하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기타 엄지말뚝 작업에 관한 안전지침은 KOSHA GUIDE C-39-2011 굴착공사 안전작업 지침 및 KOSHA GUIDE C-63-2012 흙막이 공사(C.I.P공법) 안전보건 작업 지침에 따른다.
C-04-2012 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 토류판 설치
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토류판 부재는 최종 굴착 깊이에서의 최대 측압 강도로 계산된 판의 두께 이상의 것으로 전 흙막이벽에 사용하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토류판은 굴착 작업이 진행됨에 따라 굴착 높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 최대한 신속하게 설치하여야 한다. | <그림 3>
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토류판은 흙막이 벽면과 밀착되게 하고 각 토류판 사이에 틈새가 발생되지 않도록 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토류판을 설치한 후 토류판 배면에는 공극이 발생되지 않도록 신속히 양질의 토사, 소일 시멘트 등으로 뒤채움하여 흙막이 벽의 안전성을 확보하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 재사용 토류판과 이음 처리가 된 토류판은 사용치 말아야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토류판의 양 끝단은 설계 기준 이상으로써 판 두께 이상이 엄지말뚝(H-pile)의 플랜지 (Flange)에 지지되도록 하고 그 후면이 굴착 지반면에 밀착되도록 하며 토류판 상호 간을 연결재로 연결하는 등 굴착부의 침수, 흙막이 배면 지반의 국부적 이완 등의 경우에 토류판이 부상, 이완과 엄지 말뚝에서 탈락되지 않도록 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 띠장 설치
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장은 끊어짐이 없이 연속해서 설치하고 띠장의 이음은 원칙적으로 엄지 말뚝을 중심으로 전단력과 휨모멘트가 작은 곳에서 실시하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장 설치 즉시 설치된 띠장을 따라 띠장 위 약 1.5m 높이에 안전대 부착설비를 설치하고 띠장 위에서 작업 시 안전대를 걸도록 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장의 자중 및 적재하중에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 보걸이(Bracket)를 설치하여야 한다. | <그림 4>
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장에 전달된 측압이 지반앵커 또는 버팀대에 충분히 전달되도록 엄지말뚝과 띠장 사이의 틈을 철판 용접 등을 실시하여 엄지말뚝과 띠장이 밀착되도록 하여야 하며 띠장과 버팀대 연결부에는 국부 좌굴을 방지하기 위하여 스티프너(Stiffener)를 설치하여야 한다. | <그림 5>
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보걸이는 띠장 1개당 2개 이상으로 설치하고 띠장보다 약 5㎝ 정도의 여유폭이 되도 록 하며 4m 이내의 간격으로 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 모서리 부분의 띠장은 모서리 쐐기를 이용하여 보강하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 버팀대 설치
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 볼트 구멍이 발생된 재사용 강재를 버팀대로 사용시 결손구멍을 철판으로 용접하고 안전상태를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대는 좌우 흙막이의 토압이 균형을 이룬 상태에서 실시하고 정확히 수평이 되도록 정밀하게 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이가시설의 변위는 버팀대 끝부분의 잭을 이용하여 정밀하게 조정하여야 한다. | <그림 6>
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대를 이음할 경우에는 중간말뚝 부근에 위치하도록 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 코너버팀대와 띠장의 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼(Stopper)를 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대의 이음 시 상부 및 하부 커버플레이트, 볼트, 스티프너 등 부속재의 누락이 없도록 시공하여 응력이 충분히 전달되게 하고, 좌굴이 발생되지 않도록 확실히 결속하여야 한다. | <그림 7>
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대에 소정의 축력이 작용하도록 충분한 잭킹(Jacking)을 하고 가압 중 흙막이, 띠장, 버팀대 등 부재에 미치는 영향을 검토하여야 하며 잭은 엇갈리게 배치하여야 한다. | <그림 8>
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 동일 높이에 있는 버팀대에는 축력이 균일하게 작용되도록 잭킹(Jacking)을 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대 위에는 가설 창고 등 가설구조물과 각종 재료, 공구 등을 적재하지 않도록 하여야 하며 부득이 적재할 경우는 별도의 안전성 검토 후 보강 등 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비 통로, 작업구 설치로 버팀대의 수평 간격을 넓게 할 경우에는 사전에 구조안전 검토를 하고 동 검토 결과에 따라 사보 강재 등을 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 사보 강재의 길이가 길 경우에는 중간에 중간말뚝을 설치하여 사보 강재의 좌굴을 방지하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 접속부의 볼트 이완 상태를 수시로 점검하여 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대는 축력으로 인하여 좌굴되지 않도록 하고 축 직각 방향으로 어긋나지 않도록 버팀대의 교차부, 중간말뚝과의 교차부 등과 견고히 결속하여야 한다. | <그림 9>
C-04-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버팀대를 설치한 후 즉시 버팀대 상부 약 1.5m 높이에 안전대 부착 설비를 설치하여 작업자가 버팀대 상부에서 작업 및 이동시 안전대를 안전대 부착 설비에 걸도록 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 중간말뚝 설치
C-04-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 중간말뚝은 자중, 적재하중 및 연직분력 등의 하중에 대하여 충분한 강도와 지지력을 갖도록 계획, 시공하고 중간말뚝에 인발력이 작용하는 경우를 충분히 고려하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 중간말뚝은 버팀대의 교차부마다 설치하는 것을 원칙으로 하며 그렇지 않은 경우에는 별도의 안전성 검토 후 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 중간 말뚝은 버팀대의 좌굴이 발생되지 않도록 배치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 | [6 empty] | 규정 |  |  | 지반앵커 설치
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반앵커는 설계도서에서 명시한 간격으로 설치하되 앵커 상호 간의 영향을 고려하여 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 전에 지하 매설물의 유무와 위치를 확인하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 앵커체는 안정성을 고려하여 수평에서 하향 10～45도 범위의 경사각으로 설치하되 설계도서에 명시된 각도를 정확히 유지하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 앵커설치 시 설계도면과 시방서에서 규정하고 있는 인장시험, 인발시험, 확인시험 등을 실시하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장 시 띠장의 국부 좌굴을 방지하기 위하여 앵커가 설치된 띠장에 스티프너를 설치하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (6) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 기타 지반앵커 작업에 관한 안전지침은 KOSHA GUIDE C-39-2011 굴착공사 안전 작업지침의 규정에 따른다.
C-04-2012 | 5. | 5.8 | [6 empty] | 규정 |  |  | 흙막이 계측
C-04-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 설치 전에 수립된 계측 계획에 의한 각 계측기를 적기에 설치하고 계측 초기 측정값을 기록 보존하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 일정 간격으로 계측 실시 후 계측 결과 토압의 증가, 흙막이의 변형 등 이상이 발생할 때에는 즉시 안전대책 수립과 보강조치를 하여야 하며 실시한 계측 기록은 흙막이 해체 시까지 보존하여야 한다.
C-04-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 일일 작업 전과 작업 후에 흙막이 상부지반의 균열 발생, 흙막이 접합부의 용접 상태, 버팀대와 띠장 이음부의 볼트 풀림 등에 대하여 일상점검을 실시하여 이상여부 발생 시 즉시 대책수립 및 보강 등 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 굴착작업 시 안전조치 사항
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반의 붕괴, 매설물의 손괴 등으로부터 근로자를 보호하기 위하여 지질, 매설물, 지하수위 등의 상태를 조사하고 굴착 시기, 작업순서, 작업 방법 등을 정하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착작업 전에 각 엄지말뚝에 표준안전난간을 미리 설치하는 등 흙막이 상단부의 추락방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착작업 전 과정에 걸쳐 근로자가 지상에서 굴착 저면까지 안전하게 통행할 수 있는 가설 계단 형식의 안전통로를 확보하고 가설계단 끝에는 표준안전난간, 가설계단 하부에는 낙하물 방지망을 설치하는 등 추락 및 낙하 방지를 위한 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설 계단과 굴착 저면의 사이에 사다리를 설치할 경우 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 발판 간격은 동일하게 할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 발판과 벽과의 사이는 15㎝ 이상을 유지할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 사다리 상부와 하부를 견고히 고정할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 사다리 기울기는 80도 이내로 할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 사다리 상단의 내민 길이는 1m이상으로 할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 사다리에 수직구명줄을 설치하고 통행 시 안전대를 착용하고 동 수직구명줄에 걸도록 할 것
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착은 굴착 순서도에 따라 단계별로 실시하되 중앙부에서 흙막이 벽면 방향으로 실시하고 버팀대의 좌우 흙막이 벽체에 작용하는 토압이 균형을 이루도록 좌우 깊이를 동일하게 유지하면서 굴착하는 등 토사 및 흙막이 붕괴 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 벽면 주위에 소단을 남기고 중앙부를 굴착할 경우에 소단 길이는 굴착고의 3 배 이상을 유지하여 흙막이 벽의 안정성을 확보하여야 한다. | <그림 10>
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 저면 및 지상에 장비 및 덤프트럭의 작업구간과 분리하여 근로자의 안전통로를 확보하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 벽에서 토사와 함께 물이 유출될 우려가 있는 경우에는 흙주머니 충진, 약액 주입 등 지수 방법으로 토사 유출을 방지하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 우수 등 지표수 유입에 의한 이상 수압 등으로 흙막이 붕괴 사고가 발생치 않도록 흙막이 상부 지표면에 콘크리트 타설, 비닐 등의 설치와 배수로를 확보하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 가시설 최상단에 굴착 토사 및 버럭 반출구를 지정한 후 동 반출구를 제외한 다른 부분에는 수평방향으로 낙하물 방지망을 설치하는 등 낙석 및 낙하 사고 발생 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 토사 및 버럭은 버킷(Bucket)의 높이 이하로 담아서 양중ㆍ운반하고 버팀대와 띠장 위에 있는 버럭과 작업 부산물 등은 수시로 제거하는 등 낙석과 낙하 사고 발생 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착토사ㆍ버럭의 반출과 재료의 반입ㆍ반출시 굴착 저면과 지상에 각각의 신호수를 배치하고 양중, 상차, 하차 등의 작업이 신호수의 신호에 의하여 실시되도록 하는 등 충돌, 협착, 낙하사고 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 6. |  |  |  | (13) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 기타 굴착 작업에 관한 안전지침은 KOSHA GUIDE C-39-2011 굴착공사 안전 작업 지침 및 KOSHA GUIDE C-63-2012 흙막이 공사(C.I.P공법) 안전보건 작업 지침에 따른다.
C-04-2012 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 흙막이 가시설 해체 시 안전조치 사항
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 가시설 해체 전에 장비의 특성, 현장 주변 상황, 작업 내용 등을 고려하여 해체 시기, 해체 방법, 각 단계별 해체 순서, 안전조치사항 등의 내용이 포함된 흙막이 해체계획을 수립하고 동 내용을 준수하는 등 흙막이 해체 시 추락, 낙하, 충돌 등 사고 발생 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 가시설 해체는 조립의 역순으로 하부로부터 순차적으로 실시하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장, 버팀대 등의 해체 작업 시 반드시 안전대를 착용한 후 안전대 부착 설비에 거는 등 추락방지 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해체된 흙막이 재료의 양중은 달줄, 달포대를 이용하여 지상 야적장으로 안전하게 운반하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장, 버팀대 해체 시 주변 지반 및 구조물에 영향이 미치지 않도록 흙막이와 축조물의 사이에 되메우기와 충분한 다짐을 하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 엄지 말뚝 인발과 버팀보, 띠장 등의 해체작업 시 근로자의 접근을 통제하는 등 충돌, 협착, 낙하사고 발생 방지에 필요한 조치를 하여야 한다.
C-04-2012 | 7. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 기타 흙막이해체에 관한 안전작업은 KOSHA GUIDE C-39-2011 굴착공사 안전작업지침의 규정에 따른다.