## C-21-2011
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-21-2011 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | 작업계획 수립 시 검토사항
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사현장의 제반여건과 설계도서에서 정하고 있는 작업단계별 작업방법이 부합하고 공사용 장비 사용상의 문제가 없는지 검토한 후 구체적인 작업계획을 수립하여 감독관청의 승인을 받아야 한다.
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획서는 현수교 작업에 풍부한 경험과 지식을 갖춘 사람이 수립하여야 하며, 공사 중에는 계획서의 내용이 제대로 이행되는지의 여부를 정기적으로 확인할 수 있도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 본 공법에 사용되는 장비 및 가설 구조물 등은 반입해서 사용하기 전에 전문가가 구조적 안전성 및 부재의 결함·손상 여부를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강재 및 콘크리트의 주탑, 앵커리지, 케이블 설치 및 보강거더 설치 등 작업단계별 작업방법과 순서, 안전작업 매뉴얼, 근로자와 장비에 대한 안전조치 사항 등이 포함된 작업계획을 수립하여야 한다.
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인을 사용하여 조립 및 해체작업을 하는 경우에는 작업방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 작업계획을 수립하고 이를 당해 근로자에게 주지시켜야 한다.
C-21-2011 | 4. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현수교의 가설순서 개략도는 다음 <그림 4>와 같다. | <그림 4>
C-21-2011 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 공통적인 안전조치 사항
C-21-2011 | 5. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 건강상태를 작업 전에 확인하여 작업배치 적정여부를 결정하여야 한다.
C-21-2011 | 5. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상작업을 하는 경우에는 구명조끼, 구명로프, 구명튜브 등 구호장비를 갖추어야 한다.
C-21-2011 | 5. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강풍·강우 등 악천후 시에는 작업을 중지하여야 한다.
C-21-2011 | 5. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 야간 작업을 위하여 충분한 조명시설을 확보하여야 한다.
C-21-2011 | 5. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 부재 인양 시 신호수 배치 계획을 수립하고 배치 및 신호체계 수립을 철저히 하여야 한다.
C-21-2011 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 앵커리지 안전작업
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 규모는 콘크리트 생산 및 타설 능력을 고려하여 구조물에 유해한 균열이 발생되지 않도록 계획되어야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 구체는 매스콘크리트 구조물이므로 시공성과 온도균열 제어를 고려해서 콘 크리트의 수직 및 수평 분할을 결정하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수평타설 이음부에는 부착력을 높이기 위해 신콘크리트를 타설하기 전에 고압공기와 워터제트를 사용하여 반드시 레이턴스를 제거하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 사용되는 콘크리트의 배합은 원하는 강도한도 내에서 가능한 단열온도 상승 계수(K)가 낮은 것을 사용해야 하며, 배합이 결정되면 이에 대한 온도해석을 통해 수화열 균열을 방지하기 위해 Pipe cooling 등을 고려하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 앵커리지에 시공되는 쉬스가 설계도에 따라 정 위치에 정확하게 배치되어 있는지를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주케이블을 최종적으로 앵커리지에 정착시켜주는 정착구가 PS강선축에 직각으로 고정되어 있는지를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설시 쉬스내에 콘크리트가 흘러 들어가지 않도록 쉬스단부 및 정착구 부분을 세심하게 주의를 기울여 타설하여야 한다.
C-21-2011 | 6. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장된 강연선은 부식방지를 위해 가능한 빨리 그라우팅을 실시하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 주탑 안전작업
C-21-2011 | 7. | 7.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 강재 주탑
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강재 주탑의 시공흐름도는 <그림 5>와 같다. | <그림 5>
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주탑 기초에 매설되는 앵커프레임 및 앵커볼트는 주탑의 정밀도에 직접적인 영향을 주기 때문에 정밀측량을 통해 Level을 맞추어야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 저판(Base plate)을 설치 후 저면에 무수축 모르타르로 그라우팅을 실시하는데, 모의시험을 통해 충진율을 반드시 확인하여 시공하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 탑기부 설치 시 앵커볼트의 나사부분이 변형되지 않도록 반드시 보호캡을 씌워야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 대블럭을 제작하기 위한 단블럭은 설계도면의 제작순서에 따라 제작하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 단블럭 제작 시 용접은 다양한 용접방법을 적용하여 용접변형을 최소화하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 단블럭 제작 시 주탑의 연직도 확보를 위해 상하단 블록의 높이 차이가 최소화될 수 있도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 단블럭을 조립하여 대블럭을 제작하는 경우 단블럭간의 Metal Touch(0.04mm의 간극게이지가 판두께 1/3 이상 들어가지 않는 개소를 밀착 등으로 판단) 등을 통해 주탑의 연직도를 확보하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상운송을 통해 대블럭을 운송하는 작업은 설계 기상조건을 만족하는 작업환경 시에만 실시하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상운송을 통해 대블럭을 운송하는 경우 바지선의 단부 및 개구부에는 안전난간을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상바지를 통해 대블럭을 운송하는 경우 대블럭의 전도방지를 위한 선상 결박작업(Sea fastening)을 철저히 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 대블럭간의 볼트체결시 근로자에 대한 사전교육을 통해 와셔(Washer)의 방향이 올바로 시공될 수 있도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.1 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 대블럭을 해상운송하는 경우 타선박과의 충돌방지를 위해 해상바지의 각 단부에 경광등을 설치하고, 항로폭을 유지하면서 이동하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 주탑
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 주탑 시공 시 공통적인 안전조치사항
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업시작 전에 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 관리감독자는 당해 작업의 위험요인과 이에 대한 안전수칙을 근로자에게 주지시키고 이행여부를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장 내 고압 송전선로, 전기·통신케이블 등 장해물 현황을 사전에 조사하여 이설하거나 방호시설을 갖추는 등의 안전조치를 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 안전모, 안전대 등 근로자의 개인보호구를 점검하고 작업 전에 보호구의 착용방법에 대한 교육을 실시한 다음 작업 중에 착용여부 및 상태를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 위험기계·기구의 방호장치를 점검하고 이상이 있는 경우에는 정상적인 제품으로 교체한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주탑 거푸집에 사용되는 부재의 재질 및 용접상태, 볼트 등의 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장 내 공구 및 자재를 정리․정돈하여 낙하·비래 등의 재해를 예방하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 중량부재를 크레인으로 인양할 경우에는 부재에 인양용 러그(Lug)를 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 슬립폼 설치
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬립폼은 정해진 작업순서에 따라 실시하여야 하며, 도면에 의거하여 정확하고 견고하게 시공되어야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 작업대 단부에 설치되는 안전난간은 상부에서 발생할 수 있는 충격에 충분히 견딜 수 있도록 시공하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 작업발판은 부식, 변형이 없는 재료를 사용하여야 하며, 높이 차이가 없도록 설치하고 견고하게 시공되어야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 작업대 간 이동할 수 있는 견고한 계단 및 이동통로를 확보하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 폼 상승 이후 발생하는 전기시설 등에 대하여는 정확한 위치를 확보하여 간섭되지 않도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 작업대 안전난간 하부에 발끝막이판(Toe board)을 설치하여 낙하물이 생기지 않도록 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬립폼 부재 조립 시 볼트 체결상태를 반드시 확인하고, 불량자재 사용을 하여서는 안된다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업통로에 자재가 적치되지 않도록 자재 야적장을 확보하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근조립 작업 시 작업자의 이동이 원활하도록 작업통로를 확보하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현장 용접부에는 부식방지를 위하여 방청페인트를 칠하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 작업대에는 양생용 천막 등의 화재예방을 위하여 소화기를 비치하고, 작업대 위에서는 작업과 관련이 없는 화기 사용을 금지하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | 철근작업 및 콘크리트 타설
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근에 찔리거나 손상에 주의하고, 운반 시 전도, 비래가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 인양작업 시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하며, 달줄, 달포대를 사용하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 방법 및 순서를 준수하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버켓(Bucket)를 이용하여 콘크리트 양중 시 잔재물의 낙하방지를 위해 주의하여야 하며, 작업반경내 타 공종 작업자의 출입을 금지시켜야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 양중 시 상·하부에 신호수를 배치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 시 타설면 위에 노출된 이음철근에 콘크리트 페이스트가 묻지 않도록 하며, 진동다짐기(Vibrator)가 거푸집 및 철근에 직접 닿지 않도록 주의하여 타설하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 진동다짐기의 감전방지를 위해 접지 및 누전차단기가 설치된 분전반의 전원을 사용하고, 작업 전선의 피복손상 유무를 확인하며, 사용 후에는 분리해서 깨끗하게 청소하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 여러 원인으로 발생되는 주탑의 처짐은 시공이 진행됨에 따라 더 커질 수 있으므로 매 슬리폼 상승 시 콘크리트 타설 전·후에 측량을 수행하여야 하며, 발생될 처짐을 미리 계산하여 프리캠버(Pre-camber)를 주어야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬림폼 상승 시에도 각 작업대 부재이음부의 볼트 체결 및 이음 상태를 수시로 점검하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 슬립폼 해체
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 구간별 해체작업계획을 수립하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 대형 부재 해체는 상부에서 실시하고, 가능한 하부에 낙하물 방지시설을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해체 부재 하역 시 인양용 와이어로프에 대한 점검을 철저히 하고 파손 시에는 즉시 교체하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 소부재 해체는 지상에서 실시하고 부득이 상부 해체 시에는 낙하물 방지시설을 철저히 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상부 용단작업 시 불꽃비산방지 시설을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상부작업 시에는 하부에 작업자의 출입을 금지하여 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상부 부재 해체작업 시 발생되는 개구부 방호조치를 철저히 하고 개구부 방호조치가 곤란할 경우 작업자에게 안전대를 착용토록 하고 안전대 부착 설비를 철저히 하여야 한다.
C-21-2011 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 부재 인양 시 신호수 배치 계획을 수립하고 배치 및 신호체계 수립을 철저히 하여야 한다.
C-21-2011 | 8. | [7 empty] | 규정 |  |  | 케이블 안전작업
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 시공 순서도는 <그림 6>과 같다. | <그림 6>
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블은 작업순서와 절차를 준수하여 가설하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 가설 시 풍하중에 대한 안전성 검토를 반드시 하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 작업에 투입되는 근로자는 작업에 투입되기 전에 철저한 건강검진을 실시하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수시로 기상정보를 파악할 수 있는 장비 및 시스템을 갖추어야 하며, 악천후 시에는 작업을 중지하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주두부 가시설에는 상·하부 승강용 통로가 적정하게 설치되어 있어야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주두부의 단부 및 개구부에는 추락방지를 위한 안전난간을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 와이어소선을 가이드레일에 거치작업 시 이탈하거나 손이 낄 수 있기 때문에 항상 주의를 기울여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 캐트워크(Catwalk)에 사용되는 발판용 철망는 견고한 것을 사용하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 캐트워크 설치 시 추락에 대한 방지조치를 반드시 하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 캐트워크가 바람에 의해 흔들림이 큰 경우에는 반드시 스톰 로프(Storm rope)를 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블의 정밀한 형상과 적정한 새그(Sag)를 유지하기 위해서는 케이블 포머(Cable former)의 간격과 높이가 적정하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공장에서 반입되는 소선 코일은 풀기시험을 실시하여 현장에서 잘 전개되는지 여부를 확인하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설된 스트랜드는 현재의 온도, 새들(Saddle)의 셋백(Set back)량 등을 고려하여 표준시의 상태가 되도록 새그를 조정해야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (15) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 앵커 스판(Anchor span)에서는 가설된 스트랜드의 새그를 장력으로 조정하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (16) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 스트랜드군의 스퀴징(Sqeezing or compaction)은 프리스퀴징과 본 스퀴징을 통해 목표공극률 이하가 될 수 있도록 시행하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (17) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 밴드(Cable band)의 위치마킹은 온도의 영향이 적은 야간에 실시하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (18) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 밴드 볼트의 축력은 밴드 설치 시, 트러스 가설 시, 케이플 래핑 시마다 지속적으로 확인하고 재긴장을 하여야 하며, 최종적으로 볼트 개별뿐 아니라 밴드 볼트군의 축력이 허용범위 이내가 되어야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (19) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 행어 케이블의 길이는 프리컴펙션 후 가설된 주케이블의 새그를 측정하고, 보강거더를 시공하였을 경우를 고려하여 결정하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (20) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주케이블의 도장은 작업순서를 준수하여 시공하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (21) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주케이블의 도장 시 도료의 비산방지를 위한 조치를 반드시 하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (22) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 캐트워크 위에서의 작업이 완료된 후 캐트워크의 철거는 작업순서를 준수하여 철거하여야 한다.
C-21-2011 | 8. |  |  |  | (23) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이블 가설에 사용된 탑정크레인 및 가시설에 대한 해체작업계획을 수립하여야 한다. | <그림 7>, <그림 8>
C-21-2011 | 9. | [7 empty] | 규정 |  |  | 보강거더 안전작업
C-21-2011 | 9. | 9.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 보강거더(보강트러스 및 강상판) 제작 및 운송
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더는 설계도면의 제작순서에 따라 제작되어야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 단품의 용접 및 볼트연결도 제작순서에 따라 시공되어야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현수교의 강상판은 용접으로 인해 변형이 생기기 쉬우므로 강상판의 용접 시 용접지그 등을 사용하여 용접변형을 최소화하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전기용접 작업 시 다음과 같은 안전장치를 설치하거나 안전작업을 준수하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) | - |  |  |  | 규정 | s |  | 자동전격방지기 설치
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) | - |  |  |  | 규정 | s |  | 적정 규격의 전선 사용
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) | - |  |  |  | 규정 | s |  | 절연 홀더 사용
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) | - |  |  |  | 규정 | s |  | 감전예방 보호구 착용
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (4) | - |  |  |  | 규정 | s |  | 작업정지시 전원차단
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상운송을 통해 보강거더를 운송하는 경우 설계 기상조건을 만족하는 작업환경 시에만 실시하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상운송을 통해 보강거더를 운송하는 경우 바지선의 단부 및 개구부에는 안전난간을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상바지를 통해 보강거더를 운송하는 경우 보강트러스 및 강상판의 이동 및 전도방지를 위한 선상 결박작업(Sea fastening)을 철저히 하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더를 해상 운송하는 경우 타 선박과의 충돌방지를 위해 해상바지의 각 단부에 경광등을 설치하고, 항로 폭을 유지하면서 이동하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 보강거더(보강트러스 및 강상판) 설치
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 설치는 설계도면의 가설순서에 따라 설치되어야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현수교의 보강거더는 가설 중에 대변위, 회전, 이동이 쉬우므로 가설 시 바람의 영향, 현장여건 등을 고려하여 경제적이고 안전한 가설공법을 선택하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 가설 시 측경간과 중앙경간의 변형차이가 과도하게 발생하지 않도록 균형이 이루어지는 가설 순서를 정하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설 시 모든 부재의 응력이 허용치를 넘어서는 안된다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 가설 시 수평장력에 의한 주케이블의 풀림(Slip)이 발생하지 않아야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 가설 시 탑기부의 앵커볼트에 작용하는 긴장력이 기 도입된 프리 스트레스 량을 초과하지 않아야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 가설 시 보강거더에 과응력이 발생하지 않도록 충분하고 안전한 가설힌지를 적정 간격으로 두어야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상크레인(Floating crane)을 이용하여 보강거더를 설치하는 경우 설계 기상조건을 만족하는 경우에만 실시하여야 한다. | <그림 9>
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상크레인의 단부 및 개구부에는 안전난간을 설치하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상크레인의 공사구역에는 등부표를 설치하고, 작업반경내 출입을 금지하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상크레인을 이용하여 보강거더 가설은 지정된 신호수의 표준신호에 의해 작업을 수행하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더 가설 중 앵커리지 및 주탑 등에 충돌시 충격완화를 위한 조치(고무패드 등)를 취하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더의 연결 작업 시 사용되는 이동형 비계는 추락 및 낙하방지를 위한 안전한 구조가 되어야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주케이블에 설치된 리프팅 갠트리(Lifting gantry)로 보강거더를 설치하는 경우에는 주케이블에 과도한 하중이 작용하지 않도록 적정 인양하중(소블럭 하중)을 결정하여야 한다. | <그림 10>
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (15) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 행어 케이블을 보강거더에 인입 시 축선이 일직선이 되어야 하고, 케이블의 꼬임이 풀리지 않도록 주의하여야 한다.
C-21-2011 | 9. | 9.2 |  |  | (16) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강거더에 행어 케이블 인입 시 꺾임 등으로 인한 손상을 방지하기 위한 조치(가이드 프레임 설치 및 임시 행어 로프 설치 등)를 취해야 한다.