## C-54-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-54-2012 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | 공사 준비
C-54-2012 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철탑공사를 수행하는 사업주는 착공에서 준공까지 근로자의 유해․위험방지에 필요한 산업안전보건법 등의 관련 법규를 검토하여 공사 착공 이전에 안전작업 계획을 수립하고 시행하여야 한다.
C-54-2012 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철탑의 높이가 31m 이상이거나 굴착 깊이가 10m 이상인 철탑공사는 산업안전보건법 제48조에 의한 유해․위험방지계획서를 수립하고 제출하는 등 노동부령을 준수하여야 한다.
C-54-2012 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 유해․위험방지계획서는 현장 내에 비치․활용하고 변경 사유가 발생하는 경우 해당 작업을 시작하기 전에 이를 보완하여 비치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 심형기초 굴착작업
C-54-2012 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 측량작업 시 유의사항
C-54-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철탑의 설치위치 등 측량작업을 시작하기 이전에 안전회의를 실시하고, 근로자에게 측량내용 및 위험요인, 피난 및 응급처치 요령 등을 교육하고 근로자가 내용을 숙지토록 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 측량 작업장까지의 이동시 이동 경로에 급경사면이나 낭떠러지가 있는 경우 우회하여 이동하는 등 안전한 통로를 확보하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 측량작업 중 수목 가지치기 작업을 하는 경우 일정 간격을 유지시키며, 상․하 동시작업을 금지하고 벌목작업을 하는 경우에는 수목의 전도 방향을 근로자에게 인지시키고 대피 상태를 확인한 다음 전도시켜야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 측량 작업장이 급경사인 경우 지면의 평탄작업, 안전난간의 설치, 안전대를 착용시키는 등 경사면에서 전도, 전락에 의한 추락재해 예방조치를 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 측량 작업에 투입되는 근로자에게는 뱀이나 독충에 의한 상해에 대비하여 응급처치용 구급약품을 제공하고 휴대토록 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 굴착준비
C-54-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착기계는 운전시 진동 등에 의한 굴착기초 사면의 붕괴 및 흙막이 작업에 장해가 되지 않도록 배치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 경사지역의 경우에는 경사면을 절취하는 등 평탄작업을 선행하고, 연약지반인 경우에는 받침판을 설치하는 등 침하방지 조치를 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착기계는 지형․지반에 적합한 기종을 선정하여야 하며, 굴착기계를 설치하는 지형의 한계 경사각은 30˚ 이하이어야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 굴착작업
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 라이너플레이트 시공 준비
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 설계도서를 확인하여 굴착 깊이에 필요한 L.P의 필요 수량을 준비하고, 보강링의 설치가 필요한 경우에는 앵글 폭과 단수를 확인하여 필요 수량을 준비하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 작업장 주변에는 안전난간, 방호울(Fence) 등을 설치하고 출입제한 등의 안전 표지는 L.P로부터 약 2m 정도의 거리에 부착하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공사 과정에서 강우 등에 의한 영향을 받을 우려가 있는 경우에는 작업 전에 주변지반의 상황 등을 점검하여 안전을 확인한 다음 작업하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | L.P의 설치 및 조립을 위한 지반은 수평으로 마무리 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 급경사 지반을 계단 굴착 또는 절․성토하여 조성한 지반은 레벨 등을 이용하여 수평으로 마무리 하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 상단 L.P 설치
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 최상단 L.P는 원주를 따라서 25 ～ 50 cm 정도를 굴착한 다음 수평으로 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착과정에서의 오차 및 찌그러짐을 방지하기 위하여 최상단 L.P 1단을 정확하게 조립하여 고정시켜야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 최상단 L.P는 낙하물 및 추락을 방지하기 위하여 굴착 지면 보다 1m 이상 돌출시켜 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | L.P는 고정핀으로 고정하고, 연직성 유지, 침하방지, 지표수의 유입방지 등을 위하여 <그림 2>와 같이 L.P 주변에 약 20cm 정도 이상의 높이로 고정용 콘크리트를 타설하여야 한다. | <그림 2>
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상단 L.P를 고정한 콘크리트의 균열 및 이상 유․무는 수시(작업 전,후 및 매단 L.P 추가 설치 전, 후)로 점검하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상부 고정용 콘크리트에 이상이 발견되면, 즉시 작업을 중지하고 전문가의 의견을 들어 보강한 다음 안전을 확인하고 작업을 재개하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 최상단 L.P의 설치 상태 및 굴삭기의 점검을 통해 안전 여부를 확인한 다음 굴착하고, 작업을 중지하는 경우에는 L.P의 상단에 방호망을 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 1회 굴착 깊이는 1.5m 를 초과하지 않도록 하고, 연약지반인 경우 L.P 1단을 조립 할 수 있는 깊이(약 50cm)를 굴착하면 즉시 조립한 다음 굴착을 진행하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착한 토사는 L.P로부터 2m 이상 떨어진 장소에 적토하고 시트 등을 덮는 등 빗물에 의한 토사 유출을 방지하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 계단 굴착을 하는 경우에는 상단으로부터 L.P의 각 단을 순차적으로 연장 설치하여 원형으로 조립하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착면과 L.P 사이의 공간은 밀실하게 되메우기를 하고 충분히 다짐하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파 작업에 의한 굴착을 하는 경우에는 노동부고시 제2009-51호 『발파작업 표준 안전 작업지침』 등을 준용하고, 관련 법규를 준수하는 등 안전작업 계획을 수립하여 이행하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | 내부 굴착 및 L.P설치
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 비교적 단단한 지반으로 붕괴의 위험이 없는 경우에는 상단 LP의 하부로부터 1.5m 정도 굴착하면 즉시 하부 L.P를 조립하여 연장하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 붕괴되기 쉬운 연약지반에서는 50cm 정도 굴착이 진척되면 즉시 하부 L.P를 조립하여 연장하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | L.P의 연결은 연결에 필요한 수량만큼만 내부로 반입하여 상단부의 고정 L.P에 1매씩 연결하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 측벽 L.P의 수직 오차는 지상에 설치한 틀에서 추를 4개 정도 늘어뜨려 매 2～3m 마다 오차 측정을 실시하고 필요시 보정하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 토압이나 수압 등 외력의 작용으로 붕괴의 우려가 있는 경우에는 <그림 3>과 같이 보강링을 삽입하여 설치하여야 한다. 단, 지반이 단단하고 L.P의 외측에 가해지는 토압이 작은 경우에는 예외로 한다. | <그림 3>
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 최하단의 L.P를 설치하고 패킹을 따라 링을 삽입하도록 용이하게 조정하며, 보강링을 원형으로 조립하여 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보강링은 지상에서 반원 또는 4등분 정도를 가조립하여 굴착기초에 내려 보강링의 삽입위치에서 전체를 조립하여야 한다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 유공 L.P 설치 및 이면 그라우팅
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 깊이가 깊어 L.P의 하중이 큰 경우 또는 지반이 연약하여 붕괴의 우려가 있는 경우에는 유공 L.P로 조립하고 콘크리트를 타설하여 보강하여야 하며, 유공 L.P는 해체하거나 철거하여서는 아니 된다.
C-54-2012 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트를 타설 할 때에는 유공 L.P의 구멍을 통하여 콘크리트가 L.P와 굴착 수직면 사이로 흘러 들어가 밀실하게 충전될 수 있도록 진동기 등을 사용하여야 한다.
C-54-2012 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 각입재 설치
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각입은 안전작업이 포함된 설치방법에 대한 세부계획을 수립하여 안전을 확인하고 상부재 연결에 이상이 없도록 정확하게 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각입용 장비는 도로가 개설된 지역에서는 10ton 이상의 트럭크레인, 미개설된 지역에서는 산악크레인을 사용하여 안전한 방법으로 작업하여야 한다.
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인을 사용하는 작업은 양중작업 등에 대한 별도의 안전작업 절차서를 작성하여 근로자에게 숙지시키고 비치하여야 한다.
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각입작업 전 설계도서의 내용을 점검하고, 다음 순서에 따라 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 기초 중심점 확인
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 중심점을 기준하여 각입재의 기초판(Setting plate) 설치
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 각입재의 기초판 상부에 주각재의 위치 표시
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 각입재 설치
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 고정용 지지대 설치
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각입재의 고정용 지지대는 대각방향에서 좌우 45˚가 되도록 2개 이상을 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 6. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지지대는 주각재의 브레이스 고정용 플레이트와 볼트(M16 이상, 32mm)로 고정하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 기초 굴착작업시 유의사항
C-54-2012 | 7. | 7.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 굴착공 내부 출입 및 작업
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 내부로의 출입하는 근로자는 개인보호구를 착용하고 사용하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부에는 근로자의 출입에 필요한 사다리 등의 안전한 승강설비 및 L.P 상부에 설치한 지지대와 굴착공의 바닥 사이에 수직 지지로프를 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수직 지지로프는 다음과 같은 방법을 참고하여 안전하게 설치하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 수직지지로프의 상부는 지지대에 설치한 가이드 록에 <그림 4>와 같은 방법으로 설치하여야 한다. | <그림 4>
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착공 내부 직경이 변화하거나 수직 지지로프의 꼬임 및 배근된 철근 내부로 말려들어갈 우려가 있는 경우 <그림 5>와 같은 방법으로 별도의 중간 지지대를 설치하여야 한다. | <그림 5>
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 수직 지지로프의 하부는 <그림 6>과 같은 방법으로 기초바닥에 견고하게 고정하여 설치하여야 한다. | <그림 6>
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 승강설비를 이용하여 기초 내부로 출입하는 근로자(굴착, L.P설치, 철근 조립, 콘크리트 타설 등)는 수직 지지로프에 안전대를 체결한 상태에서 승강하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근조립 및 콘크리트 타설 작업을 하는 장소에는 <그림 7>과 같이 안전한 작업발판을 설치하여야 한다. | <그림 7>
C-54-2012 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 용수 처리
C-54-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 집수구는 굴착하는 단계의 지반 보다 최소 30cm 정도 낮게 설치하고, 굴착공 내부에서의 용수 발생 및 우수의 유입에 대비하여 양수기 및 호스 등의 배수설비를 굴착현장 내에 비치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 점검하고 관리하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배수구는 배수된 용수가 굴착 위치에 영향을 미치지 않는 장소를 선택하여 배수하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배수하는 용수에 점토 등이 섞여 있는 경우 침전조를 설치하는 등의 방법으로 농지와 하천의 오염을 방지하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 용수가 여러 장소에서 나오거나, 용수량이 많은 경우 감리 등 전문가와 협의하거나 자문을 받아 필요한 경우 굴착공법을 변경하는 등 안전한 공법으로 굴착하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 배기가스 처리
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부 작업에 투입되는 근로자에게는 투입하기 이전에 유해․위험 작업에 대한 특별교육을 실시하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부 작업 근로자에게는 방진마스크, 보안경, 송기마스크 등 필요한 보호구를 지급하고 착용상태를 관리하여야 하며, 근로자는 지급된 보호구를 바르게 착용하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부로 근로자를 투입하는 경우 작업을 시작하기 이전에 반드시 산소농도 (18% 이상) 및 가연성 가스의 유․무를 확인한 다음 근로자를 투입하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부에서는 내연기관이 내장된 기계 기구의 사용을 금지를 원칙으로 하고, 부득이한 경우에는 질식재해 방지를 위한 충분한 환기 대책을 수립하여 이행하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지상에 설치한 송풍기 등의 내연기관에서 배출되는 배기가스가 굴착공 내부로 유입되지 않도록 하여야 한다.
C-54-2012 | 7. | 7.3 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공 내부에서 작업하는 동안에는 송풍기를 상시 운전하고, 배출구에 깃발을 설치하는 등의 방법으로 작동 여부를 수시로 확인하여야 한다.