## C-97-2014
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-97-2014 | [8 empty] | 정보 |  |  | 관계법령 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조에 의하면 타워크레인 설치․조립․해체 작업을 하는 경우 다음과 같이 작업계획서 작성을 하여야 한다. | bar: t1
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 사업주는 근로자의 위험을 방지하기 위하여 다음의 내용을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 한다.
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 타워크레인의 종류 및 형식
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 설치․조립 및 해체순서
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 작업도구․장비․가설설비 및 방호설비
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1); c2: (라) |  | 정보 | s |  | 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (1); c2: (마) |  | 정보 | s |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제142조에 따른 지지 방법
C-97-2014 | t1: 4.; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 사업주는 (1)항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다.
C-97-2014 | [8 empty] | 정보 |  |  | 작업계획서 작성 | 타워크레인 설치․조립․해체 작업계획서 작성 시에는 다음 각 호의 내용들을 작업계획서에 포함하여야 한다. | bar: t1
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1 | 정보 |  |  | 작업개요 (<부록 표 1> 참조) | [11 empty] | <부록_표 1>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 사업장 일반사항
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 현장명
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 현장주소, 전화번호
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 본사 비상연락망
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 주소, 대표전화
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 각 부서별 부서장과 담당자 이름 및 연락처
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 설치계획표
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (3); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 일정, 시간
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (3); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 작업공정, 작업분담 및 담당근로자
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 배치도
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2 | 정보 |  |  | 타워크레인의 종류 및 형식 (<부록 표 2> 참조) | [11 empty] | <부록_표 2>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 종류 및 형식
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 규격, 형식, Jib 길이, Tip load
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 자립고, 전기용량, 제작사, 제작년도, 형태
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 수리․점검․사용 현황
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 수리․점검이력
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 사용이력
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 등록증 사본
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (라) |  | 정보 | s |  | 운전원 면허증 사본
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 주요제원 및 하중표
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3 | 정보 |  |  | 설치․조립순서 및 작업별 점검․확인사항 (<부록 표 3> 참조) | [11 empty] | <부록_표 3>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 설치 작업도를 작업계획서에 첨부하여야 한다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 설치․조립작업 흐름도를 작성한다. 타워크레인의 설치․조립은 제작회사에서 제공하는 설계도면 또는 설치 메뉴얼을 따르는 것을 원칙으로 한다. 타워크레인 설치․조립작업 흐름도의 예는 <그림 1>과 같다. 타워크레인 설치 협의 → 설치 크레인 위치 및 현장 | <그림 1>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 기초 앵커 도면을 작업계획서에 첨부한다. 기초 앵커 도면에 대한 예는 <그림 2>와 같다. | <그림 2>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 설치 작업 시 작업별 공정에 대한 점검․확인사항을 체크리스트[<부록 표 3>의 (4)]로 만들어 작업계획서에 포함한다. 작업별 공정은 다음 각 호와 같다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 기초 앵커 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 인입전원 가설
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 베이직 및 일반마스트 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (라) |  | 정보 | s |  | 텔레스코픽 케이지 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (마) |  | 정보 | s |  | 운전실, 턴테이블 및 탑 헤드 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (바) |  | 정보 | s |  | 카운터 지브 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (사) |  | 정보 | s |  | 메인 지브와 카운터 웨이트 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (4); c2: (아) |  | 정보 | s |  | 와이어로프 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 상승 작업 시 다음 각 호의 작업별 공정에 대한 점검․확인사항을 체크리스트[<부록 표 3>의 (5)]로 만들어 작업계획서에 포함한다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 메인 지브와 카운터 웨이트의 균형 유지
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 텔레스코픽 케이지 설치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 가이드레일에 새로운 마스트 상차
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (라) |  | 정보 | s |  | 마스트 상승
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (마) |  | 정보 | s |  | 상승 작업 중의 작동 금지
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (5); c2: (바) |  | 정보 | s |  | 상승 작업 완료 후 조치
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4 | 정보 |  |  | 해체순서 및 작업별 점검․확인사항 (<부록 표 4> 참조) | [11 empty] | <부록_표 4>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 해체작업 흐름도를 작업계획서에 작성한다. 타워크레인의 해체는 제작회사에서 제공하는 설계도면 또는 해체 메뉴얼을 따르는 것을 원칙으로 한다. 타워크레인 해체작업 흐름도의 예는 <그림 3>과 같다. | <그림 3>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 타워크레인 해체 작업 시 작업별 공정에 대한 점검․확인사항을 체크리스트[<부록 표 4>의 (2)]로 만들어 작업계획서에 포함한다. 작업별 공정은 다음 각 호와 같다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 지브의 균형유지
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 마스트 해체
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 카운터 웨이트 및 메인 지브 해체
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2); c2: (라) |  | 정보 | s |  | 카운터 지브 해체
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.4; c1: (2); c2: (마) |  | 정보 | s |  | 탑 헤드 해체, 턴테이블 및 운전실 해체
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5 | 정보 |  |  | 작업도구․장비․가설설비 및 방호설비 (<부록 표 5> 참조) | 타워크레인 설치․조립 및 해체작업 시의 개인보호구, 작업도구 및 방호설비에 대한 체크리스트[<부록 표 5>]로 만들어 작업계획서에 포함한다. | [10 empty] | <부록_표 5>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 개인보호구
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 안전대, 안전모, 안전화
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 안전장갑, 각반, 보안경 등
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 작업도구
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (2); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 토크렌치, 체인블럭, 샤클
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (2); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 받침목, 와이어로프 등
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 운반차량, 이동식크레인 등
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 방호설비
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (4); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 타워크레인 방호울타리
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (4); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 장비작업반경 접근방지 표지
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.5; c1: (4); c2: (다) |  | 정보 | s |  | 변압기 손상방지용 선반 등
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.6 | 정보 |  |  | 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 (<부록 표 6> 참조) | [11 empty] | <부록_표 6>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.6; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 타워크레인의 설치․조립․해체 시 필요한 작업인원의 구성을 작업계획서에 작성한다. 작업인원 구성의 예는 <그림 4>와 같다. | <그림 4>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.6; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 타워크레인의 설치․조립․해체 시 작업팀장의 책임 하에 각 근로자는 제작회사에서 제공하는 설치․조립 또는 해체 매뉴얼에 제시된 절차를 준수하여야 한다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7 | 정보 |  |  | 중점 안전관리계획 (<부록 표 7> 참조) | 타워크레인을 설치․조립․해체 작업계획서 작성 시에는 다음 각 호의 내용들을 작업계획서에 포함하여 작성하여야 한다. | [10 empty] | <부록_표 7>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 타워크레인의 안전관리계획
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (1); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 현장 조치사항
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (1); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 설치․조립․해체 업체의 조치 및 준비사항
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 설치․해체용 크레인 통제방안
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (3) |  | 정보 | m |  | 운반차량 통제방안
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (4) |  | 정보 | m |  | 안전교육
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (4); c2: (가) |  | 정보 | s |  | 작업팀에 대한 교육 내용
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (4); c2: (나) |  | 정보 | s |  | 작업팀에 대한 현장 확인사항
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.7; c1: (5) |  | 정보 | m |  | 노후장비에 대한 비파괴검사
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.8 | 정보 |  |  | 타워크레인 지지 방법 (<부록 표 8> 참조) | [11 empty] | <부록_표 8>
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.8; c1: (1) |  | 정보 | m |  | 타워크레인의 지지방법을 결정한다. 사업주는 타워크레인을 자립고 이상의 높이로 설치하는 경우 건축물 등의 벽체에 지지하도록 하여야 한다.
C-97-2014 | t1: 5.; t2: 5.8; c1: (2) |  | 정보 | m |  | 타워크레인을 벽체에 지지하는 경우의 사업주 준수사항을 체크리스트로 만들어 작업계획서에 포함한다.