## C-44-2015
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-44-2015 | [8 empty] | 규정 |  |  | 공사 전 검토 | bar: t1
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1 | 규정 |  |  | 설계도 및 공작도 확인
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 부재의 형상 및 치수(길이, 폭 및 두께), 접합부의 위치, 브라켓의 내민치수, 건물의 높이 등을 확인하여 철골의 세우기 형식이나 세우기 작업상의 문제점, 관련 가설 설비 등을 검토하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 부재의 최대중량과 (1)호의 검토결과에 따라 세우기 장비의 종류 및 설치위치를 선정하고, 부재수량에 따라 세우기 공정을 검토하여 세우기 기간 및 세우기 장비의 대수를 결정하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 후속 작업과의 관계(가설공사, 구체공사, 마감공사)를 검토하여 부재운반, 반입계획 및 부재 양중계획을 세워야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 현장용접의 유무, 이음부의 시공난이도를 확인하고 세우기 작업방법을 결정하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 철골철근콘크리트의 경우, 철골계단이 있으면 작업이 편리하므로 세우기 순서 등을 검토하여 계단을 먼저 조립한 후 활용하도록 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 한쪽만 길게 내민보가 있는 기둥은 취급이 어려우므로 보를 절단하거나 무게중심의 위치를 명확히 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 또한, 폭이 좁고 길며 두께가 얇은 보나 기둥 등의 보강이 필요한 것은 공작도 등에 표시해 두어야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 설계 시 철골세우기 중에 발생할 수 있는 풍압 등 외력에 대하여 자립도 등을 검토한 후, 필요시 와이어 또는 앵글 등을 사용하는 보강방법을 공작도 등에 명확하게 적어야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 철골세우기 후에 가설부재나 부품을 부착하는 것은 위험한 작업(고소작업 등) 이므로, 다음 사항을 사전에 계획하여 공작도에 포함시켜야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 외부비계 및 화물승강설비용 브라켓
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 기둥 승강용 트랩
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 사다리 걸이용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 구명줄 설치용 고리
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 세우기에 필요한 와이어로프 걸이용 고리
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (바) |  | 규정 | s |  | 안전난간 설치용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (사) |  | 규정 | s |  | 기둥 및 보 중앙의 안전대 설치용 고리
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (아) |  | 규정 | s |  | 달대비계 및 작업발판 설치용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (자) |  | 규정 | s |  | 방망 설치용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (차) |  | 규정 | s |  | 비계 연결용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (카) |  | 규정 | s |  | 방호선반 설치용 부재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (8); c2: (타) |  | 규정 | s |  | 양중기 설치용 보강재
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 구조안전의 위험이 큰 다음의 철골구조물은 세우기 중 강풍으로 인한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계 시 고려되었는지를 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 높이 20 m 이상의 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 구조물의 폭과 높이의 비가 1:4 이상인 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 단면구조에 현저한 변화가 있는 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 연면적당 철골량이 50kg/㎡ 이하인 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 기둥이 타이플레이트(Tie plate) 형인 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.1; c1: (9); c2: (바) |  | 규정 | s |  | 이음부가 현장용접인 구조물
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2 | 규정 |  |  | 철골세우기 계획
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 철골세우기 계획의 수립을 위한 현지조사 사항
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 현장작업에서 발생되는 소음, 낙하물, 용접불티, 도장도료 등이 인근주민, 통행인, 가옥 및 주차차량 등에 위해를 끼칠 우려가 있는지 여부를 조사하고 대책을 수립하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 차량통행이 인근가옥, 전주와 전선, 가로수 등에 지장을 주는지 여부 및 자재 적치장의 소요 면적은 충분한지 등을 조사하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (1); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 세우기용 기계의 붐이 오르내리거나 선회하는 작업반경 내에 가까운 가옥 또는 전선 등 지장물이 없는지, 그 밖에 주변 지형지물과의 간격과 높이 등을 조사하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 세우기 기계 선정 시 검토사항
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 4.1의 (2)호 사항
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 세우기 기계의 출입로, 설치장소, 기계조립에 필요한 면적, 이동식 크레인은 건물 주위 주행통로의 유무, 타워크레인과 가이데릭 등 기초 구조물을 필요로 하는 고정식 기계는 기초구조물을 설치할 수 있는 공간과 면적, 지반지내력 등을 검토하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 이동식 크레인의 엔진소음은 부근의 환경을 해칠 우려가 있으므로 학교, 병원, 주택 등이 가까운 경우에는 소음을 측정 조사하고 소음허용치를 초과하지 않도록 관계법에서 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 건물의 길이 또는 높이 등 건물의 형태에 적합한 세우기 기계를 선정하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (2); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 타워크레인, 가이데릭, 삼각데릭 등 고정식 건립기계의 경우, 그 기계의 작업반경이 건물전체를 수용할 수 있는지 여부, 붐이 안전하게 인양할 수 있는 하중범위, 수평거리, 수직높이 등을 검토하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 세우기 순서 계획 시 검토사항
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 철골세우기에 있어서는 현장 세우기 순서와 공장 제작순서가 일치하도록 계획하고 사전 제작검사 실시, 현장 운반계획 등을 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 어느 한 면만을 2절점 이상 같이 세우는 것은 피하여야 하며, 1경간 (Span) 이상 수평방향으로도 조립이 진행되도록 계획하여 좌굴, 탈락에 의한 도괴를 방지하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 세우기 기계의 작업반경과 진행방향을 고려하여 조립순서를 결정하고, 조립․설치된 부재에 의하여 후속작업이 지장을 받지 않도록 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 연속기둥 설치 시, 기둥을 2개 세우면 기둥사이의 보를 같이 설치하도록 하며, 그 다음의 기둥을 세울 때에는 계속 보를 연결시킴으로써 좌굴 및 편심에 의한 탈락방지 등의 안전성을 확보하면서 건립을 진행하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (3); c2: (마) |  | 규정 | s |  | 세우기 중 도괴를 방지하기 위하여 가볼트 체결기간을 단축시킬 수 있도록 후속 공사를 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 운반로의 교통체계 또는 장애물에 의한 부재반입의 제약, 작업시간의 제약 등을 고려하여 1일 작업량을 결정하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 강풍, 폭우 등 다음과 같은 날씨에는 작업을 중지하여야 하며, 특히 강풍 시에는 높은 곳에 있는 부재나 공구류가 낙하․비래하지 않도록 조치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (5); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 풍 속 : 초당 10m 이상
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (5); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 강우량 : 시간당 1mm 이상
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (5); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 강설량 : 시간당 1cm 이상
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 세우기 기계, 용접기 등의 사용에 필요한 전력과 기둥의 승강용 트랩, 구명줄, 추락방지용 방망, 비계, 방호철망, 통로 등의 배치 및 설치방법을 검토하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 4.; t2: 4.2; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 지휘명령계통과 기계 공구류의 점검 및 취급방법, 신호방법, 악천후에 대비한 처리 방법을 검토하여야 한다.
C-44-2015 | [8 empty] | 규정 |  |  | 철골세우기 전의 준비 | bar: t1
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.1 | 규정 |  |  | 철골기초의 확인
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 앵커볼트 매립 전에 철골기초 콘크리트의 배합강도는 설계기준과 같은지를 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 철골을 세우기 위한 앵커볼트는 지정된 위치에 매립될 수 있도록 품질 규격 및 수량을 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2 | 규정 |  |  | 앵커 볼트의 매립
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 앵커 볼트는 매립 후에 수정하지 않도록 설치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 앵커 볼트를 매립하는 정밀도는 다음 각 목의 범위 내이어야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (가) |  | 규정 | s |  | 기둥중심은 <그림 1>과 같이 기준선 및 인접기둥의 중심에서 5mm 이상 벗어나지 않을 것 | <그림 1>
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (나) |  | 규정 | s |  | 인접기둥 간 중심거리의 오차는 <그림 2>와 같이 3mm 이하일 것 | <그림 2>
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (다) |  | 규정 | s |  | 앵커 볼트는 <그림 3>과 같이 정 위치에서 2mm 이상 벗어나지 않을 것 | <그림 3>
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (2); c2: (라) |  | 규정 | s |  | 베이스 플레이트의 하단은 <그림 4>와 같이 기준 높이 및 인접기둥의 높이에서 3mm 이상 벗어나지 않을 것 | <그림 4>
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 앵커 볼트는 견고하게 고정시키고 이동, 변형이 발생하지 않도록 주의하면서 콘크리트를 타설하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.3 | 규정 |  |  | 완성된 기초의 기본치수측정
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 기둥간격, 수직, 수평도 등의 기본치수를 측정하여 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 5.; t2: 5.3; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 부정확하게 설치된 앵커 볼트는 수정하여야 한다.
C-44-2015 | [8 empty] | 규정 |  |  | 철골세우기 작업 | bar: t1
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1 | 규정 |  |  | 세우기 준비 및 철골반입
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1 | 규정 |  |  | 세우기 준비
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 지상 작업장에서 세우기 준비 및 기계․기구를 배치할 경우에는 낙하물의 위험이 없는 평탄한 장소를 선정하여 정비하고, 경사지에서는 작업대나 임시발판을 설치하는 등 안전을 확보한 후 작업하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 세우기 작업에 지장이 되는 수목은 제거하거나 이설하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 가까운 곳에 건축물 또는 고압선 등이 있는 경우에는 이에 대한 방호조치 및 안전 조치를 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 이동식 크레인 사용 시에는 작업 또는 이동 중에 지반침하 및 전도 위험성 여부를 확인하여 지반을 보강하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 크레인 사용 시에는 크레인의 정격하중을 초과하여 하중을 걸지 않도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 사용 전에 기계․기구에 대한 정비 및 보수를 철저히 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.1; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 기계가 계획대로 배치되어 있는가, 윈치는 작업구역을 확인할 수 있는 곳에 위치 하였는가, 기계에 부착된 앵커 등 고정장치와 기초구조 등을 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2 | 규정 |  |  | 철골반입
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 부재의 반입 시에는 송장을 확인하고, 부재의 수량 및 변형, 손상의 유무 등을 확인한 후, 다른 작업에 방해되지 않는 곳에 철골을 사용하기 쉽도록 작업순서에 따라 쌓아야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 받침대는 쌓을 부재의 중량을 고려하여 적당한 간격으로 안정성 있는 것을 사용하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 부재 반입 시에는 세우기 순서 등을 고려하여 반입하여야 하며, 시공 순서가 빠른 부재 는 상단부에 위치하도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 부재 하차 시에는 쌓여 있는 부재가 무너지는 경우를 대비하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 부재 하차 시 트럭위에서의 작업은 불안정하므로 인양 시 부재가 무너지지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 부재 하차 시에는 부재가 이탈하여 낙하하지 않도록 2점 체결, 샤클 등 안전한 방법으로 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 부재에 로프를 체결하는 작업은 경험이 풍부한 사람이 하여야 하며, 작업책임자는 안전하게 체결되었는지를 관리·감독하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 인양 시 장비의 운전자는 서서히 들어 올려 안정상태로 되어있는지를 일단 확인한 후, 다시 서서히 들어 올리며 트럭 적재함으로부터 2m 정도가 되었을 때 수평 이동시켜야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 수평이동 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.1 | 6.1.2 |  | (9) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 전선 등 다른 장해물에 접촉할 우려는 없는지 확인하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.1 | 6.1.2 |  | (9) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 유도 로프를 끌거나 누르지 않도록 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.1 | 6.1.2 |  | (9) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양된 부재의 아래쪽에 근로자가 들어가지 않도록 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.1 | 6.1.2 |  | (9) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 내려야 할 지점에서 일단 정지시켜 흔들림을 멈추게 한 후, 서서히 내리도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.1; t3: 6.1.2; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 부재를 쌓을 때에는 쌓여있는 부재 하단 폭의 1/3 이하로 하고, 체인 등으로 묶거나 버팀대를 설치하여 넘어가지 않도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2 | 규정 |  |  | 기둥 세우기
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1 | 규정 |  |  | 기둥의 인양
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 인양 와이어로프와 샤클, 받침대, 유도 로프, 구명용 마닐라 로프(기둥 승강용), 큰 지렛대, 드래프트핀, 조임기구 등을 준비하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 발 디딜 곳, 손잡을 곳, 안전대 부착설비 등을 확인하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 기둥 위쪽 끝의 볼트 구멍을 이용하여 <그림 5>와 같이 인양용 장방형의 덧댐 철판을 부착하여야 한다. 이때 볼트는 무게를 충분히 견딜 수 있는 규격이어야 하며, 덧댐 철판이 휘어지지 않도록 충분히 체결하여야 한다. | <그림 5>
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 덧댐 철판에 와이어로프를 설치할 때에는 샤클을 사용하여야 하며, 샤클용 구멍이나 볼트 구멍에 와이어로프를 직접 걸어 사용하여서는 아니 된다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 기둥 인양 시에는 가능한 수평 이동을 하지 말고, 수직 상향방향으로 인양하여야 하며, 인양 중 모서리가 변형되지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 보의 브라켓 부재의 밑쪽에 와이어로프를 걸 경우에는 <그림 6>과 같이 밑에 보호용 굄재를 사용하여야 한다. | <그림 6>
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 훅에 인양 와이어로프를 걸 때에는 중심에 걸도록 하고, 기둥 세우기 작업 중 움직임에 의한 탈락을 방지하기 위하여 해지장치 등 탈락방지기능이 있는 것을 사용 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 기둥을 일으켜 세울 때에는 옆으로 미끄러지는 등의 위험을 방지하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.1 |  | (8) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥을 일으켜 세우기 전에 기둥의 밑 부분에 미끄럼방지를 위한 깔판을 삽입하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.1 |  | (8) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥을 일으켜 세울 때는 밑 부분이 미끄러지지 않도록 서서히 들어올려야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.1 |  | (8) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 좌우회전 시 급히 움직이면 회전운동이 발생하므로 서서히 움직여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.1 |  | (8) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 달아 올린 기둥이 흔들릴 때에는 일단 지면으로 내려 흔들림을 멈추게 한 다음 바로잡아 다시 올려야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 권상, 수평이동 및 선회 시에는 부재의 이동범위 안에 근로자가 없는 것을 확인한 후 실시하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 인양 및 부재에 로프를 매는 작업은 경험이 풍부한 근로자가 하도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (11) |  | 규정 | m |  | 기둥인양 시 통신, 신호체계를 수립하고, 충분한 사전 교육을 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (12) |  | 규정 | m |  | 기둥인양 작업 시 작업책임자는 세우기장비와 인양근로자를 동시에 관찰할 수 있는 지점에 위치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.1; c1: (13) |  | 규정 | m |  | 기둥 운반 및 인양 시 충돌하지 않도록 하여야 하며, 인양 중에 부재 낙하 위험 반경 내에서는 근로자가 접근할 수 없도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.2 | 규정 |  |  | 기둥의 고정
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 앵커 볼트에 고정시키는 작업의 순서
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥의 인양은 고정시킬 바로 위에서 일단 멈춘 다음 손이 닿을 위치까지 내리도록 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 앵커 볼트의 바로 위까지 흔들림이 없도록 유도하면서 방향을 확인하고 천천히 내려야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥 베이스 구멍을 통하여 앵커 볼트를 보면서 정확히 유도하고, 볼트가 손상 되지 않도록 조심스럽게 제자리에 위치시켜야 한다. 이때 손, 발이 끼지 않도록 주의 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 올바른 위치에 잘 들어갔는지 확인하고, 앵커 볼트 전체의 균형을 유지하면서 확실히 조여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥을 임시로 체결한 후, 와이어로프(버팀줄)로 즉시 4방향 이상 고정하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥 세우기 후에는 넘어지는 것을 방지하기 위한 철골보를 즉시 설치하여야 하며, 이때 임시 볼트 조임은 1/3 이상, 최소 2개 이상 혼용하여 균형있게 체결하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥세우기 허용오차는 1/500 또는 25mm 이내로 준수하고, 수직도 측정시간은 수축․팽창이 작은 아침시간에 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양 와이어로프를 제거하기 위하여 기둥위로 올라가거나 기둥에서 내려올 경우에는 기둥의 트랩을 이용하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (1) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양 와이어로프를 풀어 제거할 때에는 안전대를 사용하여야 하며, 샤클핀이 빠져 떨어지지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.2; t3: 6.2.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 다른 철골기둥에 접속시키는 작업의 순서
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자는 2인 1조로 하여 기둥에 올라간 다음 안전대를 기둥의 윗쪽 부분에 설치한 후 인양되는 기둥을 기다리도록 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥이 아래층 기둥의 윗부분까지 인양되면 일단 동작을 정지시켜야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양된 기둥이 흔들리거나 기둥의 접속방향이 맞지 않을 경우에는 신호를 명확히 하여 유도하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥의 접속에 앞서 이음철판(Splice plate)에 설치된 볼트를 느슨하게 풀어 둔다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 아래층 기둥 윗부분 가까이 이동하면 작업자는 수공구 등을 이용하여 정확한 접속위치로 유도하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 볼트를 필요한 수만큼 신속히 체결하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.2 | 6.2.2 |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 기둥의 접속이 용접인 경우 세우기 철판(election piece)을 이용하여 견고히 상․하 기둥을 접속한다. | <그림 7>
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3 | 규정 |  |  | 보의 조립
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1 | 규정 |  |  | 보의 인양
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 인양 와이어로프의 매달기 각도는 양변 60°를 기준으로 2열로 매달고, 와이어 체결 지점은 수평부재의 1/3 지점을 기준하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 조립되는 순서에 따라 사용될 부재가 하단부에 쌓여 있을 때에는 상단부의 부재를 무너뜨리는 일이 없도록 주의하여 옆으로 옮긴 후, 부재를 인양하여야 하고, 가능한 공장 제작 시부터 보 인양용 고리 러그(Lug)를 수평부재의 1/3 지점에 부착하도록 하고, 샤클을 러그(Lug)에 결속하여 인양하도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 유도 로프는 풀리지 않도록 단단히 매어야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 인양할 때에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양 와이어로프는 훅의 중심에 걸어야 하며, 훅은 용접의 경우 용접장 등 용접 규격을 확인하여 인양 시 취성파괴에 의한 탈락을 방지하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 신호자는 운전자가 잘 보이는 곳에서 신호하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양고리(Lug) 용접부위가 이상이 없는지 확인하고 인양하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 불안정하거나 매단 부재가 기울어지면 지상에 내려 다시 체결하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 부재의 균형을 확인하면서 서서히 인양하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (4) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 흔들리거나 선회하지 않도록 유도 로프로 유도하며, 장애물에 닿지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 클램프로 부재 인양 시 준수사항
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 클램프는 부재를 수평으로 하여 두 곳의 위치에 사용하여야 하며, 부재 양단방향은 같은 간격이어야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 부득이하게 한 군데만을 사용할 때에는 간단한 이동을 하는 경우에 한하여야 하며, 부재 길이의 1/3 지점을 기준으로 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 두 곳을 매어 인양할 때 와이어로프의 내각은 60° 이하 이어야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 클램프의 정격용량 이상 매달지 않아야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 체결작업 중 크램프 본체가 장애물에 부딪치지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 클램프의 작동상태를 점검한 후 사용하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (5) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 클램프의 물리는 부분이 심하게 마모된 것은 사용하지 않아야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.1; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 철골부재 여러 개를 동시에 달아매어 인양할 경우 준수사항
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 부재의 중심을 정확하게 확인하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 걸이 작업은 샤클을 이용하고, 부재에 샤클을 걸 수 없을 때에는 상단에 인양용 고리를 설치하고, 그 고리에 샤클을 걸어 인양한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 각각의 부재를 하나의 보조로프로 연결하여 유도하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 각 부재의 간격은 <그림 8>과 같이 1.5m ～ 2m 정도가 적당하며, 크레인 훅으로부터의 길이가 2m, 3.5m, 5m 정도 되도록 달아맨다. | <그림 8>
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 신호, 유도에 특히 유의하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.1 |  | (6) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 설치 순서별로 걸이작업을 수행하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2 | 규정 |  |  | 보의 설치
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 보의 설치작업을 할 경우, 반드시 안전대를 기둥의 본체 또는 기둥 승강용 트랩에 걸어 작업하거나 별도의 고소작업대(SKY장비 등) 등에 탑승하여 추락을 방지하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 근로자는 한 곳에 2인, 다른 곳에 1인 또는 2인이 한조가 되어 기둥에 올라가야 하며, 기둥 상단부 및 보 연결부 등에 안전대 부착설비를 하여야 하며 고소작업대 (SKY장비 등) 등에 탑승하여 작업을 할 때에는 장비의 이상유무 점검 및 장비 제원표를 확인하여 탑승하중도 고려하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 근로자가 기둥과 연결된 브라켓에 올라앉은 자세로 보를 설치할 수 있는 브라켓 형태의 보는 다음 순서에 따라 조립하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 보의 인양에 앞서 브라켓의 플랜지 상단에 임시로 체결한 이음철판의 볼트를 풀고, 이 이음철판을 브라켓의 플랜지 하단으로 옮겨 다시 볼트로 체결한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양된 보가 브라켓 가까이까지 인양되었으면 일단 멈추도록 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양된 보의 흔들림, 설치방향을 확인하고, 신호를 명확히 하여 브라켓의 바로 윗부분으로 정확하게 유도한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 보 양단의 근로자는 서로 협력하면서 수공구를 이용하여 볼트 구멍을 맞추도록 하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 볼트 구멍이 맞지 않을 경우에는 신속히 지지용 드래프트 핀을 체결하여야 한다. 이 경우, 볼트 구멍이 손상되지 않도록 필요이상으로 무리한 힘을 가하여서는 아니 된다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 플랜지 상단, 웨브의 이음철판을 필요한 만큼의 볼트로 체결하며, 이때 철판을 손에서 떨어뜨리지 않도록 주의하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 근로자는 기둥에 매달린 자세로 설치하게 되는 브라켓이 없는 형태의 보의 경우에도 위 (3)항의 브라켓이 있는 형태의 보에서만 적용되는 부분을 제외하고는 모두 같은 요령으로 조립하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 인양 와이어로프를 해체할 때에는 안전대를 사용하여 보의 위를 이동하여야 하며, 안전대를 설치할 구명줄은 <그림 9>과 같이 보의 설치와 동시에 기둥 간에 설치하도록 하여야 한다. | <그림 9>
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 철골보 설치 후 와이어로프 해체 시는 사전에 지상에서 설치한 안전대 부착설비에 안전대를 부착하가나 고소작업대(SKY장비 등)에 탑승하여 해체한다. | <그림 10>
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 해체한 와이어로프는 훅에 걸어 내리며 밑으로 던져서는 아니 된다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 와이어로프가 화물의 하중을 직접 지지하는 경우, 안전계수 5 이상 되도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 와이어로프를 절단하여 양중 작업 용구를 제작할 경우에는 가스 용단 등의 방법을 금지하고 반드시 기계적인 방법으로 절단한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.3; t3: 6.3.2; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 인조섬유벨트 슬링 사용 시 준수사항
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (10) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 화물의 하중을 직접 지지하는 경우에는 안전계수가 7 이상 되도록 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (10) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 벨트 슬링의 스트랜드가 절단된 것, 심하게 손상․부식된 것은 사용을 금지한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (10) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 벨트슬링을 구입하여 사용하는 경우 벨트슬링의 사양, 사용환경, 사용방법, 주의사항 및 폐기기준의 내용을 자세히 알고 사용한다.
C-44-2015 | 6. | 6.3 | 6.3.2 |  | (10) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양할 때에는 부재의 중량을 확인하여 그 기준에 맞는 벨트슬링을 사용하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4 | 규정 |  |  | 수직․수평검사
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.1 | 규정 |  |  | 검사 장비 설치
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 레벨, 다림추, 트랜싯, 레이저트랜싯(광파기) 등 검사 장비는 오차가 발생하지 않도록 정확하게 설치한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 슬라브 단부 등에 접근하거나 외부에서 장비로 검사를 할 경우에는 안전한 측정 공간을 확보하여 안전하게 작업하도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 수직 또는 수평검사를 할 경우에는 반드시 안전대 부착설비에 안전대를 부착하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.2 |  | 규정 |  | 수직․수평검사
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 기둥의 수직도 검사시 보완으로 설치되는 와이어로프 등은 견고하게 고정하고, 너무 무리하게 힘을 가하지 않도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.4; t3: 6.4.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 이동하거나 턴버클 등으로 긴장작업을 할 경우에는 안전대 부착설비에 반드시 안전대를 부착하도록 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5 |  | 규정 |  | 데크 플레이트(Deck Plate) 설치
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.1 |  | 규정 |  | 데크 플레이트 인양
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 인양 와이어로프 또는 섬유벨트 슬링의 매달기 각도는 양변 60〫를 기준으로, 2열로 매달고 체결지점은 수평부재의 1/3 지점을 기준으로 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 데크 플레이트가 설치되는 순서에 따라 인양하여 깔기 지점에 쌓아야하고, 한 지점에 과적하여 붕괴되는 일이 없도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.2 |  | 규정 |  | 데크 플레이트 설치
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 데크 플레이트를 설치 할 때에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.5 | 6.5.2 |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 부재 인양 중에 데크 플레이트가 낙하하지 않도록 안전한 방법으로 체결하고, 인양물 하부에는 근로자 등의 출입을 금지하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.5 | 6.5.2 |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 데크 플레이트 운반 및 깔기 작업 시에는 근로자가 추락하지 않도록 안전한 운반 통로를 설치하여야 하며, 안전대 부착설비를 기둥과 기둥 간 또는 바깥 보의 외부에 설치하여 데크 플레이트 설치 시 간섭되지 않도록 안전대를 착용하도록 하여야 한다. | <그림 11>
C-44-2015 | 6. | 6.5 | 6.5.2 |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 데크 플레이트 중심부에 철근다발, 콘크리트 등 과적재를 금지하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.5 | 6.5.2 |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 데크 플레이트 설치 시에는 가능한 개구부가 발생하지 않도록 하고, 1m 간격 또는 한 장당 2개소 이상 점용접을 즉시 실시하여야 한다.
C-44-2015 | 6. | 6.5 | 6.5.2 |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 데크 플레이트와 기둥과의 접속부는 처지거나 무너지지 않도록 사전에 앵글 등으로 하부를 보강하여야 한다. 특히, 기둥이 철골철근콘크리트 구조인 경우에는 반드시 보강하도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 6.; t2: 6.5; t3: 6.5.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 데크 플레이트의 슬래브 단부 및 바닥개구부에는 안전난간을 조기에 설치하여야 하며, 덮개 설치가 어려운 대형 바닥개구부에는 안전난간 및 추락방지망을 설치하여야 한다.
C-44-2015 | [8 empty] | 규정 |  |  | 철골공사용 가설설비 | bar: t1
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1 | 규정 |  |  | 비계
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 달비계 등 전면에 걸쳐 설치하는 전면비계는 추락 방지용 방망을 설치한 후 사용 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 달기틀 및 달비계용 달기체인은 위험기계․기구 방호장치 성능검정규정에 적합한 것이어야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 달대비계는 가급적 안전성이 확보된 기성제품을 사용하고, 현장에서 제작하는 경우 안전하중을 고려하여야 하며, 사용재료는 변형, 부식, 손상이 없어야 한다. | <그림 12>
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 달대비계에는 최대 적재하중과 안전 표지판을 설치한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.1; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 달대비계는 적절한 양중장비를 사용하여 설치장소까지 운반하고, 안전대를 착용하는 등 안전한 작업방법으로 설치하여 추락재해를 예방하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2 | 규정 |  |  | 재료 적치장소와 통로
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 철골 세우기의 진행에 따라 공사용 재료, 공구, 용접기 등을 쌓아놓는 장소와 통로를 설치하여야 하며, 구체공사에도 이용될 수 있도록 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 철골철근콘크리트조의 경우 작업장을 통상 연면적 1,000㎡ 에 1개소를 설치하고, 그 면적은 50㎡ 이상이어야 한다. 또한 2개소 이상 설치할 경우에는 작업장 간 상호 연락통로를 설치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 작업장 설치위치는 크레인의 선회범위 내에서 수평운반거리가 가장 짧게 되도록 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 계획상 최대적재하중과 작업내용, 공정 등을 검토하여 작업장에 적재되는 자재의 수량, 배치방법 등의 제한요령을 명확히 정하여 안전수칙을 부착하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 철골조의 바닥에는 철판을 부설하여 이를 통로로 사용할 수 있으나, 재료를 쌓아 둘 수는 없으므로 통로와는 별도로 재료를 쌓아 놓기 위한 적치대를 설치 후 사용하도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 건물 외부로 돌출된 작업장은 적재하중과 작업하중을 고려하여 충분한 안전성을 갖도록 하여야 하며, 작업자의 추락 및 자재의 낙하․비래방지를 위하여 안전방망, 안전난간 등 안전설비를 갖추어야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.2; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 가설통로는 사용목적에 따라 안전성을 충분히 고려하여 설치하여야 하며, 통로 양측에는 안전 난간을 설치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.3 | 규정 |  |  | 동력 및 용접설비
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.3; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 타워크레인을 사용하는 고층구조물의 경우에는 크레인이 위층으로 점차 이동하므로 크레인용 동력과 용접용 동력도 승강이 가능하도록 최상층 높이까지 이동할 수 있는 케이블 등을 준비하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.3; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 현장용접을 할 필요가 있을 경우에는 공정에 따른 용접량, 용접방법, 용접 규격, 용접기의 대수 등을 정확히 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.3; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 용접기, 용접봉, 건조기 등은 보관소를 따로 설치하여 작업장소의 이동에 따라 이동시키면서 작업하도록 계획하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4 | 규정 |  |  | 재해방지 설비
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (1) |  | 규정 | m |  | 철골공사에 있어서는 용도, 사용장소 및 조건에 따라 <표 1>의 재해방지 설비를 갖추어야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (2) |  | 규정 | m |  | 고소작업에 따른 추락방지를 위하여 내․외부 개구부에는 추락방지용 방망을 설치하고, 작업자는 안전대를 사용하여야 하며, 안전대 사용을 위하여 미리 철골에 안전대 부착설비를 설치해 두어야 한다 | <그림 13> |  | <표 1>
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (3) |  | 규정 | m |  | 구명줄을 설치할 경우에는 한가닥의 구명줄을 여러 명이 동시에 사용하지 않도록 하여야 하며, 구명줄은 마닐라 로프 직경 16mm 이상을 기준하여 설치하고, 작업 방법을 충분히 검토하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (4) |  | 규정 | m |  | 낙하․비래 및 비산방지설비는 높이 매 10 m 이내마다 설치하고, 2단 이상 설치 시에는 최하단에는 방호선반을 설치하도록 하여야 하며, 설치방법은 <그림 14>와 같이 건물외부비계 방호시트에서 수평거리로 2m 이상 돌출하고 20°부터 30° 사이의 각도를 유지하여야 한다. | <그림 14>
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (5) |  | 규정 | m |  | 외부비계를 필요로 하지 않는 공법을 채택한 경우에도 낙하비래 및 비산방지 설비를 하여야 하며, 철골보 등을 이용하여 설치하여야 한다. | <그림 15>
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (6) |  | 규정 | m |  | 화기를 사용하여 불꽃이 비산(飛散)할 우려가 있는 장소에는 불연재료인 방염포․불연포 등으로 주위를 덮는 등의 조치를 취하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (7) |  | 규정 | m |  | 용접․용단 작업장 주변에 가연물이나 인화성 물체를 제거하거나 차단하여 화재를 예방하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (8) |  | 규정 | m |  | 지하층 등 밀폐공간에서 용접․용단 작업을 할 경우에는 흄 및 가스 발생으로 질식과 화재․폭발재해 위험이 있으므로 사전에 환기를 실시하고, 호흡용 보호구를 착용하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (9) |  | 규정 | m |  | 철골공사 현장에서 전기용접기, 전기기기(전기드릴 등), 배․분전함, 고압선로, 임시배선 (절연전선), 투광기 등 전기를 사용하는 경우에는 감전재해가 발생하지 않도록 사전에 감전재해 예방조치를 철저히 하고, 수시로 안전점검을 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (10) |  | 규정 | m |  | 철골건물 내부에 낙하비래방지 시설을 설치할 경우에는 높이 매 10m 이내마다 수평으로 안전망을 설치하여 작업자의 추락방지시설을 겸하도록 하되, 기둥주위에 공간이 생기지 않도록 하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (11) |  | 규정 | m |  | 안전방망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 방망의 설치지점까지의 수직거리는 10m를 초과하지 않아야 하며, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상이 되도록 하며, 건축물 바깥쪽에 설치하는 내민길이는 벽면으로부터 3m 이상이 되도록 설치하여야 한다.
C-44-2015 | t1: 7.; t2: 7.4; c1: (12) |  | 규정 | m |  | 철골세우기 중 세우기 위치까지 작업자가 안전하게 오르내릴 수 있는 사다리, 계단, 외부비계, 승강용 엘리베이터 등을 설치하여야 한다. 건립이 실시되는 층에서는 주로 기둥을 이용하여 올라가는 경우가 많으므로 기둥 승강 설비로서 <그림 16>와 같이 기둥을 제작하는 경우에는 16 mm 철근 등을 이용하여 30 cm 이내 의 간격, 철골기둥 폭에 맞추어 트랩을 설치하여야 하며, 안전대 부착설비를 하여야 한다. | <그림 16>