## C-61-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-61-2012 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | 작업계획 수립 시 검토사항
C-61-2012 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 공사현장의 제반 여건과 터널 형상을 파악한 후 가시설물 설치계획, 수직터널 및 수평 보조 터널 등 세부작업 단계별 안전작업 방법과 순서, 장비에 대한 안전조치 사항 등이 포함된 작업계획을 수립하여야 한다.
C-61-2012 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업계획서는 본 공법에 풍부한 경험과 지식을 갖춘 자가 수립하여야 하며 공사 중 계획서의 내용이 제대로 이행되는지의 여부를 수시로 확인할 수 있도록 하여야 한다.
C-61-2012 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 공사 위치에 대한 지질조사 및 주변 지장물 조사를 실시하고 공사에 필요한 가설전기 설치위치 선정 등의 사항에 대한 사전 검토를 철저히 하여야 한다.
C-61-2012 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | Shield-T.B.M 장비는 전문 시공업체의 주기적인 검사를 실시하여야 하며 작업대차 이동 중 충돌사고 예방을 위한 대피장소 지정 및 장비 사용으로 인한 매연, 분진 발생에 따른 환기설비 설치 등 근로자 건강보호대책을 수립 후 시행하여야 한다.
C-61-2012 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 장비 반입·반출 등 크레인을 사용하여 조립, 해체 공정을 진행할 때에는 작업방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 작업계획을 수립하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 공사 단계별 안전작업 사항
C-61-2012 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 가설공사 안전작업
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설공사 시 작업절차 및 순서는 <그림 1>과 같다. | <그림 1>
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지질 및 지층에 관한 조사를 실시하고 다음 사항을 확인하여 시공계획에 반영하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 시추(보링) 위치
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 토층 분포 상태
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 투수계수
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 지하수위
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반의 지지력 등
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사 전 작업구간 내에 기 설치되어 있는 상수도 및 하수관로, 송유관, 통신 및 전력 케이블, 도시 가스관, 지하갱도 등의 지하 지장물의 종류, 심도 및 크기를 파악하여 안전한 시공이 가능하도록 조치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설도로 개설 및 가시설물 설치 시 조치사항은 다음과 같다.
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 절·성토 공사 시 굴착면 기울기 준수
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 토공장비, 다짐장비 및 덤프트럭 등의 작업 시 신호수 배치
C-61-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 수전 설비에 대한 접근성, 주변 조건, 접지, 전선방호, 위험지역 구획 및 격리 등
C-61-2012 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 굴착공사 안전작업
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착공사 시 작업절차 및 순서는 <그림 2>와 같다. | <그림 2>
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업준비 시 건설기계 투입, 자재 반입을 위한 조치사항은 다음과 같다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 세그먼트 블록 투입과 버력 반출용 양중장비 설치 및 작업계획 작성
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ① |  |  | 규정 | s |  | 1개 수직구에 2개의 인양장비 설치 여부 검토
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ② |  |  | 규정 | s |  | 장비형식, 설치위치, 용량, 장비 간 간섭여부 확인 등
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 부재 중량 및 조립작업용 장비, 기자재, 작업순서 및 방법 결정 등
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 건설기계 반입 전 작업방법, 작업내용에 따른 용량 형식 결정
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 건설기계 반입 및 작업 시 지반침하방지 조치, 동선 확보 등
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수직구 굴착
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 수직구 굴착공사 시 다음 사항이 포함된 작업계획을 작성하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ① |  |  | 규정 | s |  | 세부공정표
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ② |  |  | 규정 | s |  | 지반깊이별 굴착방법
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 단계별 벽체 시공방법
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 사용장비, 굴착토사 인양, 적재, 운반, 사토 방법 등
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | H-Pile 시공을 위한 항타기의 전도방지를 위해 작업하중에 적합한 지반의 평편성과 지내력을 확보하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 수직구 굴착단부에는 추락 및 낙하물방지를 위한 안전난간 및 발끝막이판을 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착토사 인양 중 낙하재해 예방을 위하여 인양 버킷은 정량 적재 후 20 % 이상의 여유높이가 갖게 하거나, 덮개를 설치하고 하부에는 작업자 대피소를 확보하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착지면에 투입되는 굴삭기의 운전석은 낙하물에 대비한 헤드가드를 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이지보공에 대한 계측을 실시하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 지면에서 굴착작업장소까지는 계단구조의 승강통로를 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (아) |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착작업 진행 중 용수량에 적합한 배수시설을 확보하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (자) |  |  |  | 규정 | m |  | 발파작업 시 발파면이 습윤포화 상태의 경우 비전기식 뇌관을 사용하여야 하며 기타사항은 KOSHA GUIDE C-46-2012(발파공사 안전보건작업 지침)에 따른다.
C-61-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (차) |  |  |  | 규정 | m |  | 전, 후방 보조터널은 통상 NATM공법에 의한 수평터널로 시공되므로 KOSHA GUIDE C-45-2012 터널공사(NATM공법) 안전보건작업 지침에 따른다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 굴진공사 안전작업
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴진공사 시 작업절차 및 순서는 <그림 3>과 같다. | <그림 3>
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발진 준비 작업
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 보조터널에서의 장비조립을 위해서는 다음의 내용이 포함된 작업계획을 수립하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ① |  |  | 규정 | s |  | 장비거치 및 굴진용 레일 설치 계획
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ② |  |  | 규정 | s |  | 부재 투입순서 및 부재별 중량표 작성
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 수직구 투입 인양장비(인양단위 최고중량 기준) 선정 및 보조기구 사용계획
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 조립순서 및 방법
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ⑤ |  |  | 규정 | s |  | 조립작업용 발판 등 가시설 설치계획
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) | ⑥ |  |  | 규정 | s |  | 시운전 전·후 안전점검사항 등
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 수직구에는 근로자의 안전한 출입을 위해 가설통로를 설치하여야 한다. 또한 건설용 리프트를 설치 할 경우에는 사용 전 완성검사를 실시하고 하부의 건수(乾水)를 고려하여 바닥에서 일정 높이를 이격하여 탑승구를 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비추진
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 장비성능과 지반상태에 따른 굴진속도 기준을 설정하여 굴진하여야 하며, 지반상태는 막장관찰과 버력상태로 확인하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 터널 내·외부 연락을 위한 통신시설을 갖추어야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 중 정전 및 비상사태에 대비하여 비상조명 설비를 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 굴진장비는 1회/일 점검표를 이용하여 점검하되 검검표에는 아래의 사항이 포함되어야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ① |  |  | 규정 | s |  | 살수 및 유압설비 연결부 누수·누유 여부
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ② |  |  | 규정 | s |  | 기계 회전부의 마모 및 소음 상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 설비 연결부(볼트, 용접)의 이완여부
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 운전실 계기 작동상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ⑤ |  |  | 규정 | s |  | 벨트컨베이어 롤러 및 벨트상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (라) | ⑥ |  |  | 규정 | s |  | 경암 천공 및 굴진 작업 중 진동 및 소음 상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 암판정 및 설계에 의한 무지보구간 이외에는 세그먼트가 조립되지 않은 상태로의 굴진은 금지하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 커터헤드부 회전판의 비트(Bit) 교체를 위해 막장면 진입 시에는 다음과 같은 안전조치를 실시하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) | ① |  |  | 규정 | s |  | 비트교체는 수명도달 전 안정지반에서 조기 교체
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) | ② |  |  | 규정 | s |  | 진입 전 반드시 낙석 또는 붕락위험 여부 확인
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 이상발견 시 안전한 위치로 추가 굴진
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 막장과 커터헤드 이격 최소화
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (바) | ⑤ |  |  | 규정 | s |  | 부득이 한 경우 막장부 보강조치 후 진입 및 내부에 감시자 비상대기
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부 환기·조명·배수시설은 KOSHA GUIDE C-45-2012 터널공사(NATM 공법) 안전보건작업 지침을 따르되, 벨트컨베이어에서 버력낙하 시 분진비산방지를 위해 살수 및 집진설비를 갖추어야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력처리
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차의 견인차는 축전 전동식을 원칙으로 하며 장비정지에 따른 예비견인 설비를 확보하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차에는 비상정지장치, 경광등을 설치하고 근로자 탑승석에는 이탈방지 설비를 설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차의 운전속도는 10 km/h 로 제한하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차의 운행공간과 근로자 이동통로는 반드시 분리·설치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차는 다음 사항을 포함하여 1회/일 이상 점검을 통해 정상상태를 유지하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (마) | ① |  |  | 규정 | s |  | 브레이크 및 비상정지 장치 작동상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (마) | ② |  |  | 규정 | s |  | 조명 및 경광등 상태
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (마) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 차량간 연결부 및 바퀴 이상유무
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 수직구에서 버력반출을 위한 크레인작업은 KOSHA GUIDE M-85-2011(크레인 달기기구 및 줄걸이 작업에 관한 기술지침)에 따르며, 상․하연락은 유·무선 수신기를 이용하고 인양작업 시 하부작업자는 대피장소에 대피하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 세그먼트 블록 운반 및 조립작업
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 세그먼트 블록을 수직구로 반입하기 위한 크레인작업은 5.3항 (4)호의 (바)에 따른다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 광차 등 운반설비에 세그먼트 블록 적재 및 운반 시에는 이탈방지를 위해 고임목 등의 고정기구를 사용하여 견고히 고정하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 운반설비에서 후방설비로 세그먼트 블록을 하역 시에는 전용 기계설비를 사용하되 작업자는 세그먼트 블록의 운반경로 이외의 장소에서 작업하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 세그먼트 블럭의 조립은 원격조정이 가능한 이렉터로 작업하되 이렉터 및 세그먼트 블록 운반구역에는 근로자 진입을 통제하기 위한 설비와 비상정지장치를 갖추어야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 마감공사 안전작업
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 마감공사 시 작업절차 및 순서는 <그림 4>와 같다. | <그림 4>
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기계해체 및 반출 시에는 다음의 내용이 포함된 작업계획을 수립하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 안전작업 방법, 해체순서 및 투입인력
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 해체작업에 따른 수직구 투입 인양장비(인양단위 최고중량 기준) 선정 및 보조기구 사용계획
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 전기기계·기구 사용에 따른 감전재해예방 계획
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 해체작업용 발판 등 가시설 설치계획 등
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 마감작업을 위해 사용하는 작업대는 추락재해예방을 위한 안전시설(승강설비, 안전난간, 안전대 부착설비 등)을 확보하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 마감공사를 위해 유기용제 등을 사용 할 경우에는 환기시설을 설치해야 하며 가스농도측정기를 사용하여 수시로 점검하고, 유해화학물질이 함유된 물질을 취급하는 경우에는 화학물질의 명칭·성분, 함유량, 안전·보건상의 취급주의 사항 등이 포함된 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 한다.
C-61-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 그 밖의 부대시설 및 마감공사는 KOSHA GUIDE C-43-2012(콘크리트공사 안전보건작업 지침) 및 KOSHA GUIDE E-106-2011(건설현장의 전기설비 설치 및 관리에 관한 기술지침)에 따른다.