## C-82-2020
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-82-2020 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | RCD 현장타설말뚝 공사의 시공순서
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 인공섬을 축도하지 않고 수상에서 RCD 현장타설말 공사의 시공순서는 일반적으로 다음과 같다. | <그림 2>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 가이드 프레임 설치
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 케이싱 시공
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 굴착
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 철근망 시공
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 수중 콘크리트 타설
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 정보 | s |  | 절단 및 두부정리
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현수교 및 사장교 주탑 기초에 최근 주로 사용되는 있는 축도(인공섬)후 RCD 현장타설 말뚝공사의 시공순서는 일반적으로 다음과 같다. | <그림 3>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 지반보강(SCP, CDM)
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 인공섬 내부에서 말뚝의 저항능력을 향상시키기 위하여 말뚝의 위치에는 SCP(Sand Compaction Pile)로 지반을 보강하여 압밀침하를 조기에 완료시키는 공법을 채택한다.
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 말뚝 외측에 있는 안벽 콘크리트 블럭의 하부지반에는 CDM(Cement Deep Mixing)공법으로 보강하여 인공섬 전체의 강성을 증대시킨다.
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 일반적으로 인공섬 내부쪽의 SCP 공사를 완료하고 이후에 외측의 CDM에 의한 지반보강 공사를 순차적으로 진행한다. | <그림 4>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 축도 시공
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 정보 | s |  | 현수교, 사장교 주탑 기초는 깊은 수심과 연약한 점토층에 시공하므로 횡방향 저항을 기대할 수 없는 돌출 말뚝 형식이 될 수 밖에 없어 주로 인공섬을 설치한다. | <그림 5>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 정보 | s |  | SCP, CDM 공법으로 보강된 지반 위에 사석을 수중으로 투하하여 마운드를 형성한다.
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 정보 | s |  | 마운드 위에 콘크리트 블록을 쌓아 올려 인공섬의 외측 안벽을 시공한다.
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 정보 | s |  | 타원형의 콘크리트 블럭식 안벽내부에는 토사를 채워 인공섬을 완성한다.
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 현장타설말뚝기초 시공
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | - |  |  | 정보 | s |  | 케이싱 제작·반입
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | - |  |  | 정보 | s |  | 케이싱 항타, RCD 천공, 슬라임(Slime) 제거 및 철근망조립
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | - |  |  | 정보 | s |  | 철근망 건입 및 콘크리트 타설, 케이싱 인발, 콘크리트 양생
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | - |  |  | 정보 | s |  | 두부정리 | <그림 6>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 말뚝시공 완료 후 연직 및 수평방향의 재하시험 실시 | <그림 7>
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 기초판 시공
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 기초판 거푸집 및 철근 조립
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 콘크리트 타설, 양생, 거푸집 해체
C-82-2020 | 4. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 기초판 시공완료 | <그림 8>
C-82-2020 | 5. | [7 empty] | 정보 |  |  | 안전작업계획서 작성 시 검토사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | RCD 현장타설말뚝 공사 중 발생 가능한 재해의 유형은 다음과 같다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 연약지반 보강 공사 중 기상악화로 인한 해상 작업선, 바지선 넘어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 수중 구조물, 사석 투하물에 의한 근로자 재해
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 운항하는 타선박 및 부속선과의 부딪힘
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 수중 지지물(앵커, 와이어로프)과 걸림
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 바지선의 적재 초과 및 인양능력 초과로 인한 침몰
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 정보 | s |  | 이동식 크레인 등 수중인양 기계의 넘어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수작업용 송기설비의 고장, 호스절단 등으로 산소공급 부족 및 중단으로 인한 재해
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 정보 | s |  | 개인용 수상복 등 보호구 착용불량에 의한 익사
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (자) |  |  |  | 정보 | s |  | 수중 용접 작업시 감전재해
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (차) |  |  |  | 정보 | s |  | 바지선 외측 안전난간 미설치로 근로자가 해상으로 떨어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (카) |  |  |  | 정보 | s |  | RCD에 의한 내부굴착 시 안전난간, 승강설비, 케이싱 상부덮개 미설치로 떨어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (타) |  |  |  | 정보 | s |  | Slime 처리 시 침전조 및 바지선에서 떨어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (1) | (파) |  |  |  | 정보 | s |  | 주철근 조립용 원형틀 이동으로 근로자 끼임과 철근 조립 작업대에서 떨어짐
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현수교, 사장교 주탑 기초에 주로 사용되는 RCD 현장타설말뚝 작업을 수행할 때에는 다음의 내용을 포함한 안전작업계획서를 작성하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 주탑 기초 시공 현장 내외의 입지조건에 관한 사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 지형조건, 기상조건, 작업환경
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 공사현장 인근 주변상황이나 공사제약조건
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 공사현장의 풍향, 풍속 등과 같은 기상자료
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 하역․야적장 현황, 운반 장비 및 방법
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 조류의 방향과 유속, 조위의 변화(조석간만 차이)
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 기타 공사현장의 제반여건 등
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 기초 구조물 깊이, 직경, 형태 등과 같은 제원이나 특성
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 기초 시공방법, 시공순서, 시공 시 고려할 사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (다) | - |  |  | 정보 | s |  | 설계도서에서 정하고 있는 작업단계별 작업방법
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 현장 내 기초 타설 장비나 인양장비 등에 관한 사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (라) | - |  |  | 정보 | s |  | 공사용 장비 사용상의 문제점 검토
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (라) | - |  |  | 정보 | s |  | 최대하중 부재의 인양에 적합한 규격의 크레인 배치
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 주탑 기초 시공 시 안전작업에 영향을 끼칠 것으로 예상되는 사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 과거 기상 자료 조사
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 조류, 해류, 하천류 조사
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 수장물 조사 및 보강 또는 이설 대책
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 악천후(돌풍, 태풍, 폭우, 폭설, 해일)시 피난대책 및 연락체계
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 주변의 어장이나 양식장 유무
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 작업 폐기물, 부유토의 방지대책
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (2) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 대외기관 비상연락체계
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 잠수작업 시 송기설비의 고장, 호스절단 등으로 산소공급 부족 및 중단으로 인한 재해를 방지하기 위하여 다음의 내용을 포함한 안전작업계획서를 작성하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수 전 잠수기구 점검사항
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 공기압축기 또는 수동 펌프에 의한 공기 송기 잠수작업의 잠수기․송기관 및 신호밧줄
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 산소통에서 공기를 보내는 잠수작업의 잠수기․송기관․신호밧줄 및 압력조정기
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (가) | - |  |  | 정보 | s |  | 잠수작업자가 산소통을 지니는 경우 잠수기 및 압력조정기
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수작업시설
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (나) | - |  |  | 정보 | s |  | 엔진, 콤푸레샤, 예비공기조, 공기청정기, 유량계, 공기호스
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수부 정기 건강진단 : 1회/6개월 이상
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수시 감시원 배치계획
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 10미터이상 잠수시 개인장구 지급계획
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (마) | - |  |  | 정보 | s |  | 시계, 칼, 나침반, 수심측정기 등
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수용 산소병의 실병과 공병의 구분 조치
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (사) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간 작업시 잠수작업 표지를 설치하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (아) |  |  |  | 정보 | s |  | 수중작업 연락체계(수중전화 등) 계획
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (자) |  |  |  | 정보 | s |  | 송기량, 작업시간, 휴식시간 및 잠수 안전수칙과 안전교육 계획
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 정보 | s |  | 음주 후 4시간 이내, 식사 후 2시간 이내, 공복 시 금지
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (3) | (차) |  |  |  | 정보 | s |  | 잠수작업용 보호구 및 비상시 피난을 위한 용구 지급계획
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 안전작업계획서는 현수교, 사장교 주탑 기초 작업에 풍부한 경험과 지식, 자격을 갖춘 기술자가 작성하여야 하며, 공사 중에는 계획서의 내용을 체계적으로 운용하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현수교, 사장교 기초 시공시에는 돌풍이나 바람 등에 의한 위험을 방지하기 위하여 일기예보를 지속적으로 파악하여 작업을 완료할 수 있도록 안전작업계획서를 작성하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현수교, 사장교 기초 시공은 해상에서 작업이 이루어지는 경우가 많으므로 안전 작업에 영향을 끼칠 것으로 예상되는 다음사항에 대하여 안전작업계획서를 작성하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 수상공사를 위하여 공사감독자와 협의하여 확인하기 쉽고 관측하기 쉬운 적절한 장소에 조위표를 설치하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 수상공사를 안전하게 추진하기 위해서는 기상·해상 등의 자연조건에 관련된 정보, 선박교통 및 어업 등 사회조건에 관련된 정보들을 잘 관리하고 이용하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 수상공사에서는 반드시 항행관리를 하여야 한다. 이러한 항행관리는 공사용 작업선박과 공사 해역부근을 항행하는 일반 항행선박을 구분하여 관리하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 크레인, 리프트 등을 사용하여 조립 및 해체작업을 하는 경우 작업방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 계획을 작성하여야 한다.
C-82-2020 | 5. |  |  |  | (6) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 가설전선은 전기용량, 사용 장소 등에 맞추어 사용하기 편리하게 배선하고 가설전선은 공사작업에 방해가 되지않도록 설치하여야 하며 염해, 침수, 낙뢰 등에 대한 안전대책을 강구하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | RCD 현장타설말뚝 공사 작업시 안전조치사항
C-82-2020 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 공통사항
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업시작 전에 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 해상 기초공사 작업에 투입되기 전 안전모, 안전대, 수상구명복 등 근로자 개인보호구 점검 및 작업 중 착용여부 및 상태 확인
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 기초 작업에 사용되는 가설장비는 사전에 안전점검을 실시하고 이상이 발견된 때에는 정상적인 장비로 교체하거나 정비하여 이상이 없음을 확인한 후 사용
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 위험기계․기구의 방호장치를 점검하고 이상이 있는 경우에는 정상적인 제품으로 교체
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 당해 작업의 위험요인을 점검하고 작업시작 전에 작업통로, 안전방망, 안전난간 등 안전시설의 설치상태와 이상유무 확인
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업장 내 공구 및 자재는 결속하여 정리정돈을 실시하여 맞음 등의 재해 예방
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자에게 적절한 휴식시간 부여로 근골격계질환 예방을 위한 적절한 조치
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 기초 작업에 대한 안전수칙을 근로자에게 주지시키고 이행여부 확인
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자를 배치할 때는 해상기초 작업의 특성과 근로자 개인별 특성을 고려하여 적절하게 배치하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업 조건과 특성
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 작업환경, 작업종류, 작업형태, 작업내용, 공사기간 등
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자 개인별 특성
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 규정 | s |  | 근로자 연령, 건강상태, 업무경력, 숙련도 정도 등
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선의 작업은 구명조끼, 구명로프, 구명튜브 등 구호장비를 갖추어야 하며, 해상 안전작업 사항 등에 대한 공통적인 안전조치 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다
C-82-2020 | 6. | 6.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기타 현수교, 사장교 주탑 기초 시공시 공통적인 안전조치 사항에 대한 내용은 현수교 교량공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-21-2011)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 해상 작업선, 바지선 해상작업안전
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반보강(SCP, CDM) 및 기초 굴착을 위한 해상 작업선, 바지선의 작업전 안전조치 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선의 묘박(Anchoring)작업 안전조치 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 안전조치 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)과 바지선위에서 사다리를 이용한 작업 등에 관한 안전조치 사항은 사다리 안전작업 지침(KOSHA GUIDE C-58-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선의 작업 중 안전조치 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설 공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선에서 기계 및 장비 사용 작업 안전조치 사항은 사항은 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 등을 이용하여 물건을 인양할 때 사용하는 줄걸이용 와이어로프 안전조치 사항은 줄걸이용 와이어로프의 사용에 관한 기술지침(KOSHA GUIDE M-81-2011)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인의 안전조치 사항은 건설기계 안전보건작업 지침(GUIDE C-48-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선의 탱크 등 밀폐공간에 출입 할 때는 수상 바지(Barge)선 이용 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-2-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 작업선, 바지선의 탱크 등 밀폐공간의 안전조치 사항은 밀폐공간 보건 작업 프로그램 시행 기술지침(KOSHA GUIDE H-80-2012)에 따른다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 축도시공 시 작업안전
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | SCP, CDM로 보강된 지반 위에 마운드 형성을 위한 사석 수중 투하작업 시점 검사항은 다음과 같다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 사석 적재장소의 지반, 호안 안정 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 바지선과 적재슈트와의 안전거리 확보 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 슈트상태의 안전여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업구역내 출입금지 조치 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 사석 투입위치의 계산방법 수립 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 사석 투입 작업계획 수립여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 잠수작업 시 송기설비의 고장, 호스절단 등으로 산소공급 부족 및 중단으로 인한 재해를 방지하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수 전 잠수기구 점검사항
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 공기압축기 또는 수동 펌프에 의한 공기 송기 잠수작업의 잠수기․송기관 및 신호밧줄
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 산소통에서 공기를 보내는 잠수작업의 잠수기․송기관․신호밧줄 및 압력조정기
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 잠수작업자가 산소통을 지니는 경우 잠수기 및 압력조정기
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수작업시설(엔진, 콤푸레샤, 예비공기조, 공기청정기, 유량계, 공기호스)를 점검하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수부는 잠구기 공동사용으로 인한 전염성 질환방지 조치를 위하여 정기 건강진단(1회/6개월 이상)을 받아야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수시 감시원을 배치하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 10미터이상 잠수시 개인피난용구를 지급(시계, 칼, 나침반, 수심측정기) 하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수용 산소병의 실병과 공병의 구분 조치를 확실하게 하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 야간 작업시 잠수작업 표지를 설치하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 수중작업 연락체계를 수립(수중전화 등) 하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 송기량, 작업시간, 휴식시간 및 잠수 안전수칙은 준수하며 사전에 교육하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 음주 후 4시간 이내, 식사 후 2시간 이내, 공복 시 금지
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (2) | (차) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠수작업용 보호구 및 비상시 피난을 위한 용구를 지급하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 마운드 위에 콘크리트 블록을 쌓아 올려 인공섬의 외측 안벽 시공을 위한 해상운반 안전작업 시 점검사항은 다음과 같다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 바지선의 외판, 갑판의 손상, 부식, 균열 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 방현재의 부착 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 적정량 운반 준수 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 운반작업 계획 수립 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (라) | - |  |  | 규정 | s |  | 거리, 해상조건, 바지선 크기, 바지선과 예인선 조합
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 적재, 하역시 작업책임자 지정 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 바지선과 예인선과의 적정거리 준수 및 상호연락방법 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 야간작업시 충분한 조명상태
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 적재물의 넘어짐, 탈락방지조치 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 해상 크레인 작업 안전점검사항
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 권과방지장치, 과부하방지장치, 해지장치 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 지브의 손상, 변형 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 윈치 브레이크 정상작동 유무
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 유자격자 운전 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 자체검사일지 기록 여부(1회 이상/6월)
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 신호수 선임 및 신호체계 수립여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 정격하중 준수여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (3) | (자) | - |  |  | 규정 | s |  | 인양작업구역 및 와이어로프가 통하고 있는 곳의 작업구역 내 출입금지 여부
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 타원형의 콘크리트 블럭식 안벽 설치 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 설계, 제작 단계에서 콘크리트 블록 측면에 수중 작업자의 대피를 위한 피난설비를 설치한다. | <그림 9>
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 수중 작업자와 해상 크레인 선상 작업 관리감독자 사이의 통신설비는 감도가 양호한 것을 사용한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 해상 크레인은 흔들림이 최소가 되도록 앵커를 설치하고 주기적으로 점검한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 불록은 수중에서 수평 이동거리가 최소가 되도록 작업계획을 세우고 부표를 이용하여 콘크리트 블록의 설치위치를 표시한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 블록이 수중에서 이동되는 동안 수중 작업자는 거치 위치로부터 2미터 이상 떨어진 콘크리트 블록의 피난설비에서 대기한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 해상 크레인이 콘크리트 블록을 임시로 거치하면 수중 작업자는 이를 확인하고 그 결과를 크레인 운전자에게 보고한다.
C-82-2020 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 블록의 미세 조정과정에서 수중 작업자는 콘크리트 블록의 이동방향으로 접근하지 않도록 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 현장타설 말뚝기초 시공시 작업안전
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이싱 거치 및 항타 시 물에 빠지는 사고를 예방하기 위해 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 바지선 외측으로 안전난간을 설치하고 근로자가 해상으로 떨어질 경우 구조할 수 있는 구명환을 비치하여야 한다. | <그림 10>
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 해상 작업선의 작업통로로 설치된 작업발판의 양단부가 고정되지 않아 작업발판이 이탈되어 발생하는 떨어짐의 재해 예방을 위하여 작업발판을 지지구조에 견고하게 고정하고, 넘어짐·미끄러짐·떨어짐 사고를 막기 위해 해상 작업선, 바지선 바닥을 마른 상태로 유지하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업발판을 설치할 때 판재의 치수는 폭이 두께의 5배 이상으로 하고, 작폭은 40센티미터이상, 두께는 3.5센티미터이상, 길이는 3.6미터이하로 하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업발판 1개당 최소 3개소이상 장선에 지지하여 전위하거나 탈락하지 않도록 철선 등으로 고정하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 파일주변 작업대의 발판을 밀실하게 고정하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | RCD에 의한 내부굴착 시에는 해상 RCD 작업대에서의 떨어짐 위험이 있으니 다음 사항을 준수하여야 한다. | <그림 11>
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 안전난간 설치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 승강설비 설치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 파일주변 발판을 밀실하게 고정
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 케이싱 상부덮개 설치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라임(Slime) 처리 시 침전조 및 토운선의 내부로 떨어짐 재해 예방을 위하여 침전조 및 토운선의 벽체 높이가 2미터 이상인 경우 벽체 상부에 안전난간을 설치하거나 안전대 부착설비를 한 후 안전대 착용상태에서 작업을 실시하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근망 조립 및 인양 작업 시에는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 주철근 조립용 원형틀 이동방지를 위한 안전한 버팀대 제작·사용
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 철근 무너짐 방지를 위하여 강관 파이프, 와이어로프, 각재 등으로 일정 간격으로 임시 버팀대 설치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (가) | - |  |  | 규정 | s |  | 작업공간 확보를 위하여 기 설치된 버팀대의 일부를 해체한 후 작업하는 과정에서 작업자의 하중 등에 의한 편하중에 의해 철근 도괴 방지 | <그림 12>
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근조립 작업 시 떨어짐 방지를 위한 전용 작업대 제작·사용 및 안전대 사용
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 띠철근 벤딩작업 시 복원력에 의한 부딪힘재해를 예방하기 위하여 작업구간에 근로자외 통행금지 조치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 이동식 크레인을 이용한 철근망 인양작업시 휨, 처짐, 국부적인 하중집중 등에 의한 철근결속부 파단방지를 위한 인양 전용 프레임 사용
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근망 인양·근입 시 이동식 크레인 넘어짐방지 조치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근 반입시 강도별, 규격별로 정리하여, 적재된 철근을 중간이나 밑에서부터 빼내어 적재된 철근이 무너지는 경우가 없도록 반입 및 저장
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근절단기를 이용한 절단작업시 2인1조로 운영하여 손끼임을 방지
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 철근절단기 및 절곡기에 감전사고 예방을 위한 접지를 실시
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양작업전 슬링용 와이어로프의 손상상태 및 후크의 해지 장치 유무를 점검
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (차) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양을 위한 와이어로프 체결시 로프와 기구의 허용하중을 검토하여 과다하게 인양하지 않도록 함
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (카) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양중 인양물 하부 및 부근에는 관계근로자 이외의 사람의 출입을 금지
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (타) |  |  |  | 규정 | s |  | 운반작업시 관리감독자를 배치하여 수신호 또는 표준신호방법에 의하여 시행하고 크레인으로 운반시 2개소 이상 줄걸이 하여 인양
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (파) |  |  |  | 규정 | s |  | 수직철근의 끝부분에는 철근에 찔리지 않도록 캡 등을 씌우도록 함
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (4) | (하) |  |  |  | 규정 | s |  | 높이 2미터 이상의 작업대 위에 안전난간이 없는 경우 반드시 안전대 착용
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 레미콘 차량 운반 시에는 차량의 넘어짐 및 해상으로 떨어짐 방지 조치를 취하여 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 펌프카 등 차량계 건설기계 설치 시 넘어짐방지를 위한 조치의 일환으로 레미콘 차량을 바지선 갑판에 견고하게 결속 고정
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 차량 유도자 배치 등 부딪힘 및 해상으로 떨어짐 방지조치 실시 철저
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 레미콘 차량 접근 한계지점에 해상으로 떨어짐 방지 스토퍼 등을 설치
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | RCD 기초 시험말뚝 해체작업 중 잠함 내부에 물이 많이 들어와 바로 대피하지 못하여 근로자의 익사 방지를 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 만조 시에 잠함 내부에 물이 많이 들어올 우려가 있는 때에는 작업 금지
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 해체의 방법, 해체작업용 기계, 기구 등의 구체적인 내용을 기재하여 해체작업 계획 작성
C-82-2020 | 6. | 6.4 |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 잠함 내부에서 작업 시에는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 사다리 등을 설치
C-82-2020 | 6. | 6.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 기초판 시공시 작업안전
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인공섬 외측의 안벽 상부(해상쪽)에는 안전난간을 설치하고 안벽 상부에서 해상으로 근로자가 이동할 수 있도록 가설계단을 해수면 아래 1 미터까지 설치하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 펌프카 사용시에는 다음과 같은 안전수칙을 준수하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 타설 전 장비 투입계획 등 사전검토
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 펌프카(Pump-Car) 넘어짐 방지조치 실시
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 규정 | s |  | 펌프카 설치지반의 상태를 확인하고 불량시에는 충분한 강도와 접지면적이 확보되는 강판(Steel Plate)을 지면에 깔고 그 위에 장비 정치
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 규정 | s |  | 펌프카 설치시 아우트리거(Outrigger)는 가능한 최대로 인출하고 아우트리거 하부에는 받침대를 설치하여 침하방지 조치
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 규정 | s |  | 펌프카는 응력을 많이 받는 부분(붐 연결부 및 고정부)에 대해서는 정기 및 수시로 점검을 실시하여 반복하중에 의한 균열 발생여부를 확인하고 필요시 보수·보강 또는 부품 교체 실시
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (나) | - |  |  | 규정 | s |  | 펌프카 사용시 호스(Hose)를 임의로 연장하여 사용하는 등의 정격출력 이상으로 사용 금지
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 펌프카의 플렉시블(Flexible) 호스는 타설시작 시나 타설 후 배관내 스폰지볼로 청소시 갑작스런 요동에 대비
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 레미콘 트럭 진입, 후진시 유도자 배치
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 야간에 콘크리트 타설시 조명 설치
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 펌프카 또는 압송관 내부 청소 방법 준수
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (바) | - |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 펌프카 또는 포터블(Portable)펌프로 콘크리트 타설 완료후 배관내부 청소시 스펀지볼은 토출구 쪽에서 삽입하여 콘크리트 타설 역방향으로 빨아들이면서 청소하여야 한다.
C-82-2020 | 6. | 6.5 |  |  | (2) | (바) | - |  |  | 규정 | s |  | 압송관내 청소시 과도한 압력을 가하여 압송관 이음부가 파손되는 경우가 발생하지 않도록 하여야 한다.