## C-06-2015
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-06-2015 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | 타일공사 작업계획 수립 시 검토사항
C-06-2015 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 타일공사 작업계획은 타일공사 작업장의 제반 여건과 설계도서(설계도면, 시방서 등)에서 정하고 있는 작업별 작업 방법 및 절차에 부합하여야 한다.
C-06-2015 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업계획서는 타일공사 시 작업용 수공구, 기계 공구 등 기계․기구․장비를 사용함에 있어 안전․보건상의 문제가 없는지 검토한 후 구체적인 작업계획을 수립하여 관리감독자의 승인을 받아야 한다.
C-06-2015 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업계획서에는 타일공사 시 근로자 안전보건 공통사항으로서 안전한 구조의 작업발판(용도 외의 자재를 발판으로 사용 금지 등) 확보계획 및 시행규칙에서 정하는 안전표지(금지, 경고, 지시, 안내) 부착 계획을 포함하여야 한다.
C-06-2015 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업계획서는 적용할 타일 부착 공법에 이해와 경험을 갖춘 자가 수립하여야 하며 공사 중에는 작업 책임자가 계획서의 내용에 의한 시공 실시 여부를 확인하여야 한다.
C-06-2015 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 기타 타일공사에 따른 품질 및 시공 등 전반에 관한 사항은 국토교통부의 건축 공사 표준시방서에 준한다.
C-06-2015 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 타일공사 작업별 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 타일 등 자재 운반 작업
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  | 정보 |  |  |  | 자재 운반 방법(수직, 수평)
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 |  |  | 인력을 이용한 자재 운반
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | m |  | 리어카, 핸드카 등 운반 용구를 이용한 자재 운반 | <그림 2_3>
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | m |  | 지게차, 사다리차 등 운반 장비를 이용한 운반 | <그림 4_5>
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  | 규정 |  |  |  | 운반 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 |  |  | 인력운반 작업
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ① |  |  | 규정 | m |  | 타일 자재 운반 작업 시에는 근골격계 재해예방을 위한 안전 작업 방법을 강구하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ② |  |  | 규정 | m |  | 운반 작업 전 근로자에 대하여 충분한 준비운동을 실시하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 인력운반 시에는 자재 중량이 허리에 집중되지 않도록 무릎을 굽힌 상태에서 허리를 펴고 짐을 들어 올리며, 가급적 짐은 몸 가까이 붙여 들어 올리고 하중이 하체 쪽에 전달되도록 자세를 취해야 한다. | <그림 6_7>
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ④ |  |  | 규정 | m |  | 인력운반 시에는 운반물이 타 물체에 부딪히지 않도록 사전에 운반 구간을 확인하고, 운반물이 전방 시야를 방해하지 않도록 하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ⑤ |  |  | 규정 | m |  | 인력운반 구간의 바닥면 등에 돌출물 등이 있을 경우에는 전도 재해예방을 위하여 즉시 제거하고, 바닥면은 미끄럽지 않도록 유지하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ⑥ |  |  | 규정 | m |  | 자재를 인력운반 시에는 자재를 떨어뜨려 발등에 재해를 당할 우려가 있으므로 적당한 양을 운반하고 안전화를 착용하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) | ⑦ |  |  | 규정 | m |  | 타일 박스를 들어 올리거나 내릴 경우에는 손이 타일 박스와 바닥면에 끼일 우려가 높으므로 적정 받침목을 설치하는 등 안전대책을 강구하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 |  |  | 리어카 등 운반 용구를 이용한 자재 운반 작업
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) | ① |  |  | 규정 | m |  | 리어카, 핸드카 등 운반 용구를 이용하여 자재를 운반 시에는 사전에 각륜, 볼트 체결 상태, 용접 상태 등 각 부위의 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) | ② |  |  | 규정 | m |  | 운반 경로 상에는 돌출 장애물이 없도록 조치하고, 운반물은 운반 도중 이탈되지 않도록 로프 등을 이용하여 견고히 고정시켜야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 리어카, 핸드카에는 자재의 과다 적재를 지양하고, 시야를 확보하도록 하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) | ④ |  |  | 규정 | m |  | 엘리베이터, 리프트 등을 이용한 수직 운반 시에는 개폐 문의 턱이 없도록 조치하고, 회전을 고려한 적정 작업 반경을 확보하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 |  |  | 지게차를 이용한 운반 작업
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ① |  |  | 규정 | m |  | 지게차를 이용하여 자재를 운반 시에는 지게차로 인한 충돌, 깔림 재해 등을 예방할 수 있도록 작업계획을 수립하고, 그 작업계획에 따라 작업을 수행하도록 하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ② |  |  | 규정 | m |  | 지게차로 팔레트를 이용하여 타일을 운반 시에는 팔레트가 지게차로부터 이탈하지 않도록 조치하여 운반하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 지게차는 자격 소지자가 운전할 수 있도록 관리를 철저히 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ④ |  |  | 규정 | m |  | 지게차 이용 작업 시에는 작업지휘자 또는 유도자를 지정하고, 신호수는 운전원이 가장 잘 볼 수 있는 위치에서 신호하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ⑤ |  |  | 규정 | m |  | 지게차는 급출발, 급정지 및 급선회를 하지 못하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ⑥ |  |  | 규정 | m |  | 허용하중 및 운행 상황을 고려한 그 밖의 능력을 초과하여 지게차를 사용하여서는 아니 된다.
C-06-2015 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) | ⑦ |  |  | 규정 | m |  | 사업주는 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 운전자는 좌석 안전 띠를 착용하도록 하여야 하며, 착용 지시를 받은 운전자는 좌석 안전띠를 착용하여야 한다. | <그림 8>
C-06-2015 | 5. | 5.2 | [9 empty] | 붙임 재료 배합작업
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  | 정보 |  | m |  | 붙임 재료
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 현장 배합 모르타르
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 기성 배합 모르타르
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 접착제
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 충전재
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 신축 줄눈재
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  | 정보 |  |  |  | 붙임 재료 배합방법
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | m |  | 습식 방법
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ① |  |  | 정보 | s |  | 삽 등을 이용한 인력 배합
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ② |  |  | 정보 | s |  | 이동식 믹서(회전날)를 이용한 인력 배합
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) | ③ |  |  | 정보 | s |  | 고정식 믹서를 이용한 기계 배합
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | m |  | 건식 방법 내장타일 및 내장용 모자이크 타일, 바닥 타일 등 붙이기에 사용하는 접착제를 이용한 방법 ※ 접착제는 냄새 등으로 환기가 되지 않을 시는 근로자 및 거주민에게 유해할 수 있으므로 접착제 선정 시 안전한 제품을 선정하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  | 규정 |  |  |  | 붙임 재료 배합작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 |  |  | 공통 일반 수칙
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ① |  |  | 규정 | m |  | 시멘트 포대를 뜯어 사용할 경우에는 시멘트가 날리지 않도록 천천히 작업을 실시하고, 방진마스크 등을 착용하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ② |  |  | 규정 | m |  | 인력 배합 작업 시에는 적정 휴식시간을 갖도록 하고 삽질 때마다 가능한 허리를 펴도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 근로자는 코팅장갑이나 고무장갑을 착용하여 시멘트가 직접적으로 손 등에 묻지 않도록 조치한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ④ |  |  | 규정 | m |  | 작업자는 정해진 동선으로 보행토록 하고, 관계 근로자 외 출입을 통제한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (가) | ⑤ |  |  | 규정 | m |  | 붙임 재료 배합작업 시 사용하는 배합 용기는 정해진 용도의 것을 사용하고, 화재·폭발 우려가 있는 폐드럼통 등을 가스 절단하여 사용하여서는 안 된다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 |  |  | 삽 등을 이용한 인력 배합 작업
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (나) | ① |  |  | 규정 | m |  | 삽 또는 흙손 등을 사용하여 붙임 재료(배합모르타르 등)를 배합하는 경우에는 요통 재해를 예방하기 위하여 사전에 준비운동을 실시한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (나) | ② |  |  | 규정 | m |  | 근로자 체력에 맞는 배합량을 조절하고, 허리에 힘을 주어 삽질하지 않도록 작업 전 주지시킨다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 |  |  | 이동식 믹서(회전날)를 이용한 배합 작업
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) | ① |  |  | 규정 | m |  | 이동식 믹서 사용 작업 시에는 안전장갑을 착용한 상태에서 회전날의 이상 여부를 확인하거나 회전 날에 접근하지 않도록 사전에 작업자에게 주지시킨다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) | ② |  |  | 규정 | m |  | 회전날을 이용한 배합 시에는 모르타르 등이 비산하지 않도록 작업구간 주변에 보호울을 설치한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 이동식 믹서를 이용한 배합 작업 시에는 이동식 믹서의 절연 여부, 회전날의 고정상태 및 이동 전선의 배선상태 등 이상 유무를 작업 전 확인한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (다) | ④ |  |  | 규정 | m |  | 이동식 믹서의 전선을 연결 또는 제거 시에는 전원을 차단한 상태에서 작업하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 |  |  | 고정식 믹서를 이용한 기계 배합
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (라) | ① |  |  | 규정 | m |  | 고정식 믹서의 분전반은 단독으로 설치하고, 감전재해 예방을 위하여 충전부가 노출되지 않도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (라) | ② |  |  | 규정 | m |  | 가설 전선은 바닥에서 띄워서 배선하는 것을 원칙으로 하고, 부득이 바닥으로 배선하는 경우에는 절연이 파괴되지 않도록 반드시 보호덮개를 설치한다.
C-06-2015 | 5. | 5.2 |  |  | (3) | (라) | ③ |  |  | 규정 | m |  | 고정식 믹서의 모터 등은 절연상태, 동력 전달부 의 방호 덮개 설치 상태를 수시로 점검하여 그 성능이 항상 유지되도록 관리하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 바탕처리 작업(바탕면 미장 및 타일 나누기 작업 등)
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 바탕 만들기 등 작업
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | m |  | 모르타르 바탕
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | m |  | 콘크리트 바탕 및 기타 바탕 (콘크리트 타설면, 콘크리트 블록면, 경량기포 콘크리트면, 시멘트 압출 성형판 등을 바탕으로 사용)
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | m |  | 바탕처리(물 축이기 및 청소)
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | m |  | 타일 나누기
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 바탕처리 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 중 물고임에 의한 미끄럼을 예방하기 위해 적정 기울기를 유지한다.
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 나누기 작업 및 수직․수평을 유지하기 위하여 설치하는 실의 고정못은 실의 장력에 의해 빠지지 않도록 견고히 고정하고, 작업자는 보안경 등 개인보호구를 착용하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 규준 타일 붙이기 작업 시 시멘트의 수축량 크기 증가로 타일이 떨어져 하부 근로자를 타격할 우려가 높으므로 시멘트 뿌리는 것을 금지하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.3 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 벽체 타일 바탕 만들기 및 타일 나누기 작업 시에는 추락재해 예방을 위하여 작업여건과 진행공종에 부합하는 작업 발판을 설치하여 작업 공간을 확보하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 타일 가공 작업
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 타일 가공 공구
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 집게
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 타일 커터
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 핸드 그라인더
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 핸드 드릴 등 | <그림 9>
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 타일 가공 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 가공 작업 중 주변의 잔여 자재 등은 즉시 치우는 등 청소를 실시한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 다량의 자재를 절단하는 가공 작업 시에는 가공 공구를 바닥면에 설치하여 허리를 굽힌 상태에서 작업하는 것을 지양하고, 별도의 작업대에 가공공구를 설치하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 절단기로 타일을 절단 시에는 절단면을 가볍게 누른 상태로 손은 가능한 멀리 잡도록 절단 자세를 취한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 절단기로 타일을 절단 시에는 자재가 절단 중 움직이지 않도록 평탄한 곳에 설치하고, 1회에 한 장씩 차례차례 절단하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 가공은 별도의 작업대에서 하고, 말비계, 틀비계, 강관비계 등 상부의 작업발판에서 가공하는 것을 지양한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 핸드 그라인더 등 연삭숫돌은 회전 부위에 방호덮개를 반드시 설치하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 연삭숫돌은 작업 시작 전에 결함 유무를 확인하고, 제조사에서 정한 최고 사용 회전속도를 초과하여 사용하여서는 아니 된다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 가공 작업 시에는 타일 조각의 비산으로 인한 눈 등 신체 부위의 부상 방지를 위하여 보안경 등 당해 작업에 부합하는 개인보호구를 착용하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.4 |  |  | (2) | (자) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 가공 작업 시에는 핸드 그라인더 등으로 인해 발생된 분진이 확산되지 않도록 집진설비를 설치하거나 외부로 배출되도록 환기설비를 설치하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 타일 줄 눈 및 타일 붙이기 작업
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 타일 붙임 공법의 분류
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 떠붙임공법, 개량 떠붙임공법
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 압착 붙임 공법, 개량 압착 붙임 공법, 유닛 타일 압착공법
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 접착 붙임 공법
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 판형붙임공법(타일거푸집 선부착 공법)
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 동시 줄눈 공법
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 타일줄눈 및 타일 붙이기 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일줄눈 및 타일 붙이기 작업 시에는 타일이 탈락되는 것을 방지하기 위하여 타일의 적정한 바탕면 처리 및 타일의 종류와 공법에 부합하는 붙임 재료를 선택하여 타일 붙이기 작업을 수행하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업구간에는 작업자의 작업 동선을 고려하여 돌출물 등 장애물이 없도록 하고, 작업장 및 통로바 닥은 미끄러지지 않도록 타일 잔여 자재 등에 대하여 작업 전 청소하는 등의 조치를 하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 붙이기 작업 시에는 타일의 뒷발 모양에 따른 붙임 시간(Open Time)을 준수하여 적정한 접착강도를 확보하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일줄눈 및 타일 붙이기 작업 시에는 작업여건에 부합하는 안전한 구조의 작업발판을 설치하여야 하며, 페인트 통, 박스 등을 작업발판으로 사용하여서는 안 된다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업발판의 틈은 3cm 이내로 하고, 작업발판의 단부에는 안전 난간 및 발끝막이 판을 설치하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 붙이기 작업구간에는 작업발판으로 통하는 안전한 구조의 가설통로를 확보하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 붙이기 작업 시에는 사다리를 작업발판으로 사용하지 않도록 하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 붙이기 작업 시에는 안전모 등 개인보호구 착용 상태를 수시 확인하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (자) |  |  |  | 규정 | m |  | 한 번에 넓은 범위의 줄눈 넣기 작업을 수행하는 경우에는 허리, 손 등에 무리한 힘이 가해져 전도, 추락 등의 재해가 발생하지 않도록 적당한 작업 범위를 설정하고 무리한 작업을 수행하여서는 아니 된다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (차) |  |  |  | 규정 | m |  | 외부 비계 상에서의 타일 붙이기 작업 시에는 추락방지를 위한 제반 조치를 취하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (카) |  |  |  | 규정 | m |  | 건물 내부 공간에서의 타일 붙이기 작업 시에는 적정 조도를 확보하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (타) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 시공 시에는 추락방지를 위한 제반 조치를 취하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (파) |  |  |  | 규정 | m |  | 천장 타일 붙이기 작업 시 작업높이가 확보되지 않을 경우 적절한 작업발판을 설치한다.
C-06-2015 | 5. | 5.5 |  |  | (2) | (하) |  |  |  | 규정 | m |  | 천장 타일 붙이기 작업 시 습식, 건식 등 작업 특성을 고려하여 붙인 타일이 탈락되지 않도록 작업을 시행하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 타일 보양 및 청소 작업
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 타일 보양의 종류
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 직사광선 또는 풍우 : 시트 등 보양
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 한중 공사 시 동해 또는 급격한 온도변화 : 난방 보온 등 보양
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 타일 붙인 후 3일 : 진동 및 보행 금지
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 줄눈 넣은 후 경화 불량 또는 24시간 이내 비가 올 우려가 있는 경우 : 폴리에틸렌 필름 차단 보양 등
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 청소작업
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 면에 붙은 불결한 것, 모르타르, 시멘트 풀 등 제거 : 손, 헝겊 또는 스펀지 등으로 물을 축여 깨끗이 씻은 후 마른 헝겊으로 닦아냄
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 공업용 염산 30배 용액 : 물로 산 성분 완전히 제거
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일 부착 접착제 : 승인된 용제로 깨끗이 청소
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 : 타일 전체 청소 등
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 타일 보양 및 청소작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일의 보양 및 청소작업 시에는 당해 작업에 부합하는 안전모, 보안경, 안전화, 방진마스크 등 개인 보호구를 적정 지급 및 착용한 상태로 작업할 수 있도록 관리 감독을 철저히 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일의 보양 및 청소작업 시에는 타일의 탈락으로 인한 낙하 재해를 예방하기 위하여 타일의 종류, 뒷발 모양 등에 따른 접착 강도를 확보한 후 수행하도록 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 바닥 타일 보양작업 시에는 관리감독자의 승인을 얻어 보행판 등을 깔고 보행하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 직사광선 및 비를 차단하기 위하여 설치하는 시트 및 폴리에틸렌 필름 설치 작업은 날리지 않도록 별도의 지지 로프를 설치하고, 추락 등 재해를 예방하기 위하여 작업구간에 작업발판 및 안전 난간을 설치하여야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 공업용 염산, 타일 접착제 등을 청소하는 경우에는 근로자를 대상으로 당해 물질의 유해․위험성 및 응급처치 등에 대하여 작업 전 반드시 숙지시켜야 한다.
C-06-2015 | 5. | 5.6 |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 청소작업에 사용되는 공업용 염산 등 세척제에 대하여는 안전보건규칙에서 정하는 물질안전보건자료(MSDS) 기준에 의거하여 당해 물질의 유해성 및 사용 시 유의사항에 대하여 게시토록 한다.
C-06-2015 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 타일 철거 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 기구 및 기계
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 수동
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 망치, 해머
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 드라이버, 정, 노루발 등
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 전동
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 전동 해머 드릴
C-06-2015 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 그라인더 등
C-06-2015 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 타일 철거 작업 시 안전조치 사항
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 준비작업
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 자재 등 운반 시에는 작업 수행 전 근로자 동선을 확보하고 운반 통행로 주변에 장애물이 없도록 조치한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장 바닥은 걸려 넘어지거나 미끄러지지 않도록 작업 전 청소하는 등 정리 정돈을 실시한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 철거작업에 사용되는 수동 및 전동 기계․기구에 대하여는 반입 전에 이상 유무 점검을 실시한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 타일 철거작업
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 철거작업 계획 수립 시 철거 부위의 구조, 타일의 부착상태, 상․하 동시 작업의 유무 등을 조사하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 책임자는 조사 결과에 따른 철거방법, 철거물의 처분 계획, 철거작업용 기계․기구 등이 포함된 철거 계획서를 작성하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 철거작업 시에는 작업높이에 따른 안전한 구조의 작업발판을 설치하고, 발판단부에는 안전 난간을 설치하여야 하며, 발판까지의 통행을 위하여 승강설비를 설치한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 바닥 타일을 전동 해머 드릴로 철거할 경우에는 드릴이 바닥면에서 미끄러지거나 손에서 이탈되지 않도록 적정 힘으로 드릴을 잡아야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 전동 해머 드릴 등 중량의 전동 공구를 사용할 경우에는 요통 재해를 예방하기 위하여 작업 전 준비 운동을 실시하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 벽체 타일을 철거할 경우에는 타일의 탈락으로 인한 낙하사고 예방을 위하여 위에서 아래 방향으로 작업을 실시하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 장소 주변에는 돌출물, 절연파괴 전선 및 타일의 깨진 부위 등 유해․ 위험요소를 사전에 제거하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자에 대하여는 보안경, 안전모, 안전화, 안전장갑 등 개인보호구를 지급하고, 당해 작업에 부합하는 개인보호구를 착용하도록 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 |  |  | 청소작업
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 타일, 콘크리트, 유리 등을 동시에 철거하는 경우에는 별도로 분리하여 처분하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 철거 자재를 마대에 담아서 처분할 경우에는 깨진 타일 등이 튀어나오지 않도록 마대를 선택하여야 한다.
C-06-2015 | 6. | 6.2 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 철거 자재를 운반․청소하는 근로자는 깨진 타일 등에 찔리거나 베이지 않도록 안전장갑을 착용하여야 한다.