## C-10-2016
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-10-2016 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | 작업계획 수립 시 검토사항
C-10-2016 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 |  |  | I.L.M공법의 시공 순서는 <그림 3>과 같다. | <그림 3>
C-10-2016 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 공사현장의 제반 여건과 설계도서에서 정하고 있는 작업 단계별 작업 방법이 부합하고 공사용 장비 적용상의 문제가 없는지 검토한 후 구체적인 작업 계획을 수립하여 감리원의 승인을 받아야 한다.
C-10-2016 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 작업계획서는 본 공법에 대한 이해와 경험을 갖춘 자가 수립하여야 하며 공사 중에는 계획서의 내용 이행 여부를 수시로 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 추진코(Nose) 및 강제 거푸집 등은 반입해서 사용하기 전에 전문가가 구조적 안전성 및 부재의 결함·손상여부를 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 장비의 반입·반출 등 크레인을 사용하여 조립 및 해체작업을 하는 경우에는 작업 방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 작업계획을 수립하고 이를 당해 근로자에게 주지시켜야 한다.
C-10-2016 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 가시설물 제작 및 설치 안전작업
C-10-2016 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 제작장
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.1 | [5 empty] | 정보 |  | m | 작업개요 | 세그먼트(Segement) 길이 2~3배(1개 스판 50%)의 평탄하고 견고한 지반 위에 가설 교각, 압출 장비 등을 설치하여야 한다 | <그림 4>
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 작업시 준수사항
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주형 제작장의 위치는 설계단계에서 압출 진행 방향, 인접한 도로 상황, 추진 코 및 경간의 길이, 제작장의 길이, 주형의 전도에 대한 안전성 등을 종합적으로 고려하여 적절하게 결정하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장은 평탄성을 유지하여야 하며 부등침하가 발생하지 않도록 충분한 기초지반의 지지력이 확보되어야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 절토사면은 필요시 부석의 낙하나 미끄러짐(Sliding) 방지를 위하여 사면 보호 조치를 하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공법의 특성상 동일 장소에서 1세그멘트씩 반복하여 제작 시공하므로 제작 장의 위치오차는 주형이 제작될수록 누적되어 전체 교량의 선형에 영향을 미치므로 슬라이딩 레일(Sliding rail) 설치 시 오차가 발생되지 않도록 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 파일항타 및 장비 작업 시 회전 및 이동에 의한 협착재해를 예방하기 위하여 구획을 설정 근로자를 통제하고 관리감독자를 배치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 되메우기 시에도 장비 작업 반경 등을 고려하여 구획을 설정하고 관리감독 자를 배치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버림 콘크리트 타설 시 지내력을 확보된 곳에 펌프 카를 설치하며, 받침목도 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 내의 근로자 이동통로에는 가설통로를 설치하고 양측단부에는 안전 난간을 설치하는 등 떨어짐 위험 장소에는 추락방지 조치를 하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 내의 가설 전기시설에 대해 감전재해를 예방하기 위하여 다음 사항을 점검하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (9) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 가설 전기 용량의 적정성 및 분․배전반 등 시설 배치의 적정여부
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (9) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 누전차단기 설치 및 접지상태 등
C-10-2016 | 5. | 5.1 | 5.1.2 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장에 설치하는 타워크레인은 설치 사용 전에 관계 기관으로부터 안전 인증(정격하중 3톤 미만, 산업안전보건법) 또는 정기검사(정격하중 3톤 이상, 건설기계관리법)를 받아야 하고, 작업 시 인양 하중에 적절한 와이어로프를 사용하고, 작업반경내 근로자의 접근을 금지시켜야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 강제 거푸집 |  | <그림 5>
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출공법에 사용하는 강제 거푸집은 반복 작용에 의하여 압출에 영향을 주는 변형이 발생하지 않을 정도의 충분한 강성을 가져야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강제 거푸집은 다음과 같은 구조적 기능을 구비하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 거푸집의 구조는 유압잭 등에 의해 기계화된 구조
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 내부 거푸집은 축 방향으로 용이하게 이동 가능한 구조
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 외측 거푸집은 고정거푸집으로 하고 회전과 높이 조정이 가능한 구조
C-10-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 제작 시 거푸집 단부 측에 안전 난간을 일체형으로 제작 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 가교각 |  | <그림 6_6-1>
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가교각의 해체 및 조립 시 다음 사항을 점검하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 각 부분에 있어서의 내력이 충분한지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업 지휘자를 선임해서 작업을 직접 지휘하고 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 유자격자 및 경험자가 작업을 행하고 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 압출 시 수평력에 저항하는 교각 상부의 이음 내력은 충분한지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 위치, 전후좌우의 각도 등을 압출 작업 전후에 점검해서 기록을 보존하고 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각 상부에 안전 작업을 수행하기 위하여 충분한 여유 공간이 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 조립, 해체 등의 고공 작업 시 안전설비가 되어 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 해체를 용이하게 할 수 있는 구조로 되어 있는지의 여부
C-10-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 제작장의 가교각 및 하천과 해수면내 가교각 기초(우물통 등)가 부등 침하에 안전한지의 여부와 사장교 등의 공법과 무리한 조합 작업 여부
C-10-2016 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 횡방향 가이드
C-10-2016 | 5. | 5.4 | 5.4.1 | [5 empty] | 정보 |  | m | 작업개요 | 교량 상부 구조물 압출 작업 시 선형성 유지, 이탈 방지를 위하여 교각 측면에 횡 방향 가이드를 설치하여야 한다 | <그림 7>
C-10-2016 | 5. | 5.4 | 5.4.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 작업 시 준수 사항
C-10-2016 | 5. | 5.4 | 5.4.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 횡 방향 가이드의 폭은 계획 종단 상의 중심선(Center line)에 박스 폭 및 미끄럼판의 두께를 더한 길이에 약간의 여유를 두어 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.4 | 5.4.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 시 횡 방향 가이드에 과도한 횡압력, 마찰력이 작용하여 스트랜드(Strand)의 릴렉세이션(Relaxation)이 발생하지 않도록 수시로 확인 점검하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 압출 장비 고정 지지 빔 |  | <그림 8>
C-10-2016 | 5. | 5.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 장비 고정 지지 빔은 교량 상부공 전체를 압출 추진하기 위해 수평력을 가할 때 변위가 발생하지 않도록 충분한 강성과 고정이 되어 있어야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 증기양생 시설
C-10-2016 | 5. | 5.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보일러 용량은 양생 면적에 적합한 규격을 선택해야 하며, 최소한 1.0톤 이상의 규격의 보일러를 사용하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 비상용 수조를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 후 급격한 온도 변화 방지를 위해 보일러 가동이 중단되지 않도록 해야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | [6 empty] | 규정 |  |  | 추진코
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.1 | [6 empty] | 정보 | m | 작업 개요 | 부 모우멘트와 처짐 방지를 위하여 선단부에 세그멘트(Segmen) 길이의 60~ 70%를 조립하여 연결하는 철골 트러스이며 선단부에 유압잭을 설치하여 압출 선단의 처짐량을 조정하여야 한다 | <그림 9>
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 작업시 준수사항
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 집중적인 프리스트레스의 작용단면이 발생하지 않도록 분할 배치 시공하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코와 본체 구조물 연결부는 충분한 전단력을 발휘할 수 있는 체결방식이어야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코의 제작 조립 거치 시 추진코의 하단과 본체 구조물의 하단이 정확히 동일 평면에 있어야 하고, 거더의 추진에 지장이 없도록 충분한 정밀도를 가져야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 부재 반입 시 안전설비 부착 유무를 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코의 전도방지를 위한 지주 설치 등 전도 방지 조치를 실시하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 인양 및 조립·해체작업 시 전도 방지를 위한 다음과 같은 조치를 하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반 다짐 및 평탄 작업
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 아웃트리거 하부에 받침목 설치
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 필요시 콘크리트 타설 및 철판 사용
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코가 안전하게 위치할 때까지 크레인으로 고정하며, 볼트 체결이 완료된 후에 인양 로프를 해체하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 상부에는 이동용 수평 통로 및 승강 설비를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 5. | 5.7 | 5.7.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 상부 작업 시 추락방지를 위한 안전 시설(안전난간, 안전대 부착 설비 등)을 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 세그먼트(Segment) 제작․시공 안전 작업
C-10-2016 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 거푸집 설치 및 철근 조립
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 조립 작업 중 근로자의 추락방지를 위한 안전대 부착 시설을 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 반입 시 거푸집 단부 측에 안전 난간의 설치 여부를 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 바닥판과 단부 측, 지상에서 거푸집 상부 측으로 이동할 수 있는 이동용 승강 설비를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 박리제로 인한 작업자의 미끄러짐이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 설치(Setting)시 유압작동에 의한 유압호스의 파손에 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 부상방지를 위해 내부 거푸집의 윈치 회전부에 덮개를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 및 강선에 의한 베임 및 찔림에 주의하고, 운반 시 넘어지거나 자재의 낙하가 일어나지 않도록 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가공 철근 인양 작업 시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하며, 달줄· 달포대를 사용하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 배근 및 거푸집 설치 시 추락방지를 위해 작업높이를 감안한 작업 발판을 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 타설 및 양생
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 방법 및 순서를 준수하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 진동다짐기의 감전방지를 위하여 접지 및 누전 차단기가 설치된 분전반의 전원을 사용하고, 작업 전선도 피복손상 유무를 확인하며, 사용 후에는 분해해서 깨끗하게 청소하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 시 지반 다짐 및 평편도가 유지된 곳에 펌프카를 설치하며, 받침목도 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설 직후 직사광선이나 바람으로 인한 표면건조로 초기균열이 발생하는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 증기양생 시 콘크리트에 접근을 금지시키며, 화상에 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보일러의 압력용기가 규정 압력인지를 확인하고, 배관라인의 증기 누출 여부도 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 거푸집 해체
C-10-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 탈형은 하부 거푸집, 외부, 내부 거푸집 순으로 실시하며, 반드시 탈형 순서를 준수하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 탈형 시 거푸집 위에 근로자의 출입을 철저히 통제하며, 임의로 안전 시설물을 해체하는 것을 금지하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 전 유압호스의 이상 유무 및 유압잭 작동 상태 등을 철저히 점검하여야 한다.
C-10-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 탈형 전에 낙하, 비래 사고 등을 예방하기 위해 상부 자재 등을 미리 정리하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 강선(tendon) 긴장 작업 및 그라우팅 작업
C-10-2016 | 7. | 7.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 작업 개요 | 강선은 세그멘트(Segement) 구조물이 설계 기준강도 85% 이상일 때 긴장하여 즉시 그라우팅하고, 세그멘트(Segemen)t와 연결하여 가설중의 사하중, 작업하중에 저항하고 전교량이 압출 완료된 후 전체적으로 2차 강선(Continuity tendon)을 긴장하여 활하중에 저항하여야 한다
C-10-2016 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 작업 시 준수 사항
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장 작업은 사전에 감리자가 승인한 긴장 계획서에 의거하여 수행하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 강선(tendon)의 긴장 순서는 가능한 한 구조물에 대칭이 되도록 실시하여 구조물에 편심에 의한 프리 스트레스가 도입되지 않도록 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강선(tendon)의 양단에 정착구가 있는 경우에는 긴장단의 반대편에 점검 요원을 배치시켜 긴장 작업 시 이상 유무를 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장 작업 시 인장잭 배면에 보호벽을 설치하거나, 근로자의 접근을 금지시켜야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장 작업 완료 후에는 감리자의 승인을 득한 후 그라우팅을 실시하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 믹서기의 회전부에 덮개를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 7. | 7.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 믹서기의 감전방지를 위한 감전 예방 조치(접지, 누전 차단기 설치 등)를 하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | [7 empty] | 규정 |  |  | 압출 작업 및 마감(도장 등) 작업
C-10-2016 | 8. | 8.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 작업개요 | 교량 상부 저판과 교좌장치 사이에 미끄럼판(Sliding pad)와 그리스 오일(Grease Oil)을 도포하여 마찰력을 5% 이하로 유지한 후, 교량 상부구조물을 10cm/mim 속도로 추진방향으로 밀어내는 작업이며 유압 잭을 사용하는 Lift & Pushing Up 방법과 강선을 사용하는 Pulling 방법이 있다 | <그림 10>
C-10-2016 | 8. | 8.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 작업 시 준수 사항
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 일반적으로 교량 상부구조물을 연속 압출공법(I.L.M)으로 가설할 경우 상부 구조물 전체를 압출 추진시키기 위한 압출 장비의 소요 수평력은 다음 식에 의하여 결정하여야 한다.(도로교 설계기준 4.15.6.5) |  |  |  |  | <수식_UD 1>
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 시 잭의 압출 용량이 충분한지를 확인하고, 압출력 및 압출 상태 등 압출 장비에 대한 이상 유무도 점검하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출이 시작되면 교량 상부 저판과 교좌 장치 사이로 동시에 삽입하는 미끄럼판(Sliding Pad)은 앞뒤의 재질이 다르므로 미끄럼 재질이 뒤집어 들어가지 않도록 특별히 주의를 요하며, 무전기, 비상벨 등을 사용하여 긴급 시 유압 잭 조정자에게 연락이 되도록 하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설 받침, 겸용 받침, 영구 받침의 고정작업과 압출 시 미끄럼판의 교체 등을 위하여 교대, 교각 및 가교각 등에 수직 통로 및 작업발판, 안전 난간을 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 잭 작동 근로자는 압출 총책임자의 통제를 반드시 따라야 하며, 추진코나 교각 등에 이상이 발생한 경우에는 압출 작업을 중단하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 작업전에 작업원을 충분히 교육시켜 압출 시 부주의 혹은 과도한 수평력에 의한 구조물의 손상이 일어나지 않도록 하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거더 압출 시 손가락 협착 등을 방지하기 위한 미끄럼판(Sliding Pad) 삽입 방법 등을 사전에 철저히 교육시켜야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출이 완료된 후에는 슈에 보호 커버를 하여 온도 하강, 습기 등에 의한 고착 현상이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
C-10-2016 | 8. | 8.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강박스 외부 도장 및 염해방지 작업 시에는 압출 지점 하부에 비계 등을 사용하여 안전하게 작업발판을 설치한 후 작업하여야 한다
C-10-2016 | 9. | [7 empty] | 규정 |  |  | 기타 안전조치 사항
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 시작 전에 안전담당자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 건강 상태를 작업 전에 확인하여 작업배치 적정여부를 결정하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사 중 인양 하중을 고려하여 크레인 용량을 검토하되 외국 제품의 경우 국내의 정격하중 기준이 다를 수 있으므로 유의하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 작업에는 신호수를 배치하고 운전원과 신호수 간 신호를 통일하여 운영하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인에는 낙뢰에 대비하여 추가적으로 피뢰설비를 설치하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 운전원은 다음의 안전 수칙을 준수하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 사용은 지정된 운전원이 하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 운전원의 개인 보호구 및 장비는 무선 조종기 조작 장치와 간섭 되지 않도록 유의하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인의 안전장치를 임의로 제거 또는 변경해서는 안 된다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 사용 시 급운전, 급정지, 급강하, 급상승을 하여서는 안된다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (6) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인의 정격 인양 하중을 준수한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 안전모, 안전대 등 근로자의 개인 보호구를 점검하고 작업 전에 보호구의 착용 방법 교육을 실시하고 작업 중에는 착용 여부 및 상태를 확인하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 본 공법에 사용되는 기계 기구 등은 주기적으로 안전 점검을 실시하여 이상이 발견된 때에는 정상적인 장비로 교체하거나 정비하여 이상이 없음을 확인한 후 사용하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 위험기계․기구의 방호장비를 점검하고 이상이 있는 경우에는 정상적인 제품으로 교체하여야 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 교각, 교대, 가교각 등에 설치되는 안전 난간, 사다리 등의 안전시설은 고정형으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
C-10-2016 | 9. |  |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 단위 작업반 내에서 의사소통이 미흡한 경우 위험상황을 초래할 수 있으므로 작업반 구성 시 외국인 근로자가 포함되는 경우 원활한 의사소통을 위하여 사전에 교육․훈련을 실시하여야 한다.