## C-45-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-45-2012 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | 지반의 조사
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반조사의 확인 : 지질 및 지층에 관한 조사를 실시하고 다음 사항을 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 시추(보링)위치
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 토층분포상태
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 투수계수
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 지하수위
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반의 지지력
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추가조사 : 설계도서의 시추결과표 및 주상도 등에 명시된 시추공 이외에 중요구조물의 축조, 인접구조물의 지반상태 및 위험지장물 등 상세한 지반․지층 상황을 사전에 조사하여야 하며 필요시 발주자와 협의한 다음 추 가시추를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반보강 : 작업구, 환기구 등 수직갱 굴착계획구간의 연약지층․지반을 정밀조사하여야 하며 필요시 발주자와 협의한 다음 지반보강말뚝공법, 지반고 결공법, 그라우팅 등의 보강 조치를 취하여 굴착중 발생되는 붕괴에 대비하 여 안전한 공법을 계획하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 발파 및 굴착
C-45-2012 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 설계 및 시방에서 정한 발파기준(발파방식, 천공길이, 천공직경, 천공간격, 천공각도, 화약의 종류, 장약량 등)을 준수하여 과다발파에 의한 모암손실, 과다여굴, 부석에 의한 붕괴․붕락을 예방하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파대상 구간의 막장 암반상태를 사전에 면밀히 확인하여 발파시방에 적합한 암질여부를 판단하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 연약암질 및 토사층인 경우에는 발파를 중지하고 다음 사항에 대한 검토를 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파시방의 변경조치
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 암반의 암질판별
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 암반지층의 지지력 보강공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파 및 굴착 공법변경
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 시험발파실시
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 암질판별 방식은 당해 공사의 설계도서 및 시방서에서 정하는 바에 따른다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파구간 인접구조물에 대한 피해 및 손상을 예방하기 위한 발파허용 진동치는 당해 공사의 설계도서 및 시방서에서 정하는 바에 따른다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 암질의 변화구간 및 발파시방 변경시에는 발파전 폭력, 폭속, 발파 영향력 등의 조사목적으로 시험발파를 실시하여야 하며 시험발파후 암질판별을 기준으로 하여 발파방식, 시방 등의 계획을 재수립하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철도, 기존 지하철, 고속도로, 건축구조물 등 기존 구조물의 하부지반 통과 구간의 굴착은 설계도서 및 시방서를 준수하여야 하며 다음 사항을 사전에 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파의 경우 시험발파에 의한 진동영향력에 대하여 정밀검토를 하여야 하며 상부 구조물의 진동의 영향이 없는 범위내에서 발파를 시행하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파의 경우에는 발파시방을 준수하여야 하며 풍화암반 등 연약암반 및 토층구간은 발파를 중지하고 수직․수평보링 등 정밀조사를 실시한 후 암질판별에 의한 굴착시방을 변경하여야 하며 다음 사항에 대한 보강공법을 검토한 후 발주처와 협의에 의한 시공계획을 수립하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ① |  |  | 규정 | s |  | 무진동 파쇄공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ② |  |  | 규정 | s |  | 쉴드공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 언더피닝, 파이프루프 등 보강 및 보조공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 포아폴링공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ⑤ |  |  | 규정 | s |  | 프리그라우팅공법
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (나) | ⑥ |  |  | 규정 | s |  | 국부미진동 소할발파
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 언더피닝, 파이프루프 등 보강 및 보조공법의 경우 다음 사항에 대하여 계획을 수립하여야 하며 시공중 안전상태를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ① |  |  | 규정 | s |  | 보강구간의 정밀지질조사, 지하매설물 등의 사전검토를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ② |  |  | 규정 | s |  | 지반지지력구조 계산시 통과차량, 지진 등에 대한 충분한 안전율을 적용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ③ |  |  | 규정 | s |  | 재키의 시험성과 합격품목 여부 및 마모, 작동 등의 이상유무를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ④ |  |  | 규정 | s |  | 언더피닝구간 등의 가설구조는 응력계, 침하계, 수위계에 의한 주기적 분석의 변위 허용기준을 설정하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ⑤ |  |  | 규정 | s |  | 언더피닝구간 등의 토사굴착은 사전에 단계별 순서와 토량을 정확하게 산정하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ⑥ |  |  | 규정 | s |  | 기계․장비 굴착에 의한 진동을 최소화하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) | (다) | ⑦ |  |  | 규정 | s |  | 굴착중 용출수 및 누수 발생시 급결제 등의 방수 및 배출수 유도시설을 강구한 후 굴착 및 기타 작업을 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내에는 화약이나 유류를 보관하지 않아야 하며 인화물질의 반입을 금지하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업에 직접적으로 연관되지 않는 차량 및 기타 장비는 터널 입구로부터 먼 곳에 주차 및 배치시켜 두어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널 입구에는 안전수칙 표지판을 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 화약류의 운반 및 처리
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류는 관계기관에서 일일 수령하여야 하며 사용후 잔량은 반납하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류 관리대장을 비치하고 불출 및 반납 상황을 기록 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류 임시보관소는 화기 및 누전 등으로부터 안전한 장소에 설치하고 시건 장치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류의 분실 및 손괴에 대한 방호조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전기뇌관을 운반할 때에는 각선이 노출되지 않도록 절연용기에 분리하여 넣고 건전지 및 노출된 전기기구를 휴대하지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전기뇌관을 운반할 때에는 전력선 등 누전의 우려가 있는 것에 접근하지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류를 운반할 때에는 화기나 전력선 등에 접근하지 않도록 하여야 하며 넘어지거나 떨어뜨려 충격이 가지 않도록 주의하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 천공작업
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점보드릴, 레그햄머 등 착암기의 기계적 결함을 사전에 점검하여야 하며 파손, 이완, 성능저하 등의 장비는 교체하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업대 또는 대차는 구조적으로 안전하여야 하며 차륜, 지지구조, 발판, 사다리, 안전난간 등의 가시설 구조에 대하여는 안전성을 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업자에게는 안전모, 마스크, 보안경, 안전장갑, 귀마개 등의 개인보호구를 지급하여야 하며 관리감독자는 이의 착용을 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업전 부석, 절리, 용출수, 누수 등의 상태를 확인하여야 하며 필요시 모암 절리방향의 상세도면을 작성하여 그 기록을 정리 보관하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업중 이상 용출수의 다량 발생시 작업을 중지하고 긴급 방수대책을 실시하여야 하며 상부 수직시추 및 수평시추를 실시하여 채수대 여부를 확인 후 적절한 보강공법 및 공법변경 등의 조치를 취하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 설계, 시방기준에 의한 천공위치, 각도, 깊이 등을 준수하고 장약전에 이를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공시에는 전 발파시 불발화약류의 유무를 확인하고 이상 발견시 즉시 천공작업을 중단하고 이를 제거한 후 작업하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공시에는 전번의 발파공을 이용하여서는 안되며 최소 이격거리를 유지하여 평행굴착을 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.3 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공의 지름은 폭약효과 및 폭력기준으로 가능한 한 작은 것이 좋으나 폭약을 장진할 때 무리하게 쑤셔 넣으면 위험하므로 폭약 직경보다 크게 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 장약작업
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 폭약을 장진할 때는 발파구멍을 잘 청소하며 이 때 공저까지 완전히 청소 하여 작은 돌 등을 남기지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업이 완료된 후 장약작업을 실시하여야 하며 천공․장약의 동시작업을 하지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장약봉은 똑바르고 옹이가 없는 목재 등 부도체로 하고 장진구는 마찰, 정전기 등에 의한 폭발의 위험성이 없는 절연성의 것을 사용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 약포는 1개씩 신중히 장약봉으로 집어넣고 사전에 측정한 폭약의 길이와 천공깊이의 차를 점검하면서 약포간의 빈틈이 없도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 포장이 없는 화약이나 폭약을 장진할 때에는 화기의 사용을 금하고 근접한 곳에서 흡연하는 일이 없도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 약포를 발파공 내에서 강하게 압착하지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장진물에는 종이, 솜 등을 사용하지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 충진제는 점토, 모래 등을 비벼 사용하고 작은 돌을 사용치 않아야 하며 처음에는 느슨하게 하고 점차 단단하게 하여 구멍 입구부위까지 채워야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.4 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전기뇌관을 사용할 때에는 전선, 모터 등에 접근하지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 발파작업
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파는 선임된 발파책임자의 지휘에 따라 시행하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착 경계면에는 모암에 손상을 주지 않도록 시방에 명기된 폭약을 사용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지질, 암의 절리 등에 따라 화약량을 충분히 검토하여야 하며 시방기준과 대비하여 안전조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파책임자는 모든 근로자의 대피를 확인하고 지보공 및 복공에 대하여 필요한 방호조치를 한 후 발파하도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파시 안전한 거리 및 위치에서의 대피가 어려울 때에는 전면과 상부를 견고하게 방호한 임시대피장소를 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류를 장진하기 전에 모든 동력선 및 활선은 장진기기로부터 분리시키고 조명회선을 포함한 모든 동력선은 발원점으로부터 최소한 30m이상 후방으로 옮겨 놓도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파용 점화회선은 타동력선 및 조명회선으로부터 분리하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파전 도화선 연결상태, 저항치 조사 등의 목적으로 도통시험을 실시하여 야 하며 발파기 작동상태를 사전 점검하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파 후 30분이상 경과한 후 접근하도록 하여야 하며 다음 사항의 조치를 취한 후 다음 단계의 작업을 행하도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 분진 및 유해가스의 농도를 측정하고 노동부고시 화학물질 및 물리적인 자의 노출기준에서 정하는 노출기준(이하 “노출기준”이라 한다) 이하가 되도록 신속히 환풍기, 송풍기 등을 이용하여 환기시킨다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파책임자는 발파후 분진 및 유해가스 배출 완료 즉시 굴착면을 세밀히 조사하여 붕락 가능성의 뜬돌을 제거하여야 하며 용출수 유무를 동시에 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파단면을 세밀히 조사하여 필요에 따라 지보공, 록볼트, 철망, 뿜어붙이기 콘크리트 등으로 보강하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (9) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파공 및 버력 속에 남아있는 불발화약류의 유무를 세밀히 조사하여야 하며 발견 시 안전한 방법으로 잔류화약을 처리하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.5 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류는 동결되지 않도록 보관하고 동결된 화약류는 상온에서 완전히 해동한 후에 취급, 사용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 전기발파
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 미주전류의 유무에 대하여 확인하고 미주전류가 0.01A이상일 때에는 전기 발파를 하지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전기발파기는 확실하게 기동이 되는지의 여부를 사전에 점검하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 도통시험기는 소정의 저항치에 대해 사전에 점검하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 약포에 뇌관을 장치할 때에는 반드시 전기뇌관의 저항을 측정하여 소정의 저항치에 대하여 오차가 ±0.1Ω이내에 있는가를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점화장소는 발파현장에서 충분히 떨어져 있는 장소로 하고 물기나 철관, 궤도 등이 없는 장소를 택하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점화장소는 발파현장이 잘 보이는 곳이어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 전선은 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 30m 이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험 및 저항시험을 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점화는 충분한 용량을 갖는 발파기를 사용하고 규정된 스위치를 반드시 사용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점화는 선임된 발파책임자가 행하고 발파기의 핸들은 점화할 때 이외는 시건장치를 하거나 모선을 분리하여야 하며 발파책임자의 엄중한 관리하에 두어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.6 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파후 즉시 발파모선을 발파기로부터 분리하고 그 단부를 절연시킨 후 재점화가 되지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 | [6 empty] | 규정 |  |  | 도화선 발파
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 도화선의 길이는 천공길이 및 연결 점화개수, 대피장소의 거리, 대피시간 등을 고려하여 충분한 길이로 할 것이며 최소한 50cm이상으로 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 도화선의 절단은 도화선용 가위를 이용하여 직각으로 절단하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뇌관 내부에 도화선을 삽입하고 뇌관을 조여 놓을 때는 반드시 규정된 뇌 관 조이개를 사용하고 뇌관의 장약부를 조이지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뇌관을 약포에 달 때에는 약포내에 충분히 삽입하여 약포지로 도화선 둘레 를 싸고 뇌관이 빠지지 않게 끈으로 잘 동여매도록 하며 도화선으로 약포를 묶지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 점화는 반드시 발파책임자의 지시 및 신호 하에 수행하여야 하며 점화의 순서, 대피방법 등을 사전에 검토하고 교육을 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.7 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파책임자는 점화신호를 확실히 하고 작업원에 대하여 신호방식의 숙지, 지시에 대한 순응상태 등을 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 | [6 empty] | 규정 |  |  | 버력처리
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력처리 장비는 다음 사항을 고려하여 선정하고 사토장거리, 운행속도 등의 작업계획을 수립한 후 작업하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착단면의 크기 및 단위발파 버력의 물량
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 터널의 경사도
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착방식
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 버력의 성상 및 함수비
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 운반 통로의 노면상태
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력의 적재 및 작업시에는 주변의 지보공 및 가시설물 등이 손상되지 않도록 하여야 하며 위험요소에는 운전자가 보기 쉽도록 운행속도, 회전주의, 후진금지 등 안전표지판을 부착하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상기 (1),(2)의 계획 및 안전조치를 취한 후 근로자에게 작업안전교육을 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장에는 관리감독자를 배치하고 작업자 이외에는 출입을 금지하도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력의 적재 및 운반기계에는 경광등, 경음기 등 안전장치를 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력처리에 있어 불발 화약류가 혼입되어 있을 경우가 있으므로 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력운반중 버력이 떨어지는 일이 없도록 무리한 적재를 하지 않아야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력운반로는 항상 양호한 노면을 유지하도록 하여야 하며 배수로를 확보해 두어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 갱내 운반을 궤도에 의하는 경우에는 탈선 등으로 인한 재해를 일으키지 않도록 궤도를 견고하게 부설하고 수시로 점검, 보수하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력반출용 수직구 아래에는 낙석에 의한 근로자에게 재해를 방지하기 위하여 낙석주의, 접근금지 등 안전표지판을 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력 적재장에서는 붕락, 붕괴의 위험이 있는 뜬돌 등의 유무를 확인하고 이를 제거한 후 작업하도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 차량계 운반장비는 작업시작전 다음 사항을 점검하고 이상이 발견된 때에는 즉시 보수 기타 필요한 조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (12) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 제동장치 및 조향장치 기능의 이상유무
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (12) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 하역장치 및 유압장치 기능의 이상유무
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (12) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 차륜의 이상유무
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (12) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 경광, 경음장치의 이상유무
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력을 반출하는 궤도차량에는 전방에서 작업중인 근로자에게 미리 접근 상황을 알려주는 통신 및 경보시설을 설치․운용하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.8 |  |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버력 반출용 궤도차량이 근로자가 작업하고 있는 장소를 통행할 경우에는 근로자가 안전하게 대피한 것을 확인한 후 서행하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.9 | [6 empty] | 규정 |  |  | 기계굴착
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 로더 헤더(Load Header), 쉬일드 머쉰(Shield Machine), 터널보링머쉰 (T.B.M)등 굴착기계는 다음 사항을 고려하여 선정하고 작업순서 등 작업안전계획을 수립한 후 작업하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 터널굴착단면의 크기 및 형상
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 지질구성 및 암반의 강도
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업공간
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 용수상태 및 막장의 자립도
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴진방향에 따른 지질단층의 변화정도
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | (1)의 수립된 작업안전계획에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착기계 및 운반장비 선정
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착단면의 굴착순서 및 방법
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴진작업 1싸이클의 공정순서 및 굴진단위길이
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 버력적재 방법 및 운반경로
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 배수 및 환기
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 이상 지질 발견시 대처방안
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업시작전 장비의 점검
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 관리감독자 선임
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 사업주는 (1) 및 (2)에서 수립된 작업안전계획에 준하여 작업을 하여야 하며 이를 작업자에게 교육하고 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.9 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업자는 지시 또는 교육받은 작업내용을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 | [6 empty] | 규정 |  |  | 연약지반의 굴착
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 막장에 연약지반 발생시 포아폴링, 프리그라우팅 등 지반보강 조치를 한 후 굴착하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굴착작업 시작전에 뿜어붙이기 콘크리트를 비상시에 타설할 수 있도록 준비하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 성능이 좋은 급결재를 항상 준비해 두어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철망, 소철선, 마대, 강관 등을 갱내의 찾기 쉬운 곳에 준비하여 두어야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 막장에는 항상 작업자를 배치하여야 하며 주․야간 교대시에는 막장에서 교대하도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이상용수 발생 또는 막장 자립도에 이상이 있을 때에는 즉시 작업을 중단하고 이에 대한 조치를 한 후 작업하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장에는 관리감독자를 배치하여야 한다.
C-45-2012 | 5. | 5.10 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 필요시 수평보링, 수직보링을 추가 실시하고 지층단면도를 정확하게 작성하여 굴착계획을 수립하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 뿜어붙이기 콘크리트
C-45-2012 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 작업계획
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트 작업시에는 사전에 작업계획을 수립 후 실시하여야 하며 작업계획에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 사용목적 및 투입장비
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 건식공법, 습식공법 등 공법의 선택
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 노즐의 분사출력기준
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 압송거리
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 분진방지대책
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 재료의 혼입기준
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 리바운드 방지대책
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업의 안전수칙
C-45-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획을 근로자에게 교육시켜야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 작업 전 필히 대상암반면의 절리상태, 부석, 탈락, 붕락 등의 사전 조사를 실시하고 유동성 부석은 완전하게 정리하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 작업대상구간에 용수가 있을 경우에는 작업전 누수공 설치, 배수관 매입에 의한 누수유도 등 적절한 배수처리를 하거나 급결성 모르터 등으로 지수하여 접착면의 누수에 의한 수막분리현상을 방지하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트의 압축강도는 24시간 이내에 100kgf/㎠이상, 28일 강도 200kgf/㎠이상을 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철망 고정용 앵커는 10㎡당 2본을 표준으로 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철망은 철선굵기 ø3mm～6mm 눈금간격 사방 100mm의 것을 사용하여야 하며, 이음부위는 20cm이상 겹치도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철망은 원지반으로부터 1.0cm이상 이격거리를 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반의 이완변형을 최소한으로 하기 위하여 굴착 후 최단시간 내에 뿜어붙이기 콘크리트 작업을 신속하게 시행하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기계의 고장 등으로 작업이 중단되지 않도록 기계의 점검 및 유지 보수를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업전 근로자에게 분진마스크, 귀마개, 보안경 등 개인보호구를 지급하고 착용여부를 확인한 후 작업하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트 노즐분사압력은 2~3kgf/㎠를 표준으로 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 물의 압력은 압축공기의 압력보다 1kgf/㎠ 높게 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반 및 암반의 상태에 따라 뿜어붙이기 콘크리트의 최소 두께는 다음 기준 이상이어야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 약간 취약한 암반 : 2cm
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 약간 파괴되기 쉬운 암반 : 3cm
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 파괴되기 쉬운 암반 : 5cm
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 매우 파괴되기 쉬운 암반 : 7cm(철망병용)
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (12) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 팽창성의 암반 : 15cm(강재 지보공과 철망병용)
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트 작업시에는 부근의 건조물 등의 오손을 방지하기 위하여 작업 전 경계부위에 필요한 방호조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 접착불량, 혼합비율불량 등 불량한 뿜어붙이기 콘크리트가 발견되었을 시에는 신속히 양호한 뿜어붙이기 콘크리트로 대체하여 콘크리트 덩어리의 분리 낙하로 인한 재해를 예방하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 강아치지보공
C-45-2012 | 7. | 7.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-45-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공을 조립할 때에는 설계, 시방에 부합하는 조립도를 작성하고 당해 조립도에 따라 조립하여야 하며 재질기준, 설치간격, 접합볼트체결 등의 기준을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공 조립시에는 부재운반, 부재전도, 협착 등 안전조치를 취한 후 조립작업을 하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 설계조건의 암반보다 구조적으로 불리한 경우에는 강아치지보공의 간격을 적절한 기준으로 축소하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 시공
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공은 발파굴착면의 절리발달, 편암붕락 등 원지반에 불리한 파괴 응력이 발생하기전에 가능한 신속히 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공은 정해진 위치에 정확히 설치하여야 하며 건립후 그의 위치 중심, 고저차에 대하여 수시로 점검하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공의 설치에 있어서는 지질 및 지층의 특성에 따라 침하발생이 우려될 경우 쐐기, 앵커 등의 고정장치를 강구하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공의 상호연결볼트 및 연결재는 충분히 조여야 하며 용접을 금하고 덧댐판으로 볼트, 너트 구조의 접합을 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공의 받침은 목재받침을 금하고 철근류 및 양질의 콘크리트 블록 등으로 고정하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강아치지보공에 변형, 부재이완, 설치간격불량 등의 이상이 있다고 인정되는 경우에는 즉시 안전하고 확실한 방법으로 보강을 하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 프리그라우팅 및 포아폴링 등의 보강작업시 사용되는 봉, 파이프 등에 의하여 강아치지보공이 이동하거나 뒤틀리는 것을 막아야 하며, 이 경우 설치오차는 수평거리 10cm이내로 하여야 한다.
C-45-2012 | 7. | 7.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 예상치 못했던 막장의 구조적 불안정 등과 같은 비상의 상황에 대비하여 충분한 양의 비상용 통나무와 쐐기목, 급결재, 시멘트 등을 준비해 두어야 한다.
C-45-2012 | 8. | [7 empty] | 규정 |  |  | 록 볼트
C-45-2012 | 8. | 8.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트공 작업에 있어서는 작업 전 다음 사항을 검토하여 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반의 강도
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 절리의 간격 및 방향
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 균열의 상태
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 용수상황
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 천공직경의 확대유무 및 정도
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 보아홀의 거리정도 및 자립여부
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 뿜어붙이기 콘크리트 타설방향
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 시공관리의 용이성
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 정착의 확실성
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (1) | (차) |  |  |  | 규정 | s |  | 경제성
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 설치작업의 분류기준은 선단정착형, 전면접착형, 병용형을 기준으로 하며 작업전 설계, 시방에 준하는 적정한 방식여부를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 선정에 있어서는 2～3종류의 록 볼트를 선정하여 현장부근의 조건이 동일한 장소에서 시험시공, 인발시험 등을 시행하여 록 볼트 강도를 사전확인함으로써 가장 적합한 종류의 록 볼트를 선정할 수 있도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 재질선정에 있어서는 암반조건, 설계시방 등을 고려하여 선정하여야 하며, 록 볼트의 직경은 25mm를 원칙으로 하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 접착재 선정에 있어서는 조기 접착력이 크고, 취급이 간단하여야 하며 내구성이 양호한 조건의 것을 선정하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 삽입간격 및 길이의 기준은 다음 사항을 고려하여 결정하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 원지반의 강도와 암반특성
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 절리의 간격 및 방향
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 터널의 단면규격
C-45-2012 | 8. | 8.1 |  |  | (6) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 사용목적
C-45-2012 | 8. | 8.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 시공
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 천공작업은 소정의 위치, 천공직경 및 천공깊이의 적정성을 확인하고 굴착면에 직각으로 천공하여야 하며, 볼트 삽입 전에 유해한 녹․석분 등 이물질이 남지 않도록 청소하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트의 조이기는 삽입후 즉시 록 볼트의 항복강도를 넘지 않는 범위에서 충분한 힘으로 조여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트의 다시 조이기는 시공후 1일정도 경과한 후 실시하여야 하며, 그 후에도 정기적으로 점검하여, 소정의 긴장력이 도입되어 있는지를 확인하고, 이완되어 있는 경우에는 다시 조이기를 하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 모든 형태의 지지판은 지반의 변형을 구속하는 효과를 발휘하고, 지반의 붕락방지를 위하여 암석이나 뿜어붙이기 콘크리트 표면에 완전히 밀착 되도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트는 뿜어붙이기 콘크리트의 경화후 가능한 한 빠른시기에 시공하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트의 천공에 따라 용수가 발생한 경우에는 단위면적기준 중앙 집수유도방식 및 각공별 차수방식 등에 의하여 용출수 유도 및 차수를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 경사방향 록 볼트의 시공에 있어서는 소정의 각도를 준수하여야 하며, 낙석으로 인한 근로자의 안전조치를 선행한 후에 시행하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 작업의 표준시공방식으로서 시스템 볼팅을 실시하여야 하며 인발시험, 내공변위측정, 천단침하측정, 지중변위측정 등의 계측결과로부터 다음 사항에 해당될 때에는 록 볼트의 추가시공을 하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (8) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 터널벽면의 변형이 록 볼트 길이의 약 6%이상으로 판단되는 경우
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (8) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 록 볼트의 인발시험결과로부터 충분한 인발내력이 얻어지지 않는 경우
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (8) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 록 볼트 길이의 약 반이상으로부터 지반 심부까지의 사이에 축력분포의 최대치가 존재하는 경우
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (8) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 소성영역의 확대가 록 볼트 길이를 초과한 것으로 판단되는 경우
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 암반상태, 지질의 상황과 계측결과에 따라 필요한 경우에는 록 볼트설치의 증가 등 보완조치를 신속하게 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 시공시 천공장의 규격에 따라 싱커, 크롤라드릴 등 천공기를 선별하여야 하며, 사용하기 전 드릴의 마모, 동력전달상태 등 장비의 점검 및 유지보수를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트의 삽입장비는 시방규격의 회전속도(r.p.m)를 확보할 수 있는 에어 오거 등 표준모델의 장비이어야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트는 시공후 정기적으로 인발시험을 실시하고 축력변화에 대한 기록을 정확히하여 암반거동의 기록을 분석, 안전에 유의하여야 한다.
C-45-2012 | 8. | 8.2 |  |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 작업은 천공 및 볼트 삽입 작업시 근로자의 안전을 위하여 개인 보호구를 착용하여야 하며 관리감독자는 이를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | [7 empty] | 규정 |  |  | 라이닝 콘크리트
C-45-2012 | 9. | 9.1 | [6 empty] | 규정 |  | m | 철근조립 | 터널 천단부에 라이닝 철근을 조립하는 경우에는 조립된 라이닝 철근망이 자중에 의한 붕괴위험이 있는지를 구조검토하고 필요시 붕괴되지 않도록 철근망에 보강재를 삽입하거나 터널 굴착면에 철근망 고정용 앵커를 설치하여 철근망을 견고하게 고정하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 라이닝
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 라이닝 공법 선정시 다음 사항을 검토하여 시공방식을 선정하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지질, 암질상태
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 단면형상
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 라이닝의 작업능률
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착공법
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 라이닝 콘크리트 배면과 뿜어붙인 콘크리트 사이의 공극이 생기지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 재료의 혼합후 타설 완료 때까지의 소요시간은 다음을 기준으로 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 온난․건조시 1시간 이내
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 저온․습윤시 2시간 이내
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 운반중 재료의 분리, 손실, 이물의 혼입이 발생하지 않는 방법으로 운반하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설표면은 이물질이 없도록 사전에 제거하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트는 연속해서 타설하여야 하며, 좌우대칭으로 같은 높이로하여 거푸집에 편압이 작용하지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 타설슈트, 벨트컨베이어 등을 사용하는 경우에는 충격, 휘말림 등에 대하여 충분한 주의를 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 굳지않은 콘크리트의 처짐 및 침하로 인하여 터널천정 부분에 공극이 생기는 위험을 방지하기 위해서 콘크리트가 경화된 후 시방에 의한 접착 그라우팅을 천정부에 시행하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 거푸집구조
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집은 콘크리트의 타설 속도 등을 고려하여 타설된 콘크리트의 압력에 충분히 견디는 구조이어야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 거푸집에 있어서는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 이동식 거푸집 제작시에는 근로자의 작업에 지장을 초래하지 않도록 작업공간을 확보할 수 있는 구조이어야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 이동식 거푸집에 있어서는 볼트, 너트 등으로 이완되지 않도록 견고하게 고정하여야 하며 휨, 비틀림, 전단 등의 응력 발생에 대하여 점검하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 거푸집 이동용 궤도는 침하방지를 위하여 지반의 다짐, 편평도를 사전에 점검하고 침목설치상태, 레일의 간격 등을 사전점검 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 이동식 거푸집의 경우 설치 후 장시간 방치시 사용된 재키류의 나선파손, 유압실린더, 플레이트 등의 파손 및 이완 유무를 재확인하여야 하며 교체, 보완, 보강 등의 조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.3 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트 타설하중 및 타설충격에 의한 거푸집 변위 및 이동방지의 목적 으로 가설앵커, 쐐기 등의 설치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 거푸집 시공
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 조립식 거푸집에 있어서는 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 조립식 거푸집은 제작사양 조립도의 조립순서를 준수하여야 하며 해체시의 순서는 조립순서의 역순을 원칙으로 하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 조립식 거푸집을 해체할 때에는 순서에 의해 부재를 정리 정돈하고 부착 콘크리트, 유해물질 등을 제거하고 힌지, 재키 등의 활절작동 구간은 윤활유 등을 주입하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 조립과 해체의 반복작업에 의한 볼트, 너트의 손상율을 사전에 검토하고 충분한 여분을 준비하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 라이닝플레이트 등의 절단, 변형, 부재탈락시 용접 접합을 금하며 필요시 동일 재질의 부재로 교체하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 벽체 및 천장부 작업시 작업대 설치를 요하며 사다리, 안전난간, 안전대 부착설비, 이동용바퀴 및 정지장치 등을 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 조립작업의 시행전 다음 사항을 고려하여 타설목적에 적당한 규격 여부를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 콘크리트의 1회 타설량
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 타설길이
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 타설속도
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집의 측면판은 콘크리트의 타설측압 및 압축력에 충분히 견디는 구조로 하여야 하며 모르터가 새어나가지 않도록 원지반에 밀착, 고정시켜야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집은 타설된 콘크리트가 필요한 강도에 달할 때까지 거푸집을 제거하지 않아야 하며 시방의 양생기준을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 9. | 9.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집을 조립할 때에는 철근의 앵커구조, 피복규격 등을 확인하고 철근의 변위, 이동방지용 쐐기 설치 상태를 확인하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | [7 empty] | 규정 |  |  | 계측
C-45-2012 | 10. | 10.1 | [6 empty] | 규정 |  | m | 계측의 목적 | 터널 계측은 굴착지반의 거동, 지보공 부재의 변위, 응력의 변화 등에 대한 정밀 측정을 실시함으로써 시공의 안전성을 사전에 확보하고 설계시의 조사치와 비교분석하여 현장조건에 적정하도록 수정, 보완하는데 그 목적이 있으며 다음을 기준으로 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내 변형관측
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 내공변위 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천단침하 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지표면 침하측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지중변위 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지중침하 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지중수평변위 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지하수위 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 록 볼트 축력측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트 응력측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내 탄성파 속도 측정
C-45-2012 | 10. | 10.1 |  |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주변 구조물의 변형상태 조사
C-45-2012 | 10. | 10.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 계측관리
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널작업시 사전에 계측계획을 수립하고 그 계획에 따른 계측을 하여야 하며 계측 계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 측정위치 개소 및 측정의 기능 분류
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 계측시 소요장비
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 계측빈도
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 계측결과 분석방법
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 변위 허용치 기준
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 이상 변위시 조치 및 보강대책
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 계측 전담반 운영계획
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 계측관리 기록분석 계통기준 수립
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 계측결과를 설계 및 시공에 반영하여 공사의 안전성을 도모할 수 있도록 측정기준을 명확히 하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 계측관리의 구분은 일상계측과 대표계측으로 하며 계측빈도 기준은 측정 특성별로 별도 수립하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.3 | [6 empty] | 규정 |  | m | 계측결과 기록 | 계측결과를 시공관리 및 장래계획에 반영할 수 있도록 그 기록을 보존하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.4 | [6 empty] | 규정 |  | m | 계측기의 관리 | 계측의 인적 및 기계적 오차를 최소화하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 계측시행에 있어 전문교육을 받은 계측 전담원을 지정하여 지정된 자만이 계측할 수 있도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 설치된 계측기 및 센서 등의 정밀기기는 관계자 이외에 취급을 금지하여야 한다.
C-45-2012 | 10. | 10.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 계측기록의 결과를 분석후 시공중 조치사항에 대하여는 충분한 기술자료 및 표준지침에 의거하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | [7 empty] | 규정 |  |  | 배수 및 방수
C-45-2012 | 11. | 11.1 | [6 empty] | 규정 |  | m | 배수 및 방수계획의 작성 | 터널내의 누수로 인한 붕괴위험 및 근로자의 작업안전을 위하여 배수 및 방수 계획을 수립하여야 하며 그 계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지하수위 및 투수계수에 의한 예상 누수량 산출
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 배수펌프 소요대수 및 용량
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 배수방식의 선정 및 집수구 설치방식
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 터널내부 누수개소 조사 및 점검 담당자 선임
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 누수량 집수유도 계획 또는 방수계획
C-45-2012 | 11. | 11.1 |  |  |  | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 굴착상부지반의 체수대 조사
C-45-2012 | 11. | 11.2 | [6 empty] | 규정 |  | m | 누수에 의한 위험방지 | 누수에 의한 주변구조물 침하 또는 터널붕괴로 인한 근로자의 피해를 방지하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내의 누수개소, 누수량 측정 등의 목적으로 담당자를 선임하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 누수개소를 발견한 때에는 토사 유출로 인한 상부지반의 공극발생 여부를 확인하여야 하며 규정된 용량의 용기에 의한 분당 누출 누수량을 측정하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 뿜어붙이기 콘크리트 부위에 토사유출의 용수 발생시 즉시 작업을 중단하고 지중침하, 지표면 침하 등의 계측 결과를 확인하고 정밀지반 조사 후 급결그라우팅 주입 등의 조치를 취하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 누수 및 용출수 처리에 있어서는 다음 사항을 확인후 집수유도로 설치 또는 방수의 조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 누수에 토사의 혼입정도 여부
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 배면 또는 상부지층의 지하수위 및 지질상태
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 누수를 위한 배수로 설치시 탈수 또는 토사유출로 인한 붕괴 위험성 검토
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 방수로 인한 지수처리시 배면 과다 수압에 의한 붕괴의 임계한도
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 용출수량의 단위시간 변화 및 증가량
C-45-2012 | 11. | 11.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 상기 사항을 확인후 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.3 | [6 empty] | 규정 |  | m | 아치 접합부 배수유도 | 터널구조상 2중 아치, 3중 아치의 구조에 있어서 시공중 가설배수로 유도는 아치 접합부 상단에 임시배수 관로 등을 설치하여 배수 안전조치를 취하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.4 | [6 empty] | 규정 |  | m | 배수로 | 계획에 따라 배수로를 설치하고 지반의 안정조건, 근로자의 양호한 작업조건을 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.5 | [6 empty] | 규정 |  | m | 지반보강 | 누수에 의한 붕괴위험이 있는 개소에는 약액주입공법 등 지반보강 조치를 하여야 하며 정밀지층조사, 채수대 여부, 투수성판단 등의 조치를 사전에 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 감전위험방지
C-45-2012 | 11. | 11.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수중배수 펌프 설치시에는 근로자의 감전재해를 방지하기 위하여 펌프 외함에 접지를 하여야 하며 수시로 누전상태 등의 확인을 하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내 각종 가설전기 안전상태를 확인하여야 하며 근로자가 접촉되지 않도록 충분한 높이의 측면에 가설하여 수중 배선이 되지 않도록 하여야 한다.
C-45-2012 | 11. | 11.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 갱내 조명등, 수중펌프 등에는 반드시 누전차단기 회로와 연결되어야 하며 표준방식의 접지를 실시하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | [7 empty] | 규정 |  |  | 조명 및 환기
C-45-2012 | 12. | 12.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 조명
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 막장의 균열 및 지질상태 터널벽면의 요철정도, 부석의 유무, 누수상황 등을 확인할 수 있도록 충분한 조명시설을 하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 안전을 위하여 터널 작업면에 대한 조명장치 및 설비를 확인하여야 하며 조도의 기준은 다음 <표 1>을 준용한다. |  |  | <표 1>
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 조명설비에 대하여 정기 및 수시 점검계획을 수립하고 단선, 단락, 파손, 누전 등에 대하여는 즉시 조치하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업중 분진이나 매연으로 인하여 조도가 떨어지지 않도록 유지․관리를 하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에 설치된 조명용 전선의 절단, 누전 등으로 전력공급이 차단되는 경우를 대비하여 터널외부에 설치된 주 분전반에서 각각 별도의 분기회로에 접속하는 2계통의 조명용 배선을 설치하되 각 배선별 조명등을 교대로 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 외부전원의 단전으로 조명이 꺼질 때 자동적으로 점등되는 충전식 배터리를 전원으로 하는 비상조명등을 터널길이 100m당 1개소이상 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부의 충전식 배터리를 전원으로 하는 비상조명등은 수시 및 정기적으로 작동상태를 점검하고 항시 정상적으로 작동하도록 관리하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 환기
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널 전지역에 항상 신선한 공기를 공급할 수 있는 충분한 용량의 환기설비를 설치하여야 하며 환기용량의 산출은 다음을 기준으로 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 발파후 가스 단위 배출량을 산출하고 이의 소요환기량
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자의 호흡에 필요한 소요환기량
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 디젤기관의 유해가스에 대한 소요환기량
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 뿜어붙이기 콘크리트의 분진에 대한 소요환기량
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 암반 및 지반자체의 유독가스 발생량
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 발파후 유해가스, 분진 및 내연기관의 배기가스 등을 신속히 터널외부로 배출되도록 환기시켜야 하며 발파후 30분 이내에 분진 및 유해가스의 농도가 노출기준 이하로 배출되도록 배기 및 송기를 하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배기가스처리장치가 없는 디젤기관은 터널 내의 투입을 금하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널 내의 기온은 37℃ 이하가 되도록 신선한 공기로 환기시켜야 하며 근로자의 작업조건에 유해하지 아니한 상태를 유지하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 소요환기량에 충분한 용량의 환기설비를 하여야 하며 중앙집중환기방식, 단열식 송풍방식, 병열식 송풍방식 등의 기준에 의하여 적정한 계획을 수립하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 환기설비에 대하여 정기점검을 실시하고, 파손, 파괴 및 용량 부족시 보수 또는 교체하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널길이가 200m이상인 경우 천공, 발파, 버력반출, 굴착 및 지보공 설치 등 작업이 진행되는 막장작업구간(막장으로부터 50m이내)에서 천공, 발파, 숏크리트 타설시 발생하는 분진 및 유해가스와 각 종 장비의 내연기관 배기가스 등을 터널외부로 신속히 배출하도록 송․배기시설을 각각 독립적으로 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널길이가 200m이상인 경우 막장에서 천공, 발파, 숏크리트 타설시 발생하는 분진 및 유해가스와 각종 장비의 내연기관 배기가스 등이 막장작업구 간이외의 터널 구간으로 확산되지 않도록 막장으로부터 50m 이내에 차단막을 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 12. | 12.2 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 근로자가 작업하고 있는 경우에는 분진 및 유해가스의 농도를 수시 및 정기적으로 측정하여 노출기준 이하로 항상 유지되도록 환기 및 살수를 하여야 한다.
C-45-2012 | 13. | [7 empty] | 규정 |  |  | 터널내부의 근로자 대피소 및 차량 회차로
C-45-2012 | 13. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널길이가 200m 이상인 경우 현장여건을 고려하여 적정한 간격으로 차량 계건설기계의 회차로겸 근로자 대피소를 설치하여야 한다(단, 터널단면의 폭이 넓어서 회차가 가능한 경우에는 설치하지 않을 수 있으며, 최대 설치 간격은 150m를 초과할 수 없다).
C-45-2012 | 13. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부의 근로자 대피소에는 응급구호비품, 음료수를 비치하여야 한다.
C-45-2012 | 14. | [7 empty] | 규정 |  |  | 터널내부 시계확보
C-45-2012 | 14. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 근로자가 작업할 경우에는 항상 100m 이상의 가시거리를 확보하여야 한다.
C-45-2012 | 14. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 분진, 유해가스, 내연기관 배기가스, 수증기 등의 과다로 인하여 가시거리가 100m 미만일 경우에는 작업차량에 근로자가 충돌, 협착하는 등의 위험을 방지하기 위하여 신속히 환기 및 살수를 하여야 한다.
C-45-2012 | 15. | [7 empty] | 규정 |  |  | 라이닝 콘크리트 표면의 에폭시 방수 등 유해가스를 방출하는 작업
C-45-2012 | 15. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배수지 터널 등의 터널라이닝 콘크리트 표면에 방수공사를 하는 경우에는 방수액 도포후 발생하는 유해가스를 터널외부로 신속히 배출할 수 있도록 환기시설을 설치하고 유해가스의 농도가 노출기준 이하로 유지되도록 연속적으로 가동하여야 한다.
C-45-2012 | 15. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배수지 터널 등의 터널라이닝 콘크리트 표면에 에폭시 방수공사를 하는 장소에는 화재발생위험을 예방하기 위하여 불씨가 되는 용접작업 등 점화원을 격리하고 소화기를 비치하여야 한다.
C-45-2012 | 15. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 배수지 터널 등의 터널라이닝 콘크리트 표면에 에폭시 방수공사를 하는 근로자는 유기가스용 방독마스크를 착용하여야 한다.
C-45-2012 | 16. | [7 empty] | 규정 |  |  | 터널내․외부간 비상용 통신시설
C-45-2012 | 16. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부 근로자와 터널외부에 있는 현장사무실의 관리감독자간 재해발생 위험시 연락할 수 있는 인터폰 등 비상용 통신시설을 터널길이 100m당 1 개소이상 설치하여야 한다.
C-45-2012 | 16. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 비상용 통신시설은 충전식 배터리를 전원으로 작동하는 것이어야 한다.
C-45-2012 | 16. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 비상용 통신시설은 수시 및 정기적으로 작동상태를 점검하고 항상 정상적으로 작동되도록 관리하여야 한다.
C-45-2012 | 17. | [7 empty] | 규정 |  |  | 작업복 및 보호장구
C-45-2012 | 17. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 작업하는 근로자는 어두운 곳에서 발광되는 야광표식이 부착된 안전모, 작업복, 안전조끼 등 보호 복장을 착용하여야 한다.
C-45-2012 | 17. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 작업하는 근로자는 터널내부의 분진 및 유해가스의 종류 및 농도에 따라 적합한 방진마스크 및 방독마스크를 착용하여야 한다.
C-45-2012 | 17. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 화약류를 운반, 취급하거나 발파공에 장진하는 근로자는 정전기를 발생시키지 않고 또한 난연성을 가지도록 방염처리가 된 면소재의 작업복을 착용하여야 한다.
C-45-2012 | 17. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 터널내부에서 전기기계․기구를 사용하여 작업하는 근로자는 절연장갑 및 고무장화를 착용하여야 한다.