## C-63-2012
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-63-2012 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | C.I.P 흙막이공사 전 안전조치 사항
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현장 여건과 진행 공종별 장비 수급계획을 수립하여 현장의 각종 장비의 전도 및 협착재해를 방지하고 장비의 통로는 배수가 잘 되도록 조치하고 지반의 침하나 변형을 수시로 확인하여 필요시 철판이나 콘크리트를 포설하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 세륜기 설치는 현장부지, 가설도로 등을 고려하여 위치를 선정하여야 하고, 관계 법령에 적합하게 설치하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공위치에 상하수도관, 통신케이블, 가스관, 고압케이블 등 지하매설물이 설치되어 있는지의 여부를 관계기관의 지하매설물 현황도를 확인하고 깊이 2 m 정도까지 인력으로 매설물을 노출시켜야 하며, 필요시 이설 또는 보호조치를 하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 반입되는 장비 및 자재의 하역작업은 중량 및 적재상태 등을 고려하여 적절한 하역방법을 선정하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 하역작업 시에는 신호수를 배치하여 정해진 신호에 따라야 하며 신호는 장비운전원이 잘 볼 수 있는 곳에서 하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설전기는 장비, 기계·기구별로 최대 부하용량을 계산하여 수전설비 용량을 산정하여야 하며 분전반은 관계근로자 외 조작을 금지하도록 표지판을 설치하는 등 조치하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 등 장비를 현장에 반입할 경우에는 해당 장비이력카드를 확인하여 관련 법령에 의한 정기검사 등 이력을 확인하고, 작업 시작 전에 권과방지장치, 브레이크·클러치 및 운전장치의 기능 등을 점검하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인접 구조물 또는 건물의 벽, 지붕, 바닥, 담 등의 강성, 안정성, 균열상태, 노후 정도 등을 상세히 조사하여 기록한다. 인접구조물의 균열부위는 위치를 표시하고, 균열폭 및 길이를 판독할 수 있도록 사진촬영 및 기록을 하여야 한다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지게차를 이용하여 장비 및 자재를 하역할 경우에는 KOSHA-GUIDE M-88-2011(지게차의 안전작업에 관한 기술지침)에 따른다.
C-63-2012 | 4. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그 밖의 가설작업에 관한 안전조치 사항은 KOSHA GUIDE C-8-2011(작업발판 설치 및 사용 안전지침)에 따른다.
C-63-2012 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | C.I.P 흙막이공사 안전조치 사항
C-63-2012 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 시공에 앞서 설계도서 및 현장의 각종 상황(매설물, 가공물, 도로구조물, 지반, 노면교통 등)을 고려한 작업계획을 수립하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사를 위한 상세한 위치, 사용기계 및 공정, 매설물 처리방법 등
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 토질조건, 흙막이구조, 굴착규모, 굴착방법, 지하매설물의 유무, C.I.P의 시공순서와 시공시간 간격에 관한 계획 등을 고려한 본 구조물의 시공법, 인접구조물 등과의 관련을 고려하여 공정의 각 단계에서 충분한 안정성이 확보될 수 있는 흙막이 구조물 시공계획
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 띠장, 버팀보 등의 부재의 재질, 배치, 치수, 설치시기, 시공순서, 시공방법, 장비계획, 매설물 철거 및 보호공 계획, 임시배수로 및 안전시설 설치계획 등
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 설계도면과 현장조건이 일치하지 않을 경우, 그 처리대책으로서 전문기술자가 작성한 수정도면, 계산서, 검토서, 시방서 등을 포함하는 설계검토 보고서에 의한 공사감독자가 승인한 설계도면
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 수위계, 경사계, 하중계, 침하계, 응력계 등을 이용한 흙막이지보공 및 인접지반과 매설물 계측계획
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사에 의한 공사구간의 교통 처리계획, 교통안전요원의 운영계획 및 관련 기관과 협의된 사항 등이 포함된 교통 처리계획
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | m |  | 그 밖에 공사감독자가 필요하다고 인정하는 사항
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사는 설계도의 시공 및 되메우기 순서에 따라 단계적인 설치와 해체가 될 수 있어야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이작업 시 불가피하게 설계도면과 다르게 시공하여야 할 경우에는 공사를 중단하고 대체 방안을 강구한 이후에 시공하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지하수 유출, 지반의 이완 및 침하, 각종 부재의 변형, 연결부의 풀림 등을 수시로 점검하고, 이상이 있을 경우 즉시 보강하며, 그에 따른 안정성을 추가로 검토하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사 완료 이후에는 주변에 배수시설을 갖추어 흙막이 작업장 내로 지표수가 유입되지 않도록 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 벽 주변에 계획 이상의 하중이 적재되지 않도록 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.1 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사 진행 중 주변 구조물에 피해가 예상되면 주변 구조물의 기초와 구조물 하부 지반을 조사하고, 균열·변위·변형의 진행 여부와 하중의 증감 상황을 확인할 수 있도록 계측장비를 설치하여 관찰, 기록하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | C.I.P 작업
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 준비 및 줄파기 작업
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획에 따라 공사가 안전하게 진행될 수 있도록 장비, 기계·기구, 자재 및 가설재를 준비하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획에 수립된 위험요소에 안전표지판, 차단기, 조명 및 경고신호 등을 설치하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주요 시설물에 대해서는 관계 법령에 따라 공사감독자에게 사전 통보하여 굴착 작업 시에 입회할 수 있도록 하여야 하며, 지하수에 대한 차수공법을 고려하여야 한다. 주요시설이 훼손되거나 부분적인 누수가 발생할 경우에는 즉각 응급조치를 하고 공사감독자에게 통보하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지하매설관의 절곡부, 분기부, 단관부, 기타 특수부분 및 관리자가 특별히 지시한 직관부의 이음부분은 이동 또는 탈락방지 등의 보강대책을 세워야 하며, 기타 특별한 사항에 대해서는 공사감독자의 지시를 받아야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이와 인접하여 작동되는 천공장비 등 건설기계에 대한 안정성을 검토하여야 하며, 필요시에는 흙막이를 보강하거나 지반을 보강 또는 개량하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반굴착을 위한 천공 또는 항타 전에 천공위치에 따라 2.0 m 이상 또는 지하매설물 심도 이상 줄파기를 하여 지하 매설물의 유무 및 위치를 확인하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가능한 적은 범위 내에서 줄파기를 하고, 보행자의 안전을 위해 보도경계선에 가설 울타리를 설치하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 줄파기 작업 시에는 부근의 노면건조물, 매설물 등에 피해가 없도록 하고, 지반이 이완되지 않도록 주의하여야 하며, 필요시에는 가복공 또는 가포장하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 시험굴착 및 줄파기는 말뚝박기 진행을 고려하여 소정의 범위 밖에서 시행하여야 하며, 작업완료 후 조속히 표준도에 따라 복구하여 교통소통에 지장이 없도록 하고 복구 후 노면을 유지 보수하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 천공 및 케이싱 설치
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공장비는 천공 깊이, 지층 및 지하수 상태 등을 종합적으로 고려하여 당해 현장에 적합한 장비를 선택하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비전도나 지하매설물을 보호하기 위해 천공장비가 위치하는 곳에는 철판을 설치하는 등의 방법으로 지반보강 조치를 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공 깊이는 설계도서에서 정하는 깊이 이상을 확보하여야하며, 굴착토사를 관찰하는 등의 방법을 통하여 설계 당시 반영한 지층의 두께, 지질의 상태, 지하수위 등과의 동일여부를 확인하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업을 시행하는 중 설계에 반영된 지반조건과 상당한 차이가 있어 구조적인 안정성에 영향을 미칠 것으로 판단될 경우에는 작업을 중지하고 천공 깊이를 재검토하여야 한다. 이 때 천공 깊이는 관계전문가의 자문을 받아 지하수 유출로 인한 주변지반의 침하, 흙막이 벽의 붕괴 등으로부터 충분한 깊이 이상을 확보하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공 깊이는 천공장비에 깊이 표시를 하거나, 삽입되는 H-Pile에 길이를 표시하는 등의 방법으로 천공 깊이를 확인할 수 있도록 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공기의 수직도(설계기준 또는 말뚝길이의 1/200 이하)를 유지하기 위해 장비 자체의 경사계 및 트랜싯 등을 활용하여 수직도를 관리하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업 시 흙의 비산을 방지하기 위해 천공기 모터 토출구에 가림막을 설치하는 등의 방법으로 토사 비산방지 대책을 강구하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공작업 시 발생하는 소음과 분진으로부터 근로자를 보호하기 위해 귀마개, 방진마스크 등 개인용 보호구를 착용하도록 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공장비로 케이싱을 인양할 때는 자재가 불시에 낙하하지 않도록 자재의 결속 상태를 확인하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공한 구멍은 슬라임(Slime) 제거와 천공심도를 확인하고 추락 등 재해를 방지하기 위해 덮개를 설치하는 등 방호조치를 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공 및 슬라임(Slime) 굴착 토는 주변현장을 더럽히지 않도록 즉시 처리하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공 시 지하수와 함께 다량의 슬라임(Slime) 발생 시 별도의 침사지를 설치하여 토사가 하수관으로 직접 유입되지 않도록 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 침사된 슬라임(Slime)은 폐기물로 간주되므로 건조한 흙과 섞어 사토장으로 처리하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | H-Pile 및 철근망 삽입
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | H-Pile 및 철근망의 운반·인양은 비틀림이나 변형이 발생하지 않도록 크레인 등을 이용하여 천공기 작업범위까지 운반하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공기의 파일 인양용 와이어로프, 샤클 등 보조기구는 작업 전에 체결상태를 확인하여 불시에 전도 또는 낙하하는 재해를 예방하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근망의 인양 중 낙하를 방지하기 위해 모든 접합부분은 결속하고, 인양용 고리 부분은 자중을 고려하여 용접 등의 방법으로 보강하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 천공 후 심도에 맞게 미리 가공된 철근망을 삽입할 때 수직하게 넣지 않으면 중간에 철근망 하단부가 걸리는 경우가 있으므로 수직도를 유지하면서 삽입하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | H-Pile 및 철근망 인양 시 보조로프를 사용하여 흔들림에 의한 충돌을 예방하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.3 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | H-Pile 및 철근망은 공벽이 붕괴되지 않도록 서서히 삽입하여야 하며, 피복 확보를 위하여 간격재를 부착하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 타설 및 케이싱 인발
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | H-Pile 및 철근망 삽입이 완료된 공은 즉시 콘크리트 또는 모르터를 타설하여 파일의 변형방지와 추락재해를 예방하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설은 한 개의 공이 완료될 때까지 계속해서 트레미관(Tremie pipe)을 이용하여 공내 하단으로부터 콘크리트 속에 1 m 정도 묻힌 상태로 타설을 하여야하며, 이 때 관접합부의 터짐 등으로 인한 비산 및 낙하·비래 재해 방지를 위해 관리를 철저히 하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 레미콘 트럭 후진 시 협착과 굴삭기 작업 시 충돌재해 예방을 위해 신호수를 배치하여 신호에 따라 작업하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 케이싱 인발은 콘크리트 타설 완료 후 인발하며 인발속도를 최대한 천천히 하여 H-Pile의 뒤틀림 등 변형을 방지하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.4 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인발한 케이싱의 전도방지를 위해 하단에 보조로프를 설치하여 이동 후 적재하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.5 | [5 empty] | 규정 |  |  | 두부정리 및 Cap 콘크리트 타설
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.5 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설이 완료된 말뚝 주변의 굴착작업 시 굴삭기 후면의 협착재해를 예방하기 위해 신호수를 배치하고 신호에 따라 작업하여야 한다.
C-63-2012 | 5. | 5.2 | 5.2.5 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 벽 상단에 추락방지용 안전난간을 설치할 경우에는 Cap 콘크리트 타설 전 안전난간의 지주를 미리 설치하여 추락재해 방지조치를 하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 차수 그라우팅(Grouting)작업 안전조치 사항
C-63-2012 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반사항
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지층조건을 검토하고 시공 전에 작업계획을 작성하며 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 차수작업 계획에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | 공사명, 시공장소, 발주처, 설계자 및 시공회사 등을 기록한 공사개요
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | 작업배치도, 보강작업의 범위와 사용재료 및 사용량 등
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | 공기, 토질 조건, 시공 난이성, 휴일, 계절과 날씨에 따른 공사의 관계를 고려한 공정표
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | 사용하는 장비의 명칭, 형식, 형상, 치수, 성능, 수량 등을 기록한 주요 장비 일람표
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | 공사명, 조사장소, 조사기간, 지하수위, 심도, 토층두께, 각종 토질시험 결과 값이 기입된 토질주상도
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이 시공에 앞서 현장의 토질특성을 조사하고, 공사 착수 전에 작성한 주입계획의 적정성 여부와 당해 공사에 대한 최적의 효과를 기대할 수 있는 주입량을 결정하기 위하여 현장에서 시험 시공하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 장비의 설치는 현장조건 및 작업여건을 고려하여 전도 또는 전락되지 않도록 지반을 정리하고 안전하게 설치하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 설비는 주변에 영향을 주지 않는 장소를 선정하고 사용 재료와 세정수가 유출되지 않도록 설치하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 플랜트 설치 후 주입호스, 장비가동용 동력선이 있는 장소에는 관계근로자외 출입을 금지하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 고압 또는 초고압호스의 연결부는 파손으로 인명피해를 줄 우려가 있으므로 작업 전 체결상태 등을 점검하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 차수 그라우팅 작업 안전조치 사항
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반의 특성 및 사용목적에 따라 다음의 주입(Grouting)공법을 선택하여 각각의 주입공법별 시방서에 따라 시공하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | m |  | M.S.G(Micro Slica Grouting) 공법
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | m |  | S.G.R(Space Grouting Rocket) 공법
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | m |  | L.W(Labies Wasser) 공법
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | m |  | J.S.P(Jumbo Special Pattern) 공법
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | m |  | C.C.P(Chemical Churning Pattern) 공법
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주입재료는 보관시설을 구비한 곳에서 보관하며, 주입량의 당일 사용량, 잔량을 명확히 기록하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주입장비는 연속주입작업을 할 수 있게 점검정비를 철저히 하며, 주입종료 시에는 깨끗이 청소하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주입은 해당 지층에 균일하고 치밀하게 주입되어야 하며, 주입 부위의 지반 변형으로 주변 지형이나 시설물에 변위가 없도록 수시로 점검하면서 주입하여야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주입작업 시 교반장소와 주입장소가 상당히 떨어져 있을 경우 비상시 연락을 할 수 있는 통신설비를 갖추어야 한다.
C-63-2012 | 6. | 6.2 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 규산소다 등 주입하는 약액에 화학물질이 함유된 경우에는 화학물질의 명칭·성분 및 함유량, 안전·보건상의 취급주의 사항 등이 포함된 물질안전보건자료 (MSDS)를 작성하여 취급근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 한다.