## C-76-2013
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-76-2013 | 4. | [7 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝 흙막이공사 시공전 안전조치 사항
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반조사결과에 의거하여 기준틀 설치, 강널말뚝 항타방법, 항타장비의 선정, 지반보강 등 상세시공방법을 사전에 결정한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 산업안전보건 규칙 「제 38조 사전조사 및 작업계획서의 작성」및 「제 39조 작업지휘자의 조정」에 따라 근로자의 위험을 방지하기 위해 사업주는 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 근로감독자(작업지휘자)를 지정하여야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획서를 활용하여 안전에 만전을 기해야 하며, 필요 장소에 안전표지판, 경고등, 차단막 등 안전사고방지를 위한 안전시설물을 설치하여야 한다. | <그림 2>
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 안전을 위하여 보호구의 착용상태 감시, 악천후 시에는 작업의 중지, 관계근로자 이외의 자의 출입통제 등이 이루어져야 하며, 붕괴의 위험이 있다고 판단된 경우에는 즉시 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사 착수 전에 본 공사 시행으로 인한 인접 제반 시설물의 피해가 없도록 안전대책을 수립함은 물론 이에 대한 현황을 면밀히 조사, 기록, 표시하여야 하며, 인접 제반 시설물의 소유주에게 확인, 주지시켜야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인접 구조물 또는 건물의 벽, 지붕, 바닥, 담 등의 강성, 안정성, 균열상태, 노후 정도 등을 상세히 조사하여 기록한다. 인접구조물의 균열부위는 위치를 표시하고, 균열폭 및 길이를 판독할 수 있도록 사진촬영 및 기록을 하여야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 근입 위치에 상하수도관, 통신케이블, 가스관, 고압케이블 등 지하 매설물이 설치되어 있는지의 여부를 관계기관의 지하매설물 현황도를 확인하고 줄파기를 통하여 매설물을 노출시켜야하며, 필요시 이설 또는 보호조치를 하여야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 현장 여건과 진행 공종별 장비 수급계획을 수립하여 현장의 각종 장비의 뒤집힘, 깔림, 끼임 등의 재해를 방지하고 장비의 통로는 배수가 잘 되도록 조치하고 지반의 침하나 변형을 수시로 확인하여 필요시 지반을 보강하여야 한다.(필요시 철판이나 콘크리트를 포설하여야 한다.)
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인, 항타장비 등 장비를 현장에 반입할 경우에는 해당 장비이력카드를 확인하여 관련 법령에 의한 정기검사 등 이력을 확인하고, 작업 시작 전에 권과방지장치, 브레이크·클러치 및 운전장치의 기능 등을 점검하여야 한다.
C-76-2013 | 4. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 그 밖의 가설작업에 관한 안전조치 사항은 KOSHA GUIDE C-8-2011(작업발판 설치 및 사용 안전지침)에 따른다.
C-76-2013 | 5. | [7 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝 흙막이공사 안전조치 사항 |  |  |  | <표_UD 1>
C-76-2013 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 일반안전사항
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 시공에 앞서 설계도서 및 현장의 각종 상황(매설물, 가공물, 도로구조물, 지반, 노면교통 등)을 고려한 작업계획서를 수립하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획서에는 다음 사항을 포함하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 흙막이공사를 위한 상세한 위치, 사용기계 및 공정, 매설물 처리방법 등
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 토질조건, 흙막이구조, 지하매설물의 유무, 강널말뚝의 시공순서와 시공시간 간격에 관한 계획 등을 고려한 본 구조물의 시공법, 인접구조물 등과의 관련을 고려하여 공정의 각 단계에서 충분한 안정성이 확보될 수 있는 흙막이 구조물 시공계획
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 강널말뚝의 재질, 배치, 치수, 설치시기, 시공순서, 시공방법, 장비계획, 매설물 철거 및 보호공 계획, 임시배수로 및 안전시설 설치계획 등
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 설계도면과 현장조건이 일치하지 않을 경우, 그 처리대책으로서 전문기술자가 작성한 수정도면, 계산서, 검토서, 시방서 등을 포함하는 설계검토 보고서에 의한 관리감독자가 승인한 설계도면
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 흙막이공사에 의한 공사구간의 교통 처리계획, 교통안전요원의 운영계획 및 관련 기관과 협의된 사항 등이 포함된 교통 처리계획
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 그 밖에 관리감독자가 필요하다고 인정하는 사항
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 작업 시 불가피하게 설계도면과 다르게 시공하여야 할 경우에는 공사를 중단하고 대체 방안을 강구한 이후에 시공하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강우에 의한 지하수위변화, 지하수 유출, 지반의 이완 및 침하, 각종 부재의 변형 등을 수시로 점검하고, 이상이 있을 경우 즉시 보강하며, 그에 따른 안정성을 추가로 검토하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 해상 또는 하상에 강널말뚝을 시공 시 해일이나 폭우로 인하여 발생할 수 있는 수해에 대한 방지대책을 철저히 검토하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이 벽 배면에 설계하중 이상의 상재하중이 적재되지 않도록 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이공사 진행 중 주변 구조물에 피해가 예상되면 주변 구조물의 기초와 구조물 하부 지반을 조사하고, 균열·변위·변형의 진행 여부와 하중의 증감 상황을 확인할 수 있도록 계측장비를 설치하여 관찰, 기록하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝 사전 작업
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 준비 및 줄파기 작업
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획서에 따라 공사가 안전하게 진행될 수 있도록 장비, 기계․기구, 자재 및 가설재를 준비하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업계획서에 확인된 위험요소에 안전표지판, 차단기, 조명 및 경고신호 등을 설치하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 주요 시설물에 대해서는 관계 법령에 따라 시설물 관리자에게 사전 통보하여 굴착 작업 시에 입회할 수 있도록 하여야 한다. 주요시설이 훼손되거나 부분적인 누수가 발생할 경우에는 즉각 응급조치를 하고 관리감독자에게 통보하여 적절한 조치를 강구하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지하매설관의 절곡부, 분기부, 단관부, 기타 특수부분 및 관리 감독자가 특별히 지시한 직관부의 이음부분은 이동 또는 탈락방지 등의 보강대책을 세워야 하며, 기타 특별한 사항에 대해서는 관리감독자의 지시를 받아야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 흙막이와 인접하여 작동되는 천공장비 등 건설기계에 대한 안정성을 검토하여야 하며, 필요시에는 흙막이를 보강하거나 지반을 보강 또는 개량하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반굴착을 위한 천공 또는 항타 전에 천공위치에 따라 지하매설물 심도 이상 줄파기를 하여 지하 매설물의 유무 및 위치를 확인하여야 한다. | <그림 3>
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가능한 적은 범위 내에서 줄파기를 하고, 보행자의 안전을 위해 보도경계선에 가설울타리를 설치하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 줄파기 작업 시에는 부근의 노면건조물, 매설물 등에 피해가 없도록 하고, 지반이 이완되지 않도록 주의하여야 하며, 필요시에는 가복공 또는 가포장하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.1 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 시험굴착 및 줄파기는 강널말뚝박기 진행을 고려하여 소정의 범위 밖에서 시행하여야 하며, 작업완료 후 조속히 표준도에 따라 복구하여 교통소통에 지장이 없도록 하고 복구 후 노면을 유지 보수하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝의 운반 및 보관
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝의 적재 운반과정에서 도장면(塗裝面), 이음부와 하단부에 손상을 입지 않도록 하고 단면 특성을 살리기 위하여 비틀림이나 변형이 발생하지 않도록 세심한 주의를 하여야 한다. | <그림 4>
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 도로 운행시 도로교통법 등 제반법규를 준수하고, 돌출부에는 빨간 깃발을 다는 등 위험표시를 하여 다른 차량의 교통에 지장을 주지 말아야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 운반차량에 적재할 때는 적당한 간격으로 받침목 및 받침대를 배열하고 와이어 로프 등으로 견고하게 묶어서 운반도중 충격이나 요동에 의해 강널말뚝에 손상 또는 변형이 생기지 않도록 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 반입되는 장비 및 자재의 하역작업은 중량 및 적재상태 등을 고려하여 적절한 하역방법을 선정하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 하역작업 시에는 신호수를 배치하여 정해진 신호에 따라야 하며 신호는 장비운전원이 잘볼 수 있는 곳에서 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지게차에 강널말뚝을 실을 때에는 허용하중을 초과하여 적재하여서는 안되며, 무게중심을 확보하여 전도의 위험을 방지하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지게차로 강널말뚝 운반시 전방 시야가 나쁘므로 전후좌우를 충분히 관찰하여야 하며 사각지대의 안전을 확보한 뒤에 이동하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝의 보관 장소는 평탄한 곳으로서 강널말뚝의 조작, 출하, 소운반, 보수 등 작업하기에 충분한 넓이를 확보할 수 있고, 배수가 잘 되고, 강널 말뚝의 자중에 의해 침하가 발생하지 않는 장소라야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝을 쌓아 놓을 때 받침목의 배열간격은 4미터 이내로 하고 적치높이는 2미터 이하로, 포개 쌓는 매수는 5장 이하로 하여야 한다. 또 강널말뚝 과 강널말뚝 사이는 조작하기 편리하게 30~50센티미터 정도 띄워 놓아야 한다. | <그림 5>
C-76-2013 | 5. | 5.2 | 5.2.2 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝은 유형별, 종류별, 규격별로 구분하여 반출 순서에 맞추어 쌓아 놓아야 한다. 장기간 적치할 경우에는 방수포 등을 덮어 눈이나 비로부터 보호해야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝박기
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝박기 준비
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝박기 구역에 대한 지하수위를 지속적으로 확인하고 항타지점에 지장물이 있으면 사전에 제거하여야 하며 공사구역을 표시하는 등 안전한 작업환경을 조성하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 박을 위치를 용이하게 확인할 수 있는 기준점과 관측대를 설치하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝에 형식, 길이 번호를 표시하고 백색 페인트로 50센티미터 간격으로 눈금을 표시하여 항타기록 등 강널말뚝박기 공사관리의 편리를 도모하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 항타 전 강널말뚝의 연결부 부위를 건조한 상태로 유지하며 강널말뚝의 연결부 부위를 깨끗이 정리 후 지수재를 도포하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 벤토나이트 계열 지수재는 유해물질이나 중금속류 성분이 없으므로 작업시 물과의 접촉으로 인한 부피팽창을 막는 것이 외에는 특별한 유의사항은 없다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 기준틀의 매기
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝을 박기 위해서는 타입 법선의 휘어짐을 방지하고 강널말뚝 개개의 회전을 방지하기 위해서는 정확하고 견고한 기준틀을 매어야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기준틀의 위치가 구조물의 법선을 결정하게 되므로 기준틀의 위치는 계획 법선에 맞추어 정확한 위치를 잡아야 한다. 위치를 정할 때는 관리감독자의 검측을 받아야 한다. | <그림 6>
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기준틀은 버팀공이 될 때까지 강널말뚝의 수평외력을 받쳐주는 역할을 하므로 지지말뚝은 상당한 깊이까지 견고하게 박아야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝 세우기
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 세우기 작업시 크레인의 수평도를 확인하고, 아웃트리거를 설치할 위치의 지반 상태를 점검하여야 한다. | <그림 7>
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 시작 전에 권과방지장치나 그밖의 방호장치의 기능, 브레이크, 클러치 및 조정장치의 기능, 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태 등을 점검하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인의 인양 반경에 따른 크레인 인양 능력을 사전에 검토하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 인양 작업시 신호수를 배치하여야 하며, 운전원과 신호수의 신호방법을 확인할 수 있는 장소에서 신호할 수 있도록 하여야 한다. | <그림 8>
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인의 회전반경내에 안전 휀스, 출입금지 표지판 설치 등 관계자외 출입을 금지하는 조치 여부를 점검하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 세우기는 기준틀을 이용하고, 직각 2방향에서 트랜싯으로 시준하여 강널말뚝의 위치와 연직성을 수정하면서 세워나가야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 세우기 작업시 해머의 타격은 최초에는 가급적 가볍게 치고 강널말뚝이 연직으로 세워진 것을 확인한 뒤에 소정의 타격력으로 타입 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.3 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 세운 강널말뚝과 가이드 빔에 간격이 있을 경우에는 쐐기를 삽입하여 말뚝의 흔들림을 방지하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 강널말뚝박기 |  | <그림 9>
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝항타 장비의 운전원은 자격을 갖춘 자로 하여야 하며, 크레인 및 항타기의 운전은 신호에 의하여 작동하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝항타 장비를 이동할 경우에는 장비의 뒤집힘 및 쓰러짐을 방지하기 위하여 이동통로의 안전성을 확보하여야 하며, 근로자의 부딪힘 및 끼임 등의 재해를 방지하기 위하여 이동경로에는 출입통제를 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 항타장비를 이동할 때는 반드시 해머와 리더를 내리고 이동하며, 항타작업을 할 때에는 붐을 60˚ 이하로 세우는 것 금지한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 지반이 단단하거나 또는 지지층의 기복이 심한 경우에는 세우기와 동시에 항타작업을 한다. 이 경우 강널말뚝의 뒤틀림, 경사, 법선에 대한 굴곡 및 옆 강널말뚝을 몰고 내려가는 등의 현상이 발생하기 쉬우므로 세심한 주의를 요한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝항타 작업 중 경사의 경향이 보이면 즉시 수정하여야 한다. 수정이 불가능하면 쐐기형의 이형 강널말뚝을 제작하여 박아 경사를 수정한다. 쐐기형 이형 강널말뚝은 연속하여 또는 단부, 우각부, 접속부 및 그 부근에서 사용해서는 안 된다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝항타 도중에 이음부의 이탈이나 손상이 확인되면 즉시 이탈된 강널말뚝을 빼내고 다시 박아야 한다. 다시 박기가 불가능 할 경우는 보강대책을 수립하여 관리감독자와 협의하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.4 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 항타 중에는 비산 먼지 및 소음이 심하므로 근로자에게는 방진마스크 및 귀마개를 착용하도록 하고, 항타 작업장에는 비산먼지를 최소화 할 수 있도록 집진장치 또는 분진 방지책을 설치하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 | [5 empty] | 규정 |  |  | 이어박기 및 용접
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝의 이음은 외부 작업장에서 용접 하는 것이 원칙이나 부득이한 사유로 박기작업 도중 이음작업을 하여야 할 경우에는 설계도면에 맞게 정밀하게 용접하여야 한다. 이음작업은 상부 강널말뚝과 하부 강널말뚝의 이음부가 일치하여야 하며 중심축이 일직선이 되게 하여야 한다. | <그림 10>
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 용접 작업시 용접기, 전선 등에 의한 감전 사고를 방지하도록 주의하며, 용접기는 소요 규격에 적합한 전격 방지 장치를 설치하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업 및 주변 근로자에게 절연용 보호구(전기용 고무장갑, 전기용 안전모, 전기용 고무소매 등)를 착용시키고 특히 감전의 위험이 발생할 우려가 있는 곳에 절연용 방호구를 설치할 것
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 용접작업은 인화성, 가연성 물질의 격리 후 이루어져야 하며, 도장 작업 장소에는 동시작업을 하지 않도록 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.3 | 5.3.5 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 유해광선이나 비산되는 물질로부터 눈이나 얼굴을 보호하기 위한 용접면을 착용 및 용접용 가죽장갑, 긴소매의 옷, 다리보호대, 가죽소재 등의 보호구를 사용해야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 작업완료 및 주변원상 복구
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 시공 완료 전에 보일링(Boiling)과 히빙(Heaving)에 대한 안정성 검토를 실시하여 이로 인해 발생할 수 있는 흙막이 변형, 붕괴, 주변 지반 함몰, 등의 대형 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 규격에 대한 검사는 강널말뚝의 위치, 방향, 높이, 기울기 및 법선에 대한 굴곡을 확인하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 수급인은 관리감독자에 의해 불합격 판정을 받은 부분은 즉시 재시공 또는 보완조치를 하고 재검사를 요청하여 승인을 받아야 한다. | <그림 11>
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝의 매립여부를 사전에 결정하고 인발할 경우에는 인접 구조물의 조사, 부지 상황 및 인근 주변 환경의 조사 등 충분한 사전 조사를 실시하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 인발 작업은 편압이 걸리지 않은 상태에서 실시하여야 하며, 인발 장비(바이브로 해머, 유압식 압입 인발기 등)는 타입의 양부, 타입 후의 시간경과 정도, 클립의 상태 등을 감안하여 사전에 정하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인발작업시 각 인발장비에 따른 소음, 진동, 분진, 인발재의 떨어짐· 맞음 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 계획을 세워야 한다. | <그림 12>
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인발 작업시 진동이 심하여 인접 구조물에 영향을 끼칠 우려가 있을 경우는 감독관에게 보고하고 감독관의 지시에 따라 작업을 중지하고 적합한 대책을 수립해야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인발된 강널말뚝의 적재 위치는 차량 통행에 지장이 없는 장소로 사전에 정하고 적재방법은 안전한 방법으로 하여야 한다.
C-76-2013 | 5. | 5.4 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강널말뚝 작업완료 후 되메우기는 양질의 토사를 사용하여 주변지반 및 구조물에 영향을 미치지 않도록 충분히 다짐을 실시하여 원상 복구하여야 한다.
C-76-2013 | 6. | [7 empty] | 그외 |  | m | 기타 안전조치 사항 | 기타 흙막이 공사에 관한 안전작업은 KOSHA GUIDE C-39-2011 굴착공사 안전작업 지침 및 KOSHA GUIDE C-4-2012 흙막이 공사(엄지말뚝) 및 C-63-2012 흙막이 공사(C.I.P 공법) 안전보건작업지침의 규정에 따른다.