## C-05-2016
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-05-2016 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | 건설공사 주체별 의무
C-05-2016 | 4. | 4.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 발주자의 의무
C-05-2016 | 4. | 4.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 발주자는 건설공사 발주 시 돌관 작업을 하지 않고도 계획된 공사기간 내에 준공할 수 있도록 적정한 공사기간을 보장하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 돌관작업을 추진하게 하는 경우에는 공사품질 및 근로자의 안전보건을 확보하기 위한 적정한 공사비 또는 산업안전보건관리비를 추가로 산정하여 공사금액에 반영하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.2 | [6 empty] | 정보 |  |  | 감독자 및 감리자의 의무
C-05-2016 | 4. | 4.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 건설 업체로부터 돌관작업 계획서를 제출받아 작업계획에 따라 시공하는지를 수시로 확인하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 일일 작업계획이 품질 및 안전․보건을 확보하기 위해 적정하게 수립․이행되는지 확인한다.
C-05-2016 | 4. | 4.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 돌관작업으로 안전보건 조치가 불량하여 중대한 사고 발생 위험이 있는 경우 공사를 중단하도록 하고, 해당 위험에 대한 안전보건조치가 완료된 후 공사를 재개하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.3 | [6 empty] | 정보 |  |  | 건설 업체의 의무
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 돌관공사 전 작업계획을 수립하여야 하며 계획 수립 시 아래 사항을 고려하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자 투입 및 근무시간의 적정 배분 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 미숙련 근로자에 대한 안전․보건교육 실시 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자 휴게시설 확보 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 관리감독자 및 안전 보건관리자의 운용 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 작업장에 동시 투입 가능 장비의 수량 및 운용 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 정보 | s |  | 가설재 및 안전시설물 확보 및 설치 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 정보 | s |  | 여러 공종의 다수 근로자 동시 투입에 따른 가설전기․가설용수 등의 확충 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (아) |  |  |  | 정보 | s |  | 다수의 공종이 동일 장소에서 동시 작업으로 인한 간섭의 최소화 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (자) |  |  |  | 정보 | s |  | 동시 작업에 의한 위험성 평가 및 대책
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (차) |  |  |  | 정보 | s |  | 작업장 내 근로자 및 장비의 동선 계획 및 정리정돈 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (카) |  |  |  | 정보 | s |  | 화재 폭발 예방 및 대피계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (1) | (타) |  |  |  | 정보 | s |  | 재해 발생 시 구조 및 응급처치 계획
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (2) |  |  |  | 정보 |  | m |  | 일일 작업계획을 수립하여 위험요인을 사전에 제거하도록 노력하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 위험성 평가를 통한 사전 대책 수립
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 대형사고의 위험이 있는 고위험 작업에 대한 안전 작업계획 수립
C-05-2016 | 4. | 4.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 다수 공종의 작업이 동시에 진행됨에 따라 발생할 수 있는 위험을 최소화할 수 있도록 공정회의 또는 협의체 회의를 통해 작업 상황과 유해 위험요인 및 예방대책을 공유하고 이행하여야 하며, 반드시 근로자에게 주지시켜야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.4 | [6 empty] | 정보 |  |  | 근로자의 의무
C-05-2016 | 4. | 4.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 산업재해예방을 위해 관련 법규 및 안전보건기준을 준수하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 산업재해예방을 위해 사업주 및 관련 단체에서 실시하는 산업재해 방지 조치를 따라야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 충분한 휴식과 수면, 과도한 음주 절제 등 건강관리를 위해 스스로 노력하여야 한다.
C-05-2016 | 4. | 4.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 급박한 위험이 있는 경우 즉시 작업을 중단하고 안전한 장소로 대피하여 관리감 독자에 보고하여야 한다.
C-05-2016 | 5. | [7 empty] | 정보 |  |  | 돌관작업 계획 수립 시 유의사항
C-05-2016 | 5. | 5.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 근로자 관리 계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자 동원 계획 수립 시 근로기준법에서 정한 근로시간을 초과하지 않도록 한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 교대 근무 편성 등으로 충분한 휴식시간을 확보한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로시간이 4시간 이상인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 동일 장소에서 다수의 공종․공정이 동시 작업을 실시할 경우 발생 가능성이 있는 사고의 잠재된 유해 위험요인에 대한 위험성 평가를 실시하여 공종 공정간 간섭과 영향이 최소화되도록 작업 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 위험성 평가에는 동일 장소에 다수의 건설장비 운용 시 충돌 협착 위험, 인화성물질․가연성가스 사용과 용접 용단 등 화기사용 작업 시 화재․폭발 위험, 구조물 또는 흙막이 공사 시 붕괴 위험, 상․하 동시 작업에 따른 낙하 위험 등에 대한 평가가 포함되어야 한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자 추가 투입에 따른 관련 대책을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 현장 출입 근로자의 출․퇴근 관리 계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 미숙련 근로자 및 신규 근로자에 대한 안전교육 실시 계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자 증가에 따른 교육 시설 확충 방안
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자 휴게시설 확보계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (5) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 관리감독자 및 안전․보건관리자 증원 등 운영계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 포함한다.
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자 식별이 용이하도록 야광 반사조끼 지급 및 착용 계획
C-05-2016 | 5. | 5.1 |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간작업 시 근로자 휴식시설 설치 계획
C-05-2016 | 5. | 5.2 | [6 empty] | 정보 |  |  | 장비관리 계획
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업장에 동시 투입할 수 있는 장비의 적정 수량을 산출한다.
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 장비 투입 전 사전점검 및 정기점검 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 장비의 동선이 서로 간섭되지 않도록 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 신호수 또는 유도자 배치계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 계획에 포함한다.
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 장비 전락 방지를 위한 가설 설도로 조명 및 점멸등 설치 계획
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 안전 표지판 설치 위치 및 식별을 위한 조명 설치 계획
C-05-2016 | 5. | 5.2 |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 장비 식별을 위한 경광등 및 반사테이프를 부착 계획
C-05-2016 | 5. | 5.3 | [6 empty] | 정보 |  |  | 가설구조물 및 안전시설물 설치 계획
C-05-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 공사 물량 증가에 따른 가설재 및 안전시설물 수급 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 빠르게 진척되는 공정에 따라 사전에 비계, 거푸집 동바리 구조검토 및 조립도를 작성하고 근로자에게 그 내용을 교육하도록 계획한다.
C-05-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 포함한다.
C-05-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 차량 및 장비의 충돌 등 재해방지 계획
C-05-2016 | 5. | 5.3 |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 작업발판의 끝단의 식별을 용이하게 하기 위한 계획
C-05-2016 | 5. | 5.4 | [6 empty] | 정보 |  |  | 일반 안전보건관리 계획
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 일일 또는 주간 단위로 단위작업 및 동시에 진행되는 타 공종의 작업의 영향을 포함하여 위험성 평가 실시 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 매일 작업 전 TBM(Tool Box Meeting)․위험 예지활동 및 안전시설물 등에 대한 안전 점검 등 구체적인 안전 활동 실시 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업장까지 안전하게 이동하기 위한 안전통로 설치 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현장 내 각종 자재 반입 및 야적장 설치 등 정리 정돈 계획을 수립한다.
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 조명시설 설치
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자 이동통로 및 가설도로의 조명 설치 계획
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 정전 발생 시 전력 복구 또는 공급 계획
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (5) | (나) | ① |  |  | 정보 | s |  | 한국전력 등 유관기관 비상 연락망 구축
C-05-2016 | 5. | 5.4 |  |  | (5) | (나) | ② |  |  | 정보 | s |  | 비상발전기 수량 및 설치 계획
C-05-2016 | 6. | [7 empty] | 정보 |  |  | 돌관작업 시 현장관리
C-05-2016 | 6. | 6.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 근로자 관리
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 현장 임의 출입을 방지하기 위한 조치를 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자의 과로를 방지하기 위해 근로자별로 일일 작업시간을 기록한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 공종별 또는 교대 근무조 별로 식별이 용이하도록 작업복, 안전모의 색을 달리하여 착용하도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 미숙련 근로자는 단독 작업에 투입하지 않는다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 신규채용 근로자에 대한 안전교육을 철저히 실시한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (6) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자가 피로를 회복할 수 있도록 충분한 휴게시설을 마련한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 추가로 포함한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간작업 개시와 종료 시에는 관리감독자에게 보고하도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간에 식별이 용이하도록 근로자의 안전모, 안전화, 작업복에 부착된 반사물의 부착상태를 확인한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 기온이 내려갈 우려가 있는 경우 근로자의 체온을 유지 될 수 있는 복장을 착용하도록 하고, 임의로 불을 피우지 않도록 관리한다.
C-05-2016 | 6. | 6.1 |  |  | (7) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 근로자에게 소화기, 비상조명기기 및 전원 스위치의 위치를 알려주어야 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 | [6 empty] | 정보 |  |  | 작업 관리
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 동시 작업으로 발생할 수 있는 위험요인을 최소화하도록 관리한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 일일 공정회의를 통해 작업 장소 및 작업의 위험성 등을 공유한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 자재의 낙하, 화재․폭발 등의 위험이 발생하지 않도록 장소 또는 시간적으로 작업을 적절히 분리한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 인화성 물질을 사용하는 작업과 용접 등 화기를 사용하는 작업은 작업 장소를 철저히 분리하여 작업한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 상.하부 동시 작업으로 낙하 및 추락의 위험이 발생하지 않도록 작업을 배치한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 작업 위치별로 작업공종과 위험요인을 알리는 안내표지를 설치한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자와 장비의 동선이 겹치지 않도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 동선이 겹치는 곳에는 울타리 방호울 등을 설치하여 구분한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 공사차량 및 장비 등의 진출입로에는 경광등을 설치한다
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 화재예방을 위해 소화기를 충분히 비치고 그 위치를 쉽게 알 수 있도록 표지를 부착한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 신호의 불일치, 인식의 오류에 의한 재해를 예방하기 위해 각 작업공종 간 신호체계를 확립하고 근로자에게 주지시킨다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래사항을 추가로 포함한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간작업 일지를 기록하고 다음 작업반과 인계인수를 철저히 하도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간작업 시 작업장의 최소 조도는 <표. 1>의 조도기준을 준수한다. |  |  | <표 1>
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 개구부 주변에는 별도의 조명을 설치한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 가급적 단독 작업은 금하고, 2인 이상이 함께 작업하도록 관리한다.
C-05-2016 | 6. | 6.2 |  |  | (5) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 비상 전원 공급 장치, 비상 조명등의 이상 유무를 확인한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 | [6 empty] | 정보 |  |  | 가설재 및 안전시설물 관리
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업 물량의 급증으로 불량 가설재의 반입을 차단하기 위한 대책을 마련한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 안전 인증을 받지 않는 가설재는 현장에 반입되지 않도록 관리감독자로 하여금 자재 검수를 철저히 하도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 안전 인증을 받지 않은 가설재 반입 시 현장 외부로 즉시 반출한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 비계 조립도 작성하고 조립도에 따라 설치하도록 근로자에게 특별안전교육을 실시한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 거푸집 동바리 구조검토 및 조립도를 작성하고 조립도에 따라 시공되는지를 확인한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 추가로 포함한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 차량 및 근로자의 충돌을 방지하기 위한 반사테이프 등 식별표지를 부착한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 야간에 작업발판 및 구조물의 단부에 반사테이프를 부착한다.
C-05-2016 | 6. | 6.3 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 특히 위험한 장소에는 조명을 설치한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 | [6 empty] | 정보 |  |  | 건설장비 및 기계 기구 관리
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 차량계 건설기계 관리
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | m |  | 사전에 인가되지 않은 장비는 현장에 반입되지 않도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (가) | ① |  |  | 정보 | s |  | 방호장치가 부착되지 않은 장비는 사용할 수 없다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (가) | ② |  |  | 정보 | s |  | 운전원의 자격 유무를 확인하고 무자격자의 운전을 금지한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | m |  | 장비의 일일점검 등 정기적인 점검을 실시한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | m |  | 장비 작업 시 또는 이동 시 반드시 신호수 또는 유도자를 배치하고, 그 유도에 따라 작업한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | m |  | 차량 및 건설장비에는 전조등 및 후진 시 경고음의 정상 작동을 확인하여야 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | m |  | 야간작업 시 아래 사항을 추가로 포함한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (마) | ① |  |  | 정보 | s |  | 장비 운전원의 과로를 방지하기 위해 일일 근무시간, 건강상태를 확인하고 작업에 투입한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (1) | (마) | ② |  |  | 정보 | s |  | 장비에는 전조등, 경광등을 부착하여 식별이 쉽도록 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 |  |  | 전기 기계 기구의 관리
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | m |  | 전기 기계 기구의 현장 반입 시 안전장치 부착, 절연상태 등을 사전에 점검하고 점검 필증을 붙여서 관리한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | m |  | 사전점검을 받지 않은 기계 기구의 사용을 금지한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 정보 | m |  | 동시 작업으로 인한 전력 수요의 증가를 수용할 수 있도록 가설 전기의 용량을 증설한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (다) | ① |  |  | 정보 | s |  | 전기 기계 기구류의 수량 및 용량을 고려하여 가설분전함 및 전선 용량을 증설한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (다) | ② |  |  | 정보 | s |  | 가설 분전함의 전원 인출 회로에 작업 경종을 알 수 있는 명패를 부착하고, 임의 조작을 금지하기 위해 가설분전함은 잠금장치를 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (다) | ③ |  |  | 정보 | s |  | 감전재해 방지를 위해 접지 및 누전 차단기의 설치 상태를 일일 점검한다.
C-05-2016 | 6. | 6.4 |  |  | (2) | (라) |  |  |  | 정보 | m |  | 가설분전함 주위에는 충분한 밝기의 조명을 설치한다.
C-05-2016 | 6. | 6.5 | [6 empty] | 정보 |  |  | 근로자의 건강관리
C-05-2016 | 6. | 6.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 돌관작업 계획에 명기된 휴게시간의 준수 여부를 확인한다.
C-05-2016 | 6. | 6.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업 중 수시로 휴식을 할 수 있는 간이 휴게시설을 충분히 마련하여야 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.5 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업 시작 전 근로자의 건강 상태 및 피로도를 확인하여 투입 여부를 결정하여야 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.5 |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 혈압계, 간이 혈당계 등 간이 건강검진 장비와 비상약품을 현장에 비치하고 근로자의 건강관리를 지원하여야 한다.
C-05-2016 | 6. | 6.5 |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 정기적으로 근로자 건강검진을 실시하고, 건강 이상자는 위험 작업에 투입을 금지한다.
C-05-2016 | 7. | [7 empty] | 정보 |  |  | 비상시 긴급 안전조치
C-05-2016 | 7. | 7.1 | [6 empty] | 정보 |  |  | 비상시 피난계획 및 훈련 실시
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 화재 붕괴 등의 비상시에 대비하여 연락체계, 대피 경로 및 유도자 배치, 대피 장소 등이 포함된 비상시 피난계획을 수립․시행하여야 한다.
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 비상시에 대피경로를 쉽게 알 수 있도록 안내표지를 설치한다.
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 정전 시를 대비하여 비상 조명등, 유도등, 손전등을 설치한다.
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 비상시에 사용할 수 있는 경보 설비를 설치한다.
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 비상시를 대비해 근로자를 대상으로 대피 훈련을 실시한다.
C-05-2016 | 7. | 7.1 |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 응급조치 시설, 구난장비 등을 비치하고 성능을 유지하여야 한다.
C-05-2016 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 정보 |  |  | 야간작업 시 고려할 사항 | 작업장에서 가까운 거리에 야간 응급실을 갖춘 종합병원을 사전에 지정하여 재해 발생에 대비하여야 한다.
C-05-2016 | 8. | [7 empty] | 정보 |  |  | 작업의 중지
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 사업주는 다음에 해당하는 경우 작업을 금지시켜야 한다.
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 작업에 필요한 가시설 및 안전시설물이 적정하게 확보되지 않은 경우
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 정전이 예고된 경우의 야간작업
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 강풍, 강우, 강설, 혹한 시 옥외작업
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 안전보건조치가 미흡하여 재해 발생 위험이 높은 경우
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 중대재해가 발생하였을 때
C-05-2016 | 8. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피하였을 때에는 그 사실을 바로 위 상급자에게 보고하고, 바로 위 상급자는 이에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.