## C-83-2013
doc_code | t1 | t2 | t3 | t4 | c1 | c2 | c3 | c4 | title_category | content_category | group | title | content | image | picture | table | appendix | math_exp | attachment | reference | enclosure_image | enclosure | asterisk | appendix_table
C-83-2013 | 4. | [7 empty] | 정보 |  |  | PCT거더교의 특징 및 가설공법의 종류
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | PCT거더교의 주요 특징은 다음과 같다.
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 종단 및 평면선형에 제약을 받지 않는다.
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 적용가능한 경간장의 범위가 넓다.(단경간 : 30미터∼130미터, 연속교 : 30미터∼150미터)
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 현장 가설여건에 따라 다양한 가설공법의 적용이 가능하다.(크레인, ILM, 가설벤트, FCM, MSS 등)
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 정보 | s |  | 다중 거더 적용시 낮은 형고비가 가능하다.
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 정보 | s |  | 개발형 단면구조로 조망 투과율이 높고, 풍하중에 대한 영향을 적게 받는다.
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | PCT거더교의 주요 가설공법은 다음과 같다.
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (가) |  |  |  | 정보 | s |  | 크레인공법
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | ① |  |  | 정보 | s |  | 경간장에 맞게 PCT거더를 지상에서 미리 조립 및 제작
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | ② |  |  | 정보 | s |  | 인양용 와이어로프를 연직재의 중심축선상에 위치한 상연재에 부착된 연결고리에 고정
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | ③ |  |  | 정보 | s |  | 두 대의 크레인을 이용하여 양 단부를 동시에 인양하여 거치
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (가) | ④ |  |  | 정보 | s |  | 상현재 거푸집 설치, 철근배근, 콘크리트 타설
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (나) |  |  |  | 정보 | s |  | 압출공법
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | ① |  |  | 정보 | s |  | 제작장에서 1세그먼트의 PCT거더 조립 및 제작
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | ② |  |  | 정보 | s |  | 추진코(Nose) 제작 및 부착
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | ③ |  |  | 정보 | s |  | 압출하여 거치
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (나) | ④ |  |  | 정보 | s |  | 상현재 거푸집 설치, 철근배근, 콘크리트 타설
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (다) |  |  |  | 정보 | s |  | 가설벤트공법
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | ① |  |  | 정보 | s |  | 소정의 길이로 PCT거더를 지상에서 미리 조립 및 제작
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | ② |  |  | 정보 | s |  | 가설벤트 조립 및 설치
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | ③ |  |  | 정보 | s |  | 크레인을 이용하여 PCT거더 인양 거치
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (2) | (다) | ④ |  |  | 정보 | s |  | 상현재 거푸집 설치, 철근배근, 콘크리트 타설
C-83-2013 | 4. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 본 안전보건작업 지침은 PCT거더 주요 가설공법중 지상에서의 크레인공법 및 압출공법에 대한 주요 내용이며, 해상에서의 작업 및 타 가설공법을 적용하는 경우에는 해당 작업지침을 참고하여야 한다.
C-83-2013 | 5. | [7 empty] | 정보 |  |  | 작업계획 수립 시 주요 검토사항
C-83-2013 | 5. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 안전보건총괄책임자는 각 세부공정별로 위험성평가를 실시하고 위험등급에 따른 관리대상 공정을 정하여 재해예방대책을 수립하고 작업하여야 한다.
C-83-2013 | 5. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 공사현장의 제반여건과 설계도서에서 정하고 있는 작업단계별 작업방법이 부합하고 공사용 장비 적용상의 문제가 없는지 검토한 후 구체적인 작업계획을 수립하여야 한다.
C-83-2013 | 5. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 작업계획서는 본 공법에 대한 이해와 경험을 갖춘 자가 수립하여야 한다.
C-83-2013 | 5. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 기 제작된 PCT거더 구성부재, 추진코(Nose) 및 강제 거푸집 등은 반입해서 사용하기 전에 구조 전문가가 구조적 안전성 및 부재의 결함·손상여부를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 5. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 정보 | m |  | 크레인을 사용하여 장비의 반입·반출, 부재의 조립 및 해체작업을 하는 경우에는 작업방법 및 순서 등이 포함된 중량물 취급 작업계획을 수립하여야 한다.
C-83-2013 | 6. | [7 empty] | 규정 |  |  | 시공전 공통 안전사항
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT 거더교의 공사에 관련된 공사계약내용 및 계약서의 내용, 교량설계도 및 설계서의 내용, 공사시방서의 내용 등을 파악하여 이에 따른 준비를 하여야 하고 설계도서의 시공순서를 준수하여야 한다. 다만, 현장여건과 일치하지 않아 설계를 변경할 경우 관련 구조전문가의 검토를 통해 시공단계별 안전성이 확보되어야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강재의 규격 및 수량, 품질확인, 조달방법 및 인수장소, 사전조사 등 제작공사에 준비할 사항을 계획하여 관리감독자 및 감리자에게 제출한 후 추진하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 교량제작을 함에 있어 안전하고 효율적으로 작업을 하기 위해 시공계획서를 작성하기 전에 다음 사항과 같은 사전조사를 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 강재 생산공장 및 제작공장 위치
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 강재 인수장소 및 제작공장까지 운송수단, 운송로
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 강재인수 후 보관장소
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 제작공장 설비상태 및 제작능력
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 제작과정별 검사 및 품질관리 체계
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (3) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 관련법규 및 관계기관과의 협의할 사항 등
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 사전조사 후 재료조달 및 제작 후 가설현장으로 운송하는데 공공에 피해가 없도록 하고, 부재에 변형이나 손상이 없도록 안전하게 운송하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사용 진입도로는 다음 사항을 고려하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 공사용 진입도로는 로폭, 경사도, 노면, 다짐도, 주위의 교통상황 등을 고려하여 작업차량이 안전하게 진출입이 가능한 위치에 두어야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 공사구역에 연결하기 위해서는 공사초기에 설치할 도로의 노반과 보조 기층을 깔고 공사기간중에 사용할 수 있는 임시진입도로를 건설해서 유지관리하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 진입도로의 마감처리는 모든 운반작업의 출입에 지장이 없고 악천후에 사용할 수 있고 시공작업이 용이하도록 하고, 현장내 및 주위에도 가설 도로를 설치하고 마감면처리를 하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업진행에 따라 필요하면 연장하거나 이설해야 하며, 교통정체를 없게 하기 위해서는 필요한 우회도로를 두어야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (5) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 차량이 현장구역외 지역 및 시가도로에 진입하기 전에 차륜에서 뻘이나 오물 등을 제거할 수 있는 세륜·세차설비를 갖추어야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사표지판은 다음 사항을 고려하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 공사표지판은 발주자가 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 표지판에는 공사명, 발주자, 감리원 및 시공자와 주요 하수급자, 공사기간 등을 명시하여야 한다.
C-83-2013 | 6. |  |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 표지판은 현장에서 감리자가 지정한 위치에 설치해야 하며, 감리자의 허가없이 다른 표지판을 설치해서는 안된다.
C-83-2013 | 7. | [7 empty] | 규정 |  |  | 압출공법 안전작업
C-83-2013 | 7. | 7.1 | [7 empty] | 규정 |  | 압출공법 시공순서
C-83-2013 | 7. | 7.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출공법에 의해 PCT거더를 설치하는 시공순서는 다음과 같다. | <그림 7>
C-83-2013 | 7. | 7.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 본 작업지침에서 언급되지 않은 기타 압출공법에 대한 사항은 KOSHA GUIDE C-10-2011(교량공사(I.L.M공법) 안전보건작업 지침)에 따른다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | 압출전 시공
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 | [5 empty] | 규정 |  |  | 제작장
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장의 위치는 설계단계에서 압출진행방향, 인접한 도로상황, 추진코 및 경간의 길이, 제작장의 길이, 거더의 전도에 대한 안전성 등을 종합적으로 고려하여 적절하게 결정하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장은 거더 제작과 야적에 충분한 면적을 확보된 곳이어야 하며, 자재의 반입·반출이 용이한 곳이어야 하고, 강우 등으로 인한 배수가 충분히 이루어지는 곳이어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장은 평탄성을 유지하여야 하며 부등침하가 발생하지 않도록 충분한 기초지반의 지지력이 확보되어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 세그먼트가 일정한 규격대로 시공될 수 있도록 기초구조물은 암반에 파일로 지지된 충분한 내력을 지닌 콘크리트 기초구조물이 되어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공법의 특성상 동일장소에서 1세그먼트씩 반복하여 제작 시공하므로 제작장의 위치오차는 거더가 제작될수록 누적되어 전체 교량의 선형에 영향을 미치므로 슬라이딩 레일(Sliding rail) 설치 시 오차가 발생되지 않도록 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 파일 항타 및 장비 작업 시 회전 및 이동에 의한 협착재해를 예방하기 위하여 구획을 설정 근로자를 통제하고 감시자를 배치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 파일 항타기의 해머비트 낙하로 인한 재해방지를 위해 시공 전 와이어 로프 상태를 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 버림 콘크리트 타설시 지내력을 확보된 곳에 펌프카를 설치하며, 받침목도 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 내의 근로자 이동통로에는 가설통로를 설치하고 양측단부에는 안전난간을 설치하는 등 추락위험장소에는 추락방지조치를 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 내의 가설전기시설에 대해 감전재해를 예방하기 위하여 다음사항을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (10) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 가설전기 용량의 적정성 및 분·배전반 등 시설배치의 적정여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (10) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 누전차단기 설치 및 접지상태 등
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 내에는 외기 및 바람을 차단하고 양생을 효과적으로 할 수 있는 작업장 지붕(Mould cover)를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업장 지붕은 제작장 길이 및 작업성을 고려하여 몇 개로 분리하여 제작할 수 있는데, 이때 이음부 간격은 최소가 되어여야 하고, 하부의 롤러는 이동에 지장이 없도록 관리되어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.1 |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장에 설치하는 무빙크레인은 설치 사용 전에 관계기관으로부터 안전인증을 받아야 하고, 작업시 적절한 와이어로프를 사용하고, 작업반경내 근로자의 접근을 금지시켜야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 증기양생 시설
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보일러 용량은 양생면적에 적합한 규격을 선택해야 하며, 고장에 대비하기 위해 예비 보일러를 구비하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보일러 가동 전 안전밸브, 압력제한 스위치, 압력계, 자동경보장치 등의 정상 작동여부를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 비상시를 대비하여 비상용 수조를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설후 급격한 온도변화 방지를 위해 보일러 가동이 중단되지 않도록 주의해야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 보일러의 압력용기가 규정압력인지를 확인하고, 배관라인의 증기노출도 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | 가교각
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출공법에서 압출교대와 제작장 사이의 리드(Lead) 구간에는 일반적으로 다음과 같은 목적으로 임시 가교각을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 최종(Last) 압출시 PCT거더 구조물의 캔틸레버(Cantilever) 길이 축소
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 강도발현이 낮은 초기재령의 세그먼트 압출
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 압출진행 발생 유도를 위한 횡방향 가이드(Lateral guide) 설치
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가교각의 제작 및 해체 시 다음 사항을 고려하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 각 부분에 있어서의 내력이 충분한지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업지휘자를 선임해서 작업을 직접 지휘하고 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 유자격자 및 경험자가 작업을 행하고 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 압출시 수평력에 저항하는 교각상부의 이음내력은 충분한지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 위치, 전후좌우의 각도 등을 압출작업 전후에 점검해서 기록을 보존하고 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각 상부에 안전작업을 수행하기 위하여 충분한 여유공간이 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각 제작, 해체 등의 고공작업시 안전설비가 되어 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (아) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 해체를 용이하게 할 수 있는 구조로 되어 있는지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.3 |  | (2) | (자) |  |  |  | 규정 | s |  | 가교각의 기초가 안전한지의 여부
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 횡방향 가이드(Lateral guide)
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가교각 및 교각시공시 강연선 텐던으로 횡방향 가이드를 설치할 수 있도록 미리 쉬스관(강연선 텐던용 슬리브)을 매설하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 횡방향 가이드의 폭은 계획 종단상의 중심선(Center line)에 박스 폭 및 미끄럼판의 두께를 더한 길이에 약간의 여유를 두어 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 횡방향 가이드 설치 및 해체시에는 안전성 확보를 위해 충분한 용량의 크레인을 사용하여야 하며, 횡방향 가이드 고정시 여유있는 인장잭을 이용하여 설계 인장력이 확보될 수 있도록 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출시 횡방향 가이드에 과도한 횡압력 및 마찰력이 작용하여 스트랜드 (Strand)의 릴렉세이션(Relaxation)이 발생하지 않도록 수시로 확인 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 완료 후에도 횡방향 가이드가 2차 인장작업이나 신축하는 장기간 교량의 종횡방향 이동에 대한 방향을 유도하거나 억제시키는 역할을 하기 때문에 PCT거더의 상부구조물이 영구 교좌장치에 의한 베어링(Bearing) 기능을 할 때까지는 횡방향 가이드를 철거해서는 아니 된다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 횡방향 가이드를 해체시에는 기존 구조물에 손상이 없도록 주의하여야 하며, 쉬스관 매설로 만들어진 덕트(Duct)는 그라우팅을 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 횡방향 가이드 설치 및 해체 시 전도방지를 위한 다음과 같은 조치를 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (7) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반다짐 및 평탄 작업
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (7) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 아웃트리거 하부에 받침목 설치
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (7) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 필요시 콘크리트 타설 및 철판 사용
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 횡방향 가이드 설치 및 해체 시에는 적정의 인양용 와이어로프를 사용하여야 하며, 사용 전에 미리 인양용 와이어로프 및 인양고리 등을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.4 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 횡방향 가이드 설치 및 해체 시에는 신호수를 배치하고 작업반 경내에는 근로자의 출입금지 조치를 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.5 | [5 empty] | 규정 |  |  | 압출교대 |  | <그림 8>
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.5 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출교대는 교량 상부공 전체를 압출 추진하기 위해 수평력을 가할 때 변위가 발생하지 않도록 충분한 내력을 가진 구조물이 되어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.2 | 7.2.5 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출장비 고정도 교량 상부공 전체를 압출 추진하기 위해 수평력을 가할 때 변위가 발생하지 않도록 충분한 강성과 고정이 되어 있어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | PCT거더 세그먼트(Segment) 제작 |  | <그림 9>
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 | [6 empty] | 규정 |  | PCT거더 거푸집
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출공법에 사용하는 거푸집은 장기간에 걸쳐 반복해서 조립, 해체가 이루어지므로 변형이 발생하지 않을 정도의 충분한 강성을 가져야 하고, 거푸집을 고정시킨 구조물의 침하가 발생하지 않아야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집은 제작 설치에 따른 점검사항은 다음과 같다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 설계도면의 시공성 검토 및 수정
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 각 부재의 절단 및 조립 치수
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 주요 프레임 고정용 철물 설치 확인
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 현장 설치기준용 스라이딩 레일(Sliding rail)의 선형 및 시공 정밀도
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (2) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 바닥거푸집, 측벽거푸집의 단면형성 레벨, 선형, 변화부 표고 등
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집은 반복해서 조립되고 사용되므로 매 사용시마다 거푸집의 변형 등을 점검하여야 하고, 거푸집 조립이 완료된 후에도 정밀도 및 이격거리 확보 등을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 조립작업중 근로자의 추락방지를 위한 안전대 부착시설을 설치하여야 한다
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 반입시 거푸집 단부측에 안전난간의 설치여부를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 바닥판과 단부측, 지상에서 거푸집 상부측으로 이동할 수 있는 이동용 승강 설비를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 박리제로 인한 작업자의 미끄러짐이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 셋팅(Setting)시 유압작동에 의한 유압호스의 파손에 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라인더로 거푸집 면 정리 시 감전재해를 예방하기 위해 사용전 접지 및 전선피복을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.1 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 바닥의 개구부는 근로자의 추락방지를 위해 덮개를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 | [5 empty] | 규정 |  |  | 철근 조립
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 절단기 및 절곡기에 감전사고 예방을 위해 접지를 하고 누전차단기를 설치한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 적치 시에는 전도재해를 예방하기 위해 받침목을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자들의 근골격계질환을 예방하기 위해 철근 소운반 시 운반량을 25키로그램으로 제한하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가공 철근 인양작업시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하고, 달줄·달포대를 사용하여야 하며, 하부 및 부근에는 관계근로자 이외의 근로자들의 출입을 금지시켜야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 돌출된 철근 단부에는 근로자들이 찔리지 않도록 캡 등을 씌워야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.2 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 철근 배근 및 거푸집 설치 시 추락방지를 위해 작업높이를 감안한 안전난간이 부착된 작업대를 설치하여야 하고, 안전난간이 없는 높이 2미터 이상의 작업의 경우에는 반드시 안전대를 착용하여야 한다. | <그림 10>
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 | [5 empty] | 규정 |  |  | 복부 강재 조립 및 설치
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT거더에 쓰이는 강형의 제작시에는 재료의 검사, 용접검사외에 특히 강형의 높이, 솟음에 대하여 검측을 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 여러 부재의 조립이나 용접 시 변형이나 처짐 등이 없어야 하며, 반복적인 조립진행작업은 조립대 위에서 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 용접전에 철판과 철판사이는 정확히 검측하여야 하고, 조립을 위해 사용되는 볼트나 이형강봉을 사용하는 각 부재도 정확히 검측하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가조립 점검에서 중요한 결점이 발견된 강형구조물과 용접부분에 변형이 발생된 강형구조물은 사용해서는 안된다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가조립은 가조립부재에 의해 침하가 발생되지 않는 지지대에서 각 부재가 무응력상태가 되도록 가조립을 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가조립검사의 정확성을 확보하기 위해 기준점을 정하여야 하며, 이 기준점을 근거로 하여 교량의 솟음, 비틀림, 각 격점의 위치, 저판의 중심간 길이 높이 등의 허용차를 검측하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가조립검사 시 시간과 기온을 기록하여 현장설치 시 참고하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가조립 해체는 가조립의 역순으로 하여야 하며, 변형 또는 손상이 발생하지 않도록 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | s |  | 화염과 불꽃(Spark)을 이용한 용접 및 절단작업을 할 때에는 다음의 조치를 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자는 해당 작업에 숙련된 자
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 소화설비가 작업지역 근처에 있어야 하고 언제나 긴급 상황에 대처할 수 있게 준비상태를 유지
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 산소와 아세틸렌 호스 정리정돈 및 연료원의 방호조치
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 불티, 불꽃의 유입을 방지하기 위한 비산방지 방염포 설치
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (9) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 전기배선 등의 작업은 전기담당자가 실시하고 정기적으로 점검
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강형부재의 조립완료검사는 다음 사항을 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (10) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 휨 및 솟음 계측
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (10) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 이음부 구멍의 정도
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (10) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 이음 부재사이의 표면간격
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (10) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 각 항목별 오차 측정 및 정밀도 기준비교
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강형부재의 인양 및 하역작업시에는 와이어로프를 2줄걸이로 인양 및 하역 작업을 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (12) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강형부재 적치불량으로 인한 넘어짐 재해를 예방하기 위하여 자재하역 전 하역장소의 평탄성을 확인하고 받침목 설치상태를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (13) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강형부재의 인양 및 하역작업시에는 신호수를 배치하고 작업반경내에는 근로자의 출입금지 조치를 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.3 |  | (14) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강형부재의 조립 및 용접 작업 시 적절한 작업대를 설치하는 등의 근로자 떨어짐 방지조치를 하여야 한다. | <그림 11>
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 | [5 empty] | 규정 |  |  | 콘크리트 타설 및 양생
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설방법 및 순서를 준수하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 호스 이동중 근로자가 철근에 발이 걸려 넘어지는 재해를 예방하기 위해 콘크리트 타설경로를 따라 임시 작업발판을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집의 변형 및 파손, 편심하중 방지하기 위해 한 곳에 집중 타설하는 것을 금지하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 진동다짐기의 감전방지를 위해 접지 및 누전차단기가 설치된 분전반의 전원을 사용하고, 작업전선도 피복손상 유무를 확인하며, 사용후에는 깨끗하게 청소하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설시 지반 다짐 및 평편도가 유지된 곳에 펌프카를 설치하며, 받침목도 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 타설직후 직사광선이나 바람으로 인한 표면건조로 초기균열이 발생하는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.4 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 증기양생시 콘크리트에 접근을 금지시키며, 화상에 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.5 | [5 empty] | 규정 |  |  | 거푸집 해체
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.5 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 탈형은 하부거푸집, 측벽거푸집, 내부 거푸집순으로 실시하며, 반드시 탈형순서를 준수하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.5 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 탈형시 거푸집위에 근로자의 출입을 철저히 통제하며, 임의로 안전시설물을 해체하는 것을 금지하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.5 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업전 유압호스의 이상 유무 및 유압잭 작동 상태 등을 철저히 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.5 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 탈형 전에 맞음 재해 등을 예방하기 위해 상부 자재 등을 미리 정리하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 | [5 empty] | 규정 |  |  | 긴장작업 및 그라우팅 작업
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장작업은 사전에 감리자가 승인한 긴장 계획서에 의거하여 수행하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 돌출된 강연선 단부에는 근로자들이 찔리지 않도록 캡 등을 씌워야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 강연선 설치 작업대에는 근로자들의 추락방지를 위해 단부에는 안전난간을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 인장잭은 중량물이므로 인장잭의 낙하로 인한 근로자부상 방지를 위해 주의하여 취급하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 각 텐던의 긴장작업 순서는 가능한 한 구조물에 대칭이 되도록 실시하여 구조물에 편심에 의한 프리스트레스가 도입되지 않도록 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 텐던의 양단에 정착구가 있는 경우에는 긴장단의 반대편에 점검요원을 배치시켜 긴장작업시 이상유무를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장작업시 강선의 파단으로 인한 근로자들의 부상방지를 위해 인장잭 배면에 보호벽을 설치하거나, 현장 근로자의 출입을 금지시켜야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 긴장작업 완료 후에는 감리자의 승인을 득한 후 그라우팅을 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 믹서기의 회전부에 덮개를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.3 | 7.3.6 |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 그라우팅 믹서기의 감전방지를 위한 감전예방 조치(접지, 누전차단기 설치 등)를 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | 추진코 |  | <그림 12>
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 집중적인 프리스트레스의 작용단면이 발생하지 않도록 분할 배치 시공하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코와 본체 구조물 연결부는 충분한 전단력을 발휘할 수 있는 체결방식이어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코의 제작 조립거치시 추진코의 하단과 본체 구조물의 하단이 정확히 동일 평면에 있어야 하고, 거더의 추진에 지장이 없도록 충분한 정밀도를 가져야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 부재 반입시 안전설비 부착 유무를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코의 전도방지를 위한 지주 설치 등 전도방지 조치를 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 추진코 설치 및 해체 시 전도방지를 위한 다음과 같은 조치를 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 지반다짐 및 평탄 작업
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 아웃트리거 하부에 받침목 설치
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 필요시 콘크리트 타설 및 철판 사용
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 추진코 설치 및 해체 시에는 적정의 인양용 와이어로프를 사용하여야 하며, 사용 전에 미리 인양용 와이어로프 및 인양고리 등을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인으로 추진코 설치 및 해체 시에는 신호수를 배치하고 작업반경내에는 근로자의 출입금지 조치를 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코가 안전하게 위치할 때까지 크레인으로 고정하며, 볼트체결이 완료된 후에 인양로프를 해체하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 상부에 수평통로 및 이동용 승강설비를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.4 |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 추진코 상부 작업시 추락방지를 위한 안전시설(안전난간, 안전대 부착설비 등)을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 | [6 empty] | 규정 |  |  | 슬라이딩 패드(Sliding pad)
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라이딩 패드는 제작장, 횡방향가이드, 교대 및 교각, 추진코 연결거더 등에 맞는 적정규격 제품을 사용하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT거더는 격점 구조이므로 슬라이딩 패드 삽입 시 근로자들에게 공사전에 충분한 교육을 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라이딩 패드에는 미끄럼이 원활하도록 압출 전 하면에 그리스(Grease)를 고르게 칠하여야 하고, 압출 후 보관 시에는 이물질이 묻지 않도록 비닐 등으로 보호하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라이딩 패드의 파손이 발견되면 즉시 새로운 패드로 교체하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라이딩 패드는 사용 가능한 것과 파손된 것을 분리 보관하여야 하며, 파손된 패드는 다시 삽입되지 않도록 폐기하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출시 슬라이딩 패드 부족으로 인한 작업중단이 발생하지 않도록 슬라이딩 패드 여유분을 항상 비치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.5 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬라이딩 패드 삽입 근로자를 위해 가교각, 교각, 교대 등에 작업통로가 확보되어야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 | [6 empty] | 규정 |  |  | 압출작업 |  | <그림 13>
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 교량 길이, 구조, 형상 등을 고려하여 Lift & Push System, Pulling System, 병행 System 등을 적용하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 일반적으로 교량 상부구조물을 연속 압출공법(I.L.M)으로 가설할 경우 상부 구조물 전체를 압출 추진시키기 위한 압출장비의 소요 수평력은 다음 식에 의하여 결정하여야 한다.(도로교 설계기준 4.15.6.5) |  |  |  |  | <수식_UD 1>
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 시 잭의 압출용량이 충분한지를 확인하고, 압출력 및 압출상태 등 압출 장비에 대한 이상유무도 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설받침, 겸용받침, 영구받침의 고정작업 및 압출시 슬라이딩 패드의 삽입 등을 위해 교각 및 교대 등에 설치되는 작업대에는 반드시 안전난간을 설치하여야 하고, 추락 방지망 및 낙하물 방지망도 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출 총책임자는 압출잭 작동 근로자를 정확하게 통제하여야 하며, 추진코나 교각 등에 이상이 발생한 경우에는 압출작업을 중단하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출작업전에 압출작업원을 충분히 교육시켜 압출시 부주의 혹은 과도한 수평력에 의한 구조물의 손상이 일어나지 않도록 하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거더 압출시 손가락 협착 등을 방지하기 위한 슬라이딩 패드 삽입방법 등을 사전에 철저히 교육시켜야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출시 슬라이딩 패드가 손상되어 압출에 문제가 발생하면 즉시 압출을 중지하여야 한다.
C-83-2013 | 7. | 7.6 |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 압출이 완료된 후에는 슈에 보호커버를 하여 온도하강, 습기 등에 의한 고착현상이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | [7 empty] | 규정 |  |  | 크레인공법 안전작업
C-83-2013 | 8. | 8.1 | [6 empty] | 규정 |  |  | 크레인공법 시공순서
C-83-2013 | 8. | 8.1 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인공법에 의해 PCT거더를 설치하는 시공순서는 다음과 같다. | <그림 14>, <그림 15>
C-83-2013 | 8. | 8.1 |  |  | (2) |  |  |  |  | 그외 | m |  | 본 작업지침에서 언급되지 않은 기타 크레인공법에 대한 사항은 KOSHA GUIDE C-69-2012(이동식 크레인작업 안전보건 작업지침)에 따른다.
C-83-2013 | 8. | 8.2 | [6 empty] | 규정 |  |  | PCT거더 제작
C-83-2013 | 8. | 8.2 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인공법의 PCT거더는 공장이나 현장의 제작장에서 제작할 수 있다. 이 때 PCT거더 제작시 안전작업은 앞에서 기술한 7.3절 PCT거더 세그먼트 제작과 동일함으로 이에 따른다.
C-83-2013 | 8. | 8.2 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT거더 제작 시 PCT거더 인양을 위한 Lug 위치 및 개수 등을 확인하고 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 | [6 empty] | 규정 |  |  | 가설벤트 설치(필요시)
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설벤트 설치공사 시에는 사전에 다음 사항에 대해 검토하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 구조검토 실시
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 가설벤트 위치의 지반 지내력 확인
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설벤트는 작업시의 하중을 고려하여 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하여 조립도의 순서에 따라 조립하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설벤트 재료의 이상 유무를 확인하여 균열, 부식, 휨 및 단면 부족 등의 결함이 있는 자재는 사용해서는 안된다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설벤트의 부등침하 방지를 위하여 지반은 철저히 다짐을 실시하거나 콘크리트를 타설하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 기초가 경사진 경우에는 가설벤트의 미끄럼 방지조치를 하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 최종적으로 가설벤트가 조립, 설치된 경우에는 레벨을 측정 점검하고 볼트의 체결상태 및 위치를 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가설벤트 작업대 단부에는 근로자들의 추락 등에 의한 위험을 방지하기 위한 안전난간을 설치하여야 하고, 안전난간 하부에는 낙하물을 방지하기 위한 발끝막이판(Toe board)을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.3 |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업시작 전에 작업통로, 안전방망, 안전난간 등 안전시설의 설치상태와 이상유무를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.4 | [6 empty] | 규정 |  |  | PCT거더 거치
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT거더 인양 시작 전에는 작업방법, 순서, 안전조치상항 등을 근로자에게 주지시키고, 다음과 같은 사항을 점검하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업 인원수와 근로자 건강상태
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 작업신호와 통신시설 상태
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 고소작업용 안전대 등 개인보호구 상태
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 낙하물 방지망, 추락 방지망, 안전난간 등과 같은 가시설 설치상태
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 양중장비의 양중능력을 고려한 정격속도
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (바) |  |  |  | 규정 | s |  | 근로자들에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자들의 출입을 금지하는 등의 위험 방지조치 실시
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (1) | (사) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양 Lug, 샤클, 와이어 등 줄걸이 기구에 대한 적정성 확인
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 크레인은 작업조건, 주변의 환경, 공간확보, 제작사의 사용기준 등을 사전에 검토하여 적합한 장비를 선정하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 크레인을 사용하여 설치·해체 등의 작업을 하는 때에는 이동식 크레인의 전도를 방지하기 위하여 충분한 넓이와 지내력이 확보된 작업장을 조성하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 준수하고, 그 작업에 종사하는 관계 근로자가 그 조치를 준수하도록 하여야 한다.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양할 하물을 끌어당기거나 밀어내는 작업을 하지 아니할 것.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 운반 도중에 떨어져 폭발하거나 누출될 가능성이 있는 위험물 용기는 보관함(또는 보관고)에 담아 안전하게 매달아 운반할 것.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 고정된 물체를 직접 분리·제거하는 작업을 하지 아니할 것.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양중인 하물이 근로자의 머리 위로 통과하지 않도록 할 것.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (4) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 인양할 하물이 보이지 아니하는 경우에는 어떠한 동작도 하지 아니할 것.
C-83-2013 | 8. | 8.4 |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | PCT거더 거치 후 상부슬래브에 콘크리트 타설시 자중에 의한 파괴를 방지 하기 위해 구조 전문가에 의한 구조검토를 통한 안전한 작업임을 확인한 후 PCT거더를 인양 거치하여야 한다.
C-83-2013 | 9. | [7 empty] | 규정 |  |  | 상부슬래브 및 격벽 시공
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 거푸집 주변과 작업발판 위에는 발화물질의 적재 및 화기의 사용을 금하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 가공 철근 인양작업시 낙하물이 발생하지 않도록 2줄 걸이로 하고, 달줄·달포대를 사용하여야 하며, 하부 및 부근에는 관계근로자 이외의 근로자들의 출입을 금지시켜야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 돌출된 철근 단부에는 근로자들이 찔리지 않도록 캡 등을 씌워야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자들이 철근 조립작업중 바닥 철근에 걸려 전도할 우려가 있어 조립된 철근 상부에 안전한 통로를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 슬래브의 양쪽에는 안전난간 설치기준에 따라 안전난간 등 추락방지시설을 하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 차량 통행구간에는 슬래브 하부에 낙하물 방호선반을 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 펌프카를 이용하여 콘크리트를 타설하는 경우 전도재해 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 콘크리트 펌프카를 이용하여 콘크리트를 타설시 배관단부에 부착된 호스를 직접 잡고 움직여서는 안되며, 이동을 위한 안내줄(Guy rope)을 사용하여야 한다.
C-83-2013 | 9. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 진동다짐기의 감전방지를 위해 접지 및 누전차단기가 설치된 분전반의 전원을 사용하고, 작업전선도 피복손상 유무를 확인하며, 사용후에는 분해해서 깨끗하게 청소하여야 한다.
C-83-2013 | 10. | [7 empty] | 규정 |  |  | 제작장 해체
C-83-2013 | 10. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 제작장 해체작업 시작 전 근로자에게 작업순서 및 위험에 대한 교육을 실시한 후 당해 작업을 실시하여야 한다.
C-83-2013 | 10. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 산소절단에 의한 제작장 해체작업 시 불꽃으로 인한 점화원이 화재로 연결되지 않도록 충분한 안전조치를 취하여야 한다.
C-83-2013 | 10. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 되메우기 시에도 장비 작업반경 등을 고려하여 구획을 설정하고 안전담당자를 배치하여야 한다.
C-83-2013 | 11. | [7 empty] | 규정 |  |  | 기타 안전조치 사항
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (1) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 작업시작전에 관리감독자를 지정하여 작업을 지휘하도록 하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (2) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 근로자의 건강상태를 작업전에 확인하여 작업배치 적정여부를 결정하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (3) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 공사중 인양하중을 고려하여 크레인 용량을 검토하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (4) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 작업에는 신호수를 배치하고 운전원과 신호수간 신호를 통일하여 운영하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (5) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인에는 낙뢰에 대비하여 추가적으로 피뢰설비를 설치하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 크레인 운전원은 다음의 안전수칙을 준수하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) | (가) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 운전은 지정된 운전원이 하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) | (나) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 운전원의 개인보호구 및 장비는 무선조종기 조작장치와 간섭되지 않도록 유의하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) | (다) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인의 안전장치를 임의로 제거 또는 변경해서는 아니 된다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) | (라) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인 사용시 급운전, 급정지, 급강하, 급상승을 하여서는 아니 된다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (6) | (마) |  |  |  | 규정 | s |  | 크레인의 정격 인양하중을 준수한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (7) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 안전모, 안전대 등 근로자의 개인보호구를 점검하고 작업전에 보호구의 착용방법 교육을 실시하고 작업중에는 착용여부 및 상태를 확인하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (8) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 본 공법에 사용되는 기계기구 등은 주기적으로 안전검검을 실시하여 이상이 발견된 때에는 정상적인 장비로 교체하거나 정비하여 이상이 없음을 확인한 후 사용하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (9) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 위험기계․기구의 방호장비를 점검하고 이상이 있는 경우에는 정상적인 제품으로 교체하여야 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (10) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 교각, 교대, 가교각 등에 설치되는 안전난간, 사다리 등의 안전시설은 고정형으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
C-83-2013 | 11. |  |  |  | (11) |  |  |  |  | 규정 | m |  | 단위 작업반 내에서 의사소통이 미흡한 경우 위험상황을 초래할 수 있으므로 작업반 구성시 외국인 근로자가 포함되는 경우 원활한 의사소통을 위하여 사전에 교육·훈련을 실시하여야 한다.